## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA (PAC 02)
PROJETO DE ROTATÓRIAS E DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO
LOTE 05 - PROJETO DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO
OBS: ORÇAMENTO ELABORADO NA DATA DE 09/03/2018
OBS: SINAPI SC 01/18 NÃO DESONERADA E SICRO SEM DESONERAÇÃO SC 09/17
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA
0.1 |  | Comp. Unit. | Administração Local | mês | 12 | 166732.84 | 9245.8582 | 11184.71 | 134216.52
0.2 |  | Comp. Unit. | Mobilização de Equipamento | und | 1 | 61288.78 | 6525.37 | 7893.74 | 7893.74
0.3 |  | Comp. Unit. | Desmobilização de Equipamento | und | 1 | 166732.84 | 6525.37 | 7893.74 | 7893.74
0.4 |  |  | Instalação de canteiro de Obras |  |  | 166732.84
0.4.1 |  | Comp. Unit. | Placa de obra | und | 3 | 166732.84 | 756.6 | 915.26 | 2745.78
0.4.2 |  | 73847/001 | Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m, alt=2,50m chapa aco | mês | 12 | 166732.84 | 480.46 | 581.21 | 6974.52
0.4.3 |  | Comp. Unit. | Banheiro químico | mês | 12 | 166732.84 | 1950 | 2358.92 | 28307.04
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 188031.34
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  |  | Remoção e Demolições
2.1.1 |  |  | Remoção de Tubulações
2.1.1.1 |  | Comp. Unit. | Remoção de Tubo DN até 40 cm | m
2.1.1.2 |  | Comp. Unit. | Remoção de Tubo DN 80 cm | m
2.1.1.3 |  | Comp. Unit. | Remoção de Tubo DN 100 cm | m |  | 93.57 | 93.57 | 113.19 | 0
2.1.2 | SICRO | 5 S 02 908 00 | Arrancamento e remoção de bloco de concreto (Paver) com empilhamento lateral | m2
2.1.3 | SINAPI | 92970 | Demolição de pavimentação asfáltica | m2 |  | 10.96 | 10.96 | 13.26 | 0
2.1.4 | SICRO | 3 S 02 902 00 | Remoção mecanizada da camada granular do pavimento | m3 |  | 6.69 | 6.69 | 8.09 | 0
2.1.5 |  |  | Carga, transporte e descarga
2.1.5.1 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t |  | 0.66 | 0.66 | 0.8 | 0
2.1.5.2 | SICRO | 2 S 09 002 05 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.6 | 0.6 | 0.73 | 0
2.2 |  |  | Preparo do terreno
2.2.1 | SINAPI | 73903/001 | Limpeza Superficial da Camada Vegetal | m2 |  | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0
2.2.2 | SICRO | 2 S 01 010 00 | Desmatamento mecânico de árvores diâmetro entre 15 a 30 cm | und |  | 29.44 | 29.44 | 35.61 | 0
2.2.3 | SICRO | 2 S 01 012 00 | Desmatamento mecânico de árvores com diâmetro maior que 30 cm | und |  | 73.61 | 73.61 | 89.05 | 0
2.2.4 |  |  | Carga, transporte e descarga
2.2.4.1 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t |  | 0.66 | 0.66 | 0.8 | 0
2.2.4.2 | SICRO | 2 S 09 002 05 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.6 | 0.6 | 0.73 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SINAPI | 83343 | Escavação mecânica de solo saturado, profundidade até 6,00 m 1ª categoria | m3 |  | 13.63 | 13.63 | 16.49 | 0
3.2 | SINAPI | 83338 | Escavação mecânica de mat. 1ª categoria | m3 |  | 2.6 | 2.6 | 3.15 | 0
3.3 | SICRO | 2 S 01 102 01 | Escavação e carga de material 3ª cat./rocha | m3 |  | 18.14 | 18.14 | 21.94 | 0
3.4 | SINAPI | 6077 | Fornecimento de material de jazida (2a cat.) para aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 |  | 17.45 | 17.45 | 21.11 | 0
3.5 | SICRO | 2 S 04 020 00 | Escavação e carga de mat. 3ª categoria | m3 |  | 72.79 | 72.79 | 88.05 | 0
3.6 |  | Comp. Unit. | Enrocamento - pedra jogada | m3
3.7 |  | Comp. Unit. | Enrocamento - pedra arrumada | m3
3.8 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t |  | 0.66 | 0.66 | 0.8 | 0
3.9 | SICRO | 2 S 09 002 91 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0
3.10 | SINAPI | 41721 | Compactação de aterros a 95% proctor normal (preenchimento das remoções) | m3 |  | 2.92 | 2.92 | 3.53 | 0
3.11 | SINAPI | 41722 | Compactação de aterros a 100% proctor normal (aterro/conformação de greide) | m3 |  | 4.45 | 4.45 | 5.38 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
PLANILHA DE ORÇAMENTO - INTERSEÇÃO 01
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m2 | 0 | 79933.38 | 367.95 | #REF! | #REF!
1.1 | SINAPI | 78472 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m2 | 4744.1413 | 166732.84 | 0.34 | 0.41 | 1945.1
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1945.1
2 |  |  | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES
2.1 | SINAPI | 74151/001 | Remoção de solos inservíveis e retirada de material para nivelamento do greide | m3 |  |  | 3.8 | #REF!
2.2 |  |  | Transporte dos solos inservíveis e material retirado | m3 |  |  | 3.81 | #REF!
2.3 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | Aterro com macadame compactado, até ao greide definido para a pavimentação, incluindo carga, espalhamento e compactação (considerado apiloamento no valor) ROTATÓRIA | m3 |  |  | 31.32 | #REF!
2.4 |  |  | Transporte de material para aterro | m3 |  |  | 7.72 | #REF!
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | #REF!
2 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
2.1 | SINAPI | 90093 | Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga | m3 | 1104.471 | 4.55 | 3.37 | 4.08 | 4506.24
2.2 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 8128.91 | 0.6 | 0.47 | 0.57 | 4633.48
2.3 |  |  | Escoramento de valas
2.3.1 | Sanepar | 50401 | Tipo caixa - Com chapa metálica – largura <1,50m | m2 | 809.48 | 28.57 | 6.43 | 7.78 | 6297.75
2.3.2 | Sanepar | 50201 | Pontalete metálico | m2 | 161.04 | 28.57 | 8.08 | 9.77 | 1573.36
2.4 |  |  | Fornec. e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
2.4.1 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto simples - classe PS2 DN 40 cm | m | 150 | 85.92 | 84.08 | 101.71 | 15256.5
2.4.2 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 60 cm | m | 154 | 137.82 | 134.92 | 163.21 | 25134.34
2.4.3 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 80 cm | m
2.4.4 | SINAPI | 92818 | Tubo de concreto armado - classe PA2 DN 150 cm | m | 90 | 536.08 | 524.54 | 634.54 | 57108.6
2.5 |  |  | Caixa Coletora
2.5.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 40 cm | und | 7 | 690.18 | 1002.24 | 1212.41 | 8486.87
2.5.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 12 | 759.67 | 1351.13 | 1634.46 | 19613.52
2.5.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und
2.5.4 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 150 cm | und | 2 | 2329.59 | 3356.59 | 4060.47 | 8120.94
2.6 |  |  | Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares
2.6.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 40 cm | und | 3 | 334.93 | 802.58 | 970.88 | 2912.64
2.6.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 1 | 507.1 | 1205.56 | 1458.37 | 1458.37
2.6.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und
2.6.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 150 cm | und | 2 | 2072.64 | 3403.53 | 4117.25 | 8234.5
2.7 |  |  | Berço para tubulação
2.7.1 |  |  | Rede Longitudinal e Transversal
2.7.1.1 | SINAPI | 00004465 | Prancha de madeira não aparelhada 6 x 25 cm | m | 304 | 7.72 | 45.65 | 55.22 | 16786.88
2.7.1.2 | SICRO | 2003849 | Lastro de Brita | m3 | 24.2936 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 1952.48
2.7.1.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 43.7285 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 37.17
2.7.1.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 393.56 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 224.33
2.7.2 |  |  | Boca de Bueiro
2.7.2.1 | SICRO | 0804274 | Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° | und | 2 | 299.28 | 3607.23 | 4363.67 | 8727.34
2.7.3 |  |  | Berço de Bueiro Tubular Duplo DN 150 cm
2.7.3.1 | SINAPI | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo | m3 | 31.05 | 299.28 | 277.85 | 336.12 | 10436.53
2.7.3.2 | SINAPI | 74157/004 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m3 | 31.05 | 101.01 | 109.19 | 132.09 | 4101.39
2.7.3.3 | SICRO | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem | m2 | 13.5 | 26.42 | 58.22 | 70.43 | 950.81
2.7.3.4 | SINAPI | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 551.25 | 6.34 | 6.29 | 7.61 | 4195.01
2.8 |  |  | Reaterro de vala
2.8.1 | SINAPI | 6077 | Fornecimento de material de jazida (2a cat.) para aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 | 809.3274 | 17.45 | 20.21 | 24.45 | 19788.05
2.8.2 | SINAPI | 93368 | Aterro utilizando retroescavadeira e compac. vibrat. | m3 | 809.3274 | 11.47 | 11.21 | 13.56 | 10974.48
2.8.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 1489.1624 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 1265.79
2.8.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 13402.4617 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 7639.4
2.9 |  |  | Dispositivos de drenagem subterrânea - fornecimento de material e execução
2.9.1 | SINAPI | 00004723 | Pedra Britada n° 4 (50 a 76mm) | m3 | 89.058 | 13.35 | 65.56 | 79.31 | 7063.19
2.9.2 | SICRO | 2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 120 | 89 | 59.6 | 72.1 | 8652
2.9.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 138.0399 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 117.33
2.9.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 552.1596 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 314.73
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 266564.02
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SICRO | 2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 |  | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0
5.2 | SINAPI | 6077 | Fornec. de material de jazida (2a cat.) p/ aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 |  | 17.45 | 17.45 | 21.11 | 0
5.3 | SINAPI | 41722 | Regularização e compactação de reforço de subleito em solo estabilizado sem mistura com compactação a 100% proctor normal | m3 |  | 4.45 | 4.45 | 5.38 | 0
5.4 | SINAPI | 73766/001 | Sub-base com macadame hidráulico/pedra pulmão/rachão, inclusive compactação | m3 |  | 114.33 | 114.33 | 138.31 | 0
3.1 | SICRO | 4011276 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m³ | 286.47 | 99.97 | 97.1 | 117.46 | 33648.77
3.2 | SICRO | 4011282 | Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 447.62 |  | 79.67 | 96.38 | 43141.62
3.3 | SINAPI | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM-30 | m2 | 1790.46 | 4.85 | 4.12 | 4.98 | 8916.49
3.4 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 3580.92 | 1.39 | 1.3 | 1.57 | 5622.04
3.5 | SINAPI | 95995 | Camada de revestimento asfáltico - CBUQ, Faixa ''C'', CAP 50/70 c/ cal hidrat. | m³ | 179.05 | 219.28 | 690.21 | 834.95 | 149497.8
3.6 | SINAPI | 72846 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3 | t | 434.2 | 3.25 | 3.5 | 4.23 | 1836.67
3.7 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 1694.673 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 1440.47
3.8 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 15613.09 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 8899.46
3.9 | SINAPI | 93177 | Transporte comercial material betuminoso a quente | txkm | 3401.95 | 211.7315 | 1.44 | 1.74 | 5919.39
3.10 | SICRO | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m³ | 37.22 | 211.7315 | 10.19 | 12.33 | 458.92
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 259381.63
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE
4.1 |  |  | Passeios
4.1.1 | SINAPI | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 402.06 | 30.9 | 33.1 | 40.04 | 16098.48
4.1.2 |  | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 296.99 | 30.9 | 8.83 | 10.68 | 3171.85
4.2 |  |  | Camada de revestimento dos passeios
4.2.1 |  |  | Lastro de brita - fornecimento, espalhamento e compactação
4.2.1.1 | SICRO | 2003849 | Lastro de brita | m3 | 29.65 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 2382.97
4.2.1.2 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 53.37 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 45.36
4.2.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 480.33 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 273.79
4.2.2 |  |  | Revestimento |  |  | 46.09
4.2.2.1 | SINAPI | 94994 | Execução de passeio em concreto, e=8 cm , armado | m2 | 607.7 | 46.09 | 67.13 | 81.21 | 49351.32
4.2.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm | m2 | 66.12 | 55.75 | 51.9441 | 62.84 | 4154.98
4.3 |  | Comp. Unit. | Execução de murreta para canteiro | m | 81.68 | 10.56 | 222.99 | 269.75 | 22033.18
4.4 | SINAPI | 85180 | Enleivamento com grama em rolo, inclusive preparo do solo | m2 | 1062.46 | 10.56 | 14.14 | 17.11 | 18178.69
3.2.4 | SINAPI | 84862 | Guarda-corpo em tubo aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento material e execução | m
3.2.5 |  | Comp. Unit. | Barreira de segurança de concreto simples (New Jersey) | m
4.5 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza final de obra | m2 | 4744.1413 | 2.19 | 1.66 | 2.01 | 9535.72
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 125226.34
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
5.1 |  |  | Sinalização Horizontal
5.1.1 | SINAPI | 72947 | Pintura horizontal com tinta refletiva a base acrílica e micro esferas de vidro (faixas de tráfego) | m2 | 114.05 | 21.21 | 20.33 | 24.59 | 2804.49
5.1.2 | SICRO | 5214003 | Pintura horizontal c/termoplástico-3 anos tinta (faixas de pedestre, setas e zebrados) | m2 | 74.75 | 46.1 | 42.12 | 50.95 | 3808.51
5.1.3 | SICRO | 4 S 06 120 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo monodirecional | und |  |  | #REF!
5.1.3 | SICRO | 5213362 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | und | 85 | 43.38 | 39.01 | 47.19 | 4011.15
5.2 |  |  | Sinalização Vertical
5.2.1 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 7 | 117.36 | 272.91 | 330.14 | 2310.98
5.2.2 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 11 | 117.36 | 216.43 | 261.82 | 2880.02
5.2.3 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 7 | 243.03 | 260.95 | 315.67 | 2209.69
5.2.4 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 11 | 243.03 | 211.25 | 255.55 | 2811.05
5.2.5 | SICRO | 5213562 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada, solo - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III | und | 2 | 243.03 | 1869.61 | 2261.67 | 4523.34
5.2.6 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação de placa em aço 0,50x1,50 AM-02 | und | 2 | 243.03 | 749.6017 | 906.79 | 1813.58
5.2.7 | SICRO | 5213628 | Semi-pórtico metálico (6,0 m de vão) p/ fixação de placa c/ base de concreto, inclusive forn. mat. e implantação | und | 2 | 10500 | 17569.63 | 21253.98 | 42507.96
7.3 |  |  | Elementos de Segurança
7.3.1 | SICRO | 4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples, inclusive (fornecimento e instalação) | m
7.3.2 | SICRO | 4 S 06 000 02 | Ancoragem de defensa maleável simples (fornecimento e instalação) | m
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 69680.77
|  |  | TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (BDI) | 20.97% |  |  |  | 722797.86
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA (PAC 02)
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RUA ARAPONGUINHAS
LOTE 05 - PROJETO DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO INTERSEÇÃO 02
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO - INTERSEÇÃO 02 E ACESSO MARGEM DIREITA
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m2 | 0 | 79933.38 | 367.95 | 445.11 | 0
1.1 | SINAPI | 78472 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m2 | 3352.97 | 166732.84 | 0.34 | 0.41 | 1374.72
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1374.72
2 |  |  | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES
2.1 | SINAPI | 74151/001 | Remoção de solos inservíveis e retirada de material para nivelamento do greide | m3 | 0 |  | 3.8 |  | 0
2.2 |  |  | Transporte dos solos inservíveis e material retirado | m3 | 0 |  | 3.81 |  | 0
2.3 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | Aterro com macadame compactado, até ao greide definido para a pavimentação, incluindo carga, espalhamento e compactação (considerado apiloamento no valor) ROTATÓRIA | m3 | 0 |  | 31.32 |  | 0
2.4 |  |  | Transporte de material para aterro | m3 | 0 |  | 7.72 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
2 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
2.1 | SINAPI | 90093 | Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga | m3 | 351.64 | 4.55 | 3.37 | 4.08 | 1434.69
2.2 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 2531.81 | 0.6 | 0.47 | 0.57 | 1443.13
Escoramento metálico Tipo Caixa
2.3 | Sanepar | 50401 | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | m2 | 479.81 | 28.57 | 6.43 | 7.78 | 3732.92
2.3 | Sanepar | 50402 | Com chapa metálica - 1,50 m < largura <= 2,00 m | m2 | 38.4 | 28.57 | 6.85 | 8.29 | 318.34
2.4 |  |  | Fornec. e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
2.4.1 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto simples - classe PS2 DN 40 cm | m | 47 | 85.92 | 84.08 | 101.71 | 4780.37
2.4.2 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 60 cm | m | 153 | 137.82 | 134.92 | 163.21 | 24971.13
2.4.3 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 80 cm | m |  |  |  | 0
2.4.3 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 80 cm | m | 12 | 137.82 | 200.06 | 242.01 | 2904.12
2.5 |  |  | Caixa Coletora
2.5.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 40 cm | und | 4 | 690.18 | 1002.24 | 1212.41 | 4849.64
2.5.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 13 | 759.67 | 1351.13 | 1634.46 | 21247.98
2.5.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und |  |  |  | 0
2.5.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und | 1 | 2329.59 | 1719.67 | 2080.28 | 2080.28
2.6 |  |  | Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares
2.6.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 3 | 507.1 | 1205.56 | 1458.37 | 4375.11
4.6.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Berço para tubulação
2.7.1 |  |  | Rede Longitudinal e Transversal
2.7.1.1 | SINAPI | 0004465 | Prancha de madeira não aparelhada 6 x 25 cm | m | 200 | 7.72 | 45.65 | 55.22 | 11044
2.7.1.2 | SICRO | 2003849 | Lastro de Brita | m3 | 16.9565 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 1362.79
2.7.1.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 30.5217 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 25.94
2.7.1.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 274.7 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 156.58
2.7.2 |  |  | Bueiros
2.7.2.1 | SICRO | 804103 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais | und | 1 | 6.34 | 1015.94 | 1228.98 | 1228.98
2.7.3 |  |  | Berço de Bueiro Tubular Simples DN 80 cm
2.7.3.1 | SINAPI | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo | m3 | 1.44 | 299.28 | 277.85 | 336.12 | 484.01
2.7.3.2 | SINAPI | 74157/004 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m3 | 1.44 | 101.01 | 109.19 | 132.09 | 190.21
2.7.3.3 | SICRO | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem | m2 | 2.4 | 26.42 | 58.22 | 70.43 | 169.03
2.7.3.4 | SINAPI | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30.6 | 6.34 | 6.29 | 7.61 | 232.87
2.8 |  |  | Reaterro de vala
2.8.1 | SINAPI | 6077 | Fornecimento de material de jazida (2a cat.) para aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 | 255.5709 | 17.45 | 20.21 | 24.45 | 6248.71
2.8.2 | SINAPI | 93368 | Aterro utilizando retroescavadeira e compac. vibrat. | m3 | 255.5709 | 11.47 | 11.21 | 13.56 | 3465.54
2.8.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 470.2505 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 399.71
2.8.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 4232.25 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 2412.38
2.9 |  |  | Dispositivos de drenagem subterrânea - fornecimento de material e execução
2.9.1 | SINAPI | 00004723 | Pedra Britada n° 4 (50 a 76mm) | m3 | 30.4281 | 13.35 | 65.56 | 79.31 | 2413.26
2.9.2 | SICRO | 2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 41 | 89 | 59.6 | 72.1 | 2956.1
2.9.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 47.16 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 40.09
2.9.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 424.44 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 241.93
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 105209.84
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SICRO | 2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 |  | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0
5.2 | SINAPI | 6077 | Fornec. de material de jazida (2a cat.) p/ aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 |  | 17.45 | 17.45 | 21.11 | 0
5.3 | SINAPI | 41722 | Regularização e compactação de reforço de subleito em solo estabilizado sem mistura com compactação a 100% proctor normal | m3 |  | 4.45 | 4.45 | 5.38 | 0
5.4 | SINAPI | 73766/001 | Sub-base com macadame hidráulico/pedra pulmão/rachão, inclusive compactação | m3 |  | 114.33 | 114.33 | 138.31 | 0
3.1 | SICRO | 4011276 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m3 | 236.2448 | 99.97 | 97.1 | 117.46 | 27749.31
3.2 | SICRO | 4011282 | Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 369.1325 |  | 79.67 | 96.38 | 35576.99
3.3 | SINAPI | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM-30 | m2 | 1476.53 | 4.85 | 4.12 | 4.98 | 7353.12
3.4 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 2953.06 | 1.39 | 1.3 | 1.57 | 4636.3
3.5 | SINAPI | 95995 | Camada de revestimento asfáltico - CBUQ, Faixa ''C'', CAP 50/70 c/ cal hidrat. | m³ | 147.65 | 219.28 | 690.21 | 834.95 | 123280.37
3.6 | SINAPI | 72846 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3 | t | 358.05 | 3.25 | 3.5 | 4.23 | 1514.55
3.7 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 1397.54 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 1187.91
3.8 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 12818.06 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 7306.29
3.9 | SINAPI | 93177 | Transporte comercial material betuminoso a quente | txkm | 6802.95 | 211.7315 | 1.44 | 1.74 | 11837.13
3.10 | SICRO | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m³ | 24.763 | 211.7315 | 10.19 | 12.33 | 305.33
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 220747.3
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE
4.1 |  |  | Passeios
4.1.1 | SINAPI | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 250 | 30.9 | 33.1 | 40.04 | 10010
4.1.2 |  | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 201 | 30.9 | 8.83 | 10.68 | 2146.68
4.2 |  |  | Camada de revestimento dos passeios
4.2.1 |  |  | Lastro de brita - fornecimento, espalhamento e compactação
4.2.1.1 | SICRO | 2003849 | Lastro de brita | m3 | 26.6 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 2137.84
4.2.1.2 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 47.88 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 40.7
4.2.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 430.92 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 245.62
4.2.2 |  |  | Revestimento |  |  | 46.09
4.2.2.1 | SINAPI | 94994 | Execução de passeio em concreto, e=8 cm , armado | m2 | 532.07 | 46.09 | 67.13 | 81.21 | 43209.4
4.2.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm | m2 | 48.59 | 55.75 | 51.9441 | 62.84 | 3053.4
4.3 |  | Comp. Unit. | Execução de murreta para canteiro | m | 75.4 | 10.56 | 222.99 | 269.75 | 20339.15
4.4 | SINAPI | 85180 | Enleivamento com grama em rolo, inclusive preparo do solo | m2 | 1053.22 | 10.56 | 14.14 | 17.11 | 18020.59
3.5 | SINAPI | 84862 | Guarda-corpo em tubo aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento material e execução | m |  |  |  | 0
3.6 |  | Comp. Unit. | Barreira de segurança de concreto simples (New Jersey) | m |  |  |  | 0
4.5 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza final de obra | m2 | 2753.02 | 2.19 | 1.66 | 2.01 | 5533.57
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 104736.95
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
5.1 |  |  | Sinalização Horizontal
5.1.1 | SINAPI | 72947 | Pintura horizontal com tinta refletiva a base acrílica e micro esferas de vidro (faixas de tráfego) | m2 | 42.56 | 21.21 | 20.33 | 24.59 | 1046.55
5.1.2 | SICRO | 5214003 | Pintura horizontal c/termoplástico-3 anos tinta (faixas de pedestre, setas e zebrados) | m2 | 46.56 | 46.1 | 42.12 | 50.95 | 2372.23
5.1.3 | SICRO | 4 S 06 120 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo monodirecional | und |  |  | 0 | 0
5.1.3 | SICRO | 5213362 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | und | 58 | 43.38 | 39.01 | 47.19 | 2737.02
5.2 |  |  | Sinalização Vertical
5.2.1 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 6 | 117.36 | 272.91 | 330.14 | 1980.84
5.2.2 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 15 | 117.36 | 216.43 | 261.82 | 3927.3
5.2.3 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 6 | 243.03 | 260.95 | 315.67 | 1894.02
5.2.4 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação de placa em aço e de suporte para canalização AM-02 | und | 3 | 243.03 | 749.6017 | 906.79 | 2720.37
5.2.5 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 15 | 243.03 | 211.25 | 255.55 | 3833.25
5.2.1 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto | und |  | 117.36 | 322.45 | 390.07 | 0
5.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva) | m2 |  | 243.03 | 566 | 684.69 | 0
5.2.6 | SICRO | 5213628 | Semi-pórtico metálico (6,0 m de vão) p/ fixação de placa c/ base de concreto, inclusive forn. mat. e implantação | und | 3 | 10500 | 17569.63 | 21253.98 | 63761.94
5.2.7 | SICRO | 5213562 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada, solo - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III | und | 3 | 243.03 | 1869.61 | 2261.67 | 6785.01
7.3 |  |  | Elementos de Segurança
7.3.1 | SICRO | 4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples, inclusive (fornecimento e instalação) | m
7.3.2 | SICRO | 4 S 06 000 02 | Ancoragem de defensa maleável simples (fornecimento e instalação) | m
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 91058.53
|  |  | TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (BDI) | 20.97% |  |  |  | 523127.34
PLANILHA DE ORÇAMENTO - INTERSEÇÃO 03 E ACESSO MARGEM ESQUERDA
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m2 | 0 | 79933.38 | 367.95 | 367.95 | 0
1.1 | SINAPI | 78472 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m2 | 6356.07 | 166732.84 | 0.34 | 0.41 | 2605.99
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2605.99
2 |  |  | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES
2.1 | SINAPI | 74151/001 | Remoção de solos inservíveis e retirada de material para nivelamento do greide | m3 | 0 |  | 3.8 |  | 0
2.2 |  |  | Transporte dos solos inservíveis e material retirado | m3 | 0 |  | 3.81 |  | 0
2.3 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | Aterro com macadame compactado, até ao greide definido para a pavimentação, incluindo carga, espalhamento e compactação (considerado apiloamento no valor) ROTATÓRIA | m3 | 0 |  | 31.32 |  | 0
2.4 |  |  | Transporte de material para aterro | m3 | 0 |  | 7.72 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
2 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
2.1 | SINAPI | 90093 | Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga | m3 | 1620.7 | 4.55 | 3.37 | 4.08 | 6612.46
2.2 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 11928.352 | 0.6 | 0.47 | 0.57 | 6799.16
2.3 |  |  | Escoramento Tipo Caixa
2.3.1 | Sanepar | 050401 | Com chapa metálica - largura <= 1,50 m | m2 | 1110.41 | 28.57 | 6.43 | 7.78 | 8638.99
2.3.2 | Sanepar | 050402 | Com chapa metálica - 1,50 m < largura <= 2,00 m | m2 | 83.82 | 28.57 | 6.85 | 8.29 | 694.87
2.3.3 | Sanepar | 050403 | Com chapa metálica - 2,00 m < largura <= 2,50 m | m2 | 533.63 | 28.57 | 7.33 | 8.87 | 4733.3
2.4 |  |  | Fornec. e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
2.4.1 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto simples - classe PS2 DN 40 cm | m | 45 | 85.92 | 84.08 | 101.71 | 4576.95
2.4.2 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 60 cm | m | 306 | 137.82 | 134.92 | 163.21 | 49942.26
2.4.3 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 80 cm | m
2.4.3 | SINAPI | 92214 | Tubo de concreto armado - classe PA1 DN 80 cm | m | 26 | 137.82 | 200.06 | 242.01 | 6292.26
2.4.4 | SINAPI | 92818 | Tubo de concreto armado - classe PA2 DN 150 cm | m | 110 | 536.08 | 524.54 | 634.54 | 69799.4
2.5 |  |  | Caixa Coletora
2.5.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 40 cm | und | 2 | 690.18 | 1002.24 | 1212.41 | 2424.82
2.5.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 21 | 759.67 | 1351.13 | 1634.46 | 34323.66
2.5.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und
2.5.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und | 1 | 2329.59 | 1719.67 | 2080.28 | 2080.28
2.5.4 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 150 cm | und | 8 | 2072.64 | 3356.59 | 4060.47 | 32483.76
2.6 |  |  | Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares
4.6.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und
2.6.1 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 40 cm | und | 2 | 334.93 | 802.58 | 970.88 | 1941.76
2.6.2 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 60 cm | und | 5 | 507.1 | 1205.56 | 1458.37 | 7291.85
2.6.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und
2.6.3 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 80 cm | und | 1 | 7913.53 | 1582.29 | 1914.1 | 1914.1
2.6.4 |  | Comp. Unit. | Para Tubo DN 150 cm | und | 2 | 2072.64 | 3403.53 | 4117.25 | 8234.5
4.8.1 | SINAPI | 73856/003 | Para Tubo DN 80 cm - simples | und
4.8.2 | SICRO | 2 S 04 101 55 | Para Tubo DN 150 cm - simples | und
2.7 |  |  | Berço para tubulação
2.7.1 |  |  | Rede Longitudinal e Transversal
2.7.1.1 | SINAPI | 00004465 | Prancha de madeira não aparelhada 6 x 25 cm | m | 351 | 7.72 | 45.65 | 55.22 | 19382.22
2.7.1.2 | SICRO | 2003849 | Lastro de Brita | m³ | 70.99 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 5705.47
2.7.1.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 127.78 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 108.61
2.7.1.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 1150.02 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 655.51
2.7.2 |  |  | Bueiros
2.7.2.1 | SICRO | 0804163 | Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais | und | 2 | 299.28 | 3268.07 | 3953.38 | 7906.76
2.7.3 |  |  | Berço de Bueiro Tubular Simples DN 150 cm
2.7.3.1 | SINAPI | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo | m3 | 37.332 | 299.28 | 277.85 | 336.12 | 12548.03
2.7.3.2 | SINAPI | 74157/004 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m3 | 37.332 | 101.01 | 109.19 | 132.09 | 4931.18
2.7.3.3 | SICRO | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem | m2 | 48.312 | 26.42 | 58.22 | 70.43 | 3402.61
2.7.3.4 | SINAPI | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 983.808 | 6.34 | 6.29 | 7.61 | 7486.78
2.7.4 |  |  | Berço de Bueiro Tubular Simples DN 80 cm
2.7.4.1 | SINAPI | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo | m3 | 3.048 | 299.28 | 277.85 | 336.12 | 1024.49
2.7.4.2 | SINAPI | 74157/004 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m3 | 3.048 | 101.01 | 109.19 | 132.09 | 402.61
2.7.4.3 | SICRO | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem | m2 | 5.08 | 26.42 | 58.22 | 70.43 | 357.78
2.7.4.4 | SINAPI | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64.77 | 6.34 | 6.29 | 7.61 | 492.9
2.8 |  |  | Reaterro de vala
2.8.1 | SINAPI | 6077 | Fornecimento de material de jazida (2a cat.) para aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m³ | 1150.46 | 17.45 | 20.21 | 24.45 | 28128.75
2.8.2 | SINAPI | 93368 | Aterro utilizando retroescavadeira e compac. vibrat. | m³ | 1150.46 | 11.47 | 11.21 | 13.56 | 15600.24
2.8.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 1679.67 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 1427.72
2.8.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 15117.03 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 8616.71
2.9 |  |  | Dispositivos de drenagem subterrânea - fornecimento de material e execução
2.9.1 | SINAPI | 00004723 | Pedra Britada n° 4 (50 a 76mm) | m³ | 71.2464 | 13.35 | 65.56 | 79.31 | 5650.55
2.9.2 | SICRO | 2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 96 | 89 | 59.6 | 72.1 | 6921.6
2.9.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 110.4319 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 93.87
2.9.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 993.89 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 566.52
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 380195.29
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SICRO | 2 S 02 110 00 | Regularização do subleito | m2 |  | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0
5.2 | SINAPI | 6077 | Fornec. de material de jazida (2a cat.) p/ aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 |  | 17.45 | 17.45 | 21.11 | 0
5.3 | SINAPI | 41722 | Regularização e compactação de reforço de subleito em solo estabilizado sem mistura com compactação a 100% proctor normal | m3 |  | 4.45 | 4.45 | 5.38 | 0
5.4 | SINAPI | 73766/001 | Sub-base com macadame hidráulico/pedra pulmão/rachão, inclusive compactação | m3 |  | 114.33 | 114.33 | 138.31 | 0
3.1 | SICRO | 4011276 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m³ | 442.59 | 99.97 | 97.1 | 117.46 | 51986.62
3.2 | SICRO | 4011282 | Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 691.55 |  | 79.67 | 96.38 | 66651.59
3.3 | SINAPI | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM-30 | m² | 2766.19 | 4.85 | 4.12 | 4.98 | 13775.63
3.4 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 5532.38 | 1.39 | 1.3 | 1.57 | 8685.84
3.5 | SINAPI | 95995 | Camada de revestimento asfáltico - CBUQ, Faixa ''C'', CAP 50/70 c/ cal hidrat. | m³ | 276.62 | 219.28 | 690.21 | 834.95 | 230963.87
3.6 | SINAPI | 72846 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3 | t | 670.8 | 3.25 | 3.5 | 4.23 | 2837.48
3.7 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 2700.87 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 2295.74
3.8 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 15396.78 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 8776.16
3.9 | SINAPI | 93177 | Transporte comercial material betuminoso a quente | txkm | 12745.2 | 211.7315 | 1.44 | 1.74 | 22176.65
3.10 | SICRO | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso | m³ | 34.09 | 211.7315 | 10.19 | 12.33 | 420.33
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 408569.91
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE
4.1 |  |  | Passeios
4.1.1 | SINAPI | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 501 | 30.9 | 33.1 | 40.04 | 20060.04
4.1.2 |  | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 441 | 30.9 | 8.83 | 10.68 | 4709.88
4.2 |  |  | Camada de revestimento dos passeios
4.2.1 |  |  | Lastro de brita - fornecimento, espalhamento e compactação
4.2.1.1 | SICRO | 2003849 | Lastro de brita | m3 | 67.85 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 5453.1
4.2.1.2 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 122.13 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 103.81
4.2.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 1099.17 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 626.53
4.2.2 |  |  | Revestimento |  |  | 46.09
4.2.2.1 | SINAPI | 94994 | Execução de passeio em concreto, e=8 cm , armado | m2 | 1356.96 | 46.09 | 67.13 | 81.21 | 110198.72
4.2.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm | m2 | 119.27 | 55.75 | 51.9441 | 62.84 | 7494.93
4.3 |  | Comp. Unit. | Execução de murreta para canteiro | m | 94.24 | 10.56 | 222.99 | 269.75 | 25421.24
4.4 | SINAPI | 85180 | Enleivamento com grama em rolo, inclusive preparo do solo | m2 | 3677.86 | 10.56 | 14.14 | 17.11 | 62928.18
6.3 | SINAPI | 84862 | Guarda-corpo em tubo aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento material e execução | m
6.4 |  | Comp. Unit. | Barreira de segurança de concreto simples (New Jersey) | m
4.5 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza final de obra | m2 | 6356.07 | 2.19 | 1.66 | 2.01 | 12775.7
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 249772.13
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
5.1 |  |  | Sinalização Horizontal
5.1.1 | SINAPI | 72947 | Pintura horizontal com tinta refletiva a base acrílica e micro esferas de vidro (faixas de tráfego) | m2 | 215.9 | 21.21 | 20.33 | 24.59 | 5308.98
5.1.2 | SICRO | 5214003 | Pintura horizontal c/termoplástico-3 anos tinta (faixas de pedestre, setas e zebrados) | m2 | 64.34 | 46.1 | 42.12 | 50.95 | 3278.12
5.1.3 | SICRO | 4 S 06 120 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo monodirecional | und |  |  | 0 | 0
5.1.3 | SICRO | 5213362 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | und | 129 | 43.38 | 39.01 | 47.19 | 6087.51
5.2 |  |  | Sinalização Vertical
5.2.1 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 9 | 117.36 | 272.91 | 330.14 | 2971.26
5.2.2 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 18 | 117.36 | 216.43 | 261.82 | 4712.76
5.2.3 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 9 | 243.03 | 260.95 | 315.67 | 2841.03
5.2.4 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 18 | 243.03 | 211.25 | 255.55 | 4599.9
5.2.5 | SICRO | 5213562 | Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada, solo - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III | und | 3 | 243.03 | 1869.61 | 2261.67 | 6785.01
5.2.6 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação de placa em aço 0,50x1,50 AM-02 | und | 4 | 243.03 | 749.6017 | 906.79 | 3627.16
5.2.7 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua | und | 2 | 10500 | 81.18 | 98.2 | 196.4
5.2.8 | SICRO | 5213628 | Semi-pórtico metálico (6,0 m de vão) p/ fixação de placa c/ base de concreto, inclusive forn. mat. e implantação | und | 3 | 10500 | 17569.63 | 21253.98 | 63761.94
7.3 |  |  | Elementos de Segurança |  |  |  |  | 0
7.3.1 | SICRO | 4 S 06 000 01 | Defensa maleável simples, inclusive (fornecimento e instalação) | m |  |  |  | 0
7.3.2 | SICRO | 4 S 06 000 02 | Ancoragem de defensa maleável simples (fornecimento e instalação) | m |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 104170.07
|  |  | TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (BDI) | 20.97% |  |  |  | 1145313.39
PLANILHA DE ORÇAMENTO - INTERSEÇÃO 04
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m2 | 0 | 79933.38 | 367.95 | 445.11 | 0
1.1 | SINAPI | 78472 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m2 | 3056.67 | 166732.84 | 0.34 | 0.41 | 1253.23
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1253.23
2 |  |  | ESCAVAÇÕES e REMOÇÕES
2.1 | SINAPI | 74151/001 | Remoção de solos inservíveis e retirada de material para nivelamento do greide | m3 | 0 |  | 3.8 |  | 0
2.2 |  |  | Transporte dos solos inservíveis e material retirado | m3 | 0 |  | 3.81 |  | 0
2.3 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | Aterro com macadame compactado, até ao greide definido para a pavimentação, incluindo carga, espalhamento e compactação (considerado apiloamento no valor) ROTATÓRIA | m3 | 0 |  | 31.32 |  | 0
2.4 |  |  | Transporte de material para aterro | m3 | 0 |  | 7.72 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | Reforço do Sub-Leito com solo estabilizado sem mistura, compactação 100%, e = 30 cm | m3 | 0 | 13.63 | 31.32 | 37.89 | 0
3.2 |  |  | Transporte de material para reforço do Sub-Leito | m3 | 0 | 2.6 | 7.72 | 9.34 | 0
2.1 | SICRO | 4011276 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | m3 | 34.56 | 18.14 | 97.1 | 117.46 | 4059.42
2.2 | SICRO | 4011282 | Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 54 |  | 79.67 | 96.38 | 5204.52
2.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 204.44 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 173.77
2.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 1839.96 | 17.45 | 0.47 | 0.57 | 1048.78
2.5 | SINAPI | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM-30 | m2 | 215.99 | 72.79 | 4.12 | 4.98 | 1075.63
2.6 | SINAPI | 72943 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m2 | 2128.41 |  | 1.3 | 1.57 | 3341.6
2.7 | SINAPI | 95995 | Camada de revestimento asfáltico - CBUQ, Faixa ''C'', CAP 50/70 c/ cal hidrat. e=5,0cm | m³ | 95.621 |  | 690.21 | 834.95 | 79838.75
2.8 | SINAPI | 95999 | Camada de revestimento asfáltico - CBUQ, Faixa ''C'', CAP 50/70 c/ cal hidrat. e=7,5cm | m³ | 16.1992 |  | 672.28 | 813.26 | 13174.2
2.9 | SINAPI | 72846 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão basculante 6m3 | t | 271.16 | 3.25 | 3.5 | 4.23 | 1147.01
2.10 | SINAPI | 93177 | Transporte local de material betuminoso | txkm | 5152.04 | 0.66 | 1.44 | 1.74 | 8964.55
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 118028.23
3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE
3.1 |  |  | Passeios
3.1.1 | SINAPI | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 345.93 | 30.9 | 33.1 | 40.04 | 13851.04
3.1.2 |  | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 222.16 | 30.9 | 8.83 | 10.68 | 2372.67
3.2 |  |  | Camada de revestimento dos passeios
3.2.1 |  |  | Lastro de brita - fornecimento, espalhamento e compactação
3.2.1.1 | SICRO | 2003849 | Lastro de brita | m3 | 24.2 | 91.67 | 66.44 | 80.37 | 1944.95
3.2.1.2 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 42.23 | 0.66 | 0.7 | 0.85 | 35.9
3.2.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 380.07 | 0.4 | 0.47 | 0.57 | 216.64
3.2.2 |  |  | Revestimento |  |  | 46.09
3.2.2.1 | SINAPI | 94994 | Execução de passeio em concreto, e=8 cm , armado | m2 | 483.91 | 46.09 | 67.13 | 81.21 | 39298.33
3.2.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm | m2 | 52.84 | 55.75 | 51.9441 | 62.84 | 3320.47
3.3 |  | Comp. Unit. | Execução de murreta para canteiro | m | 48.4 | 10.56 | 222.99 | 269.75 | 13055.9
6.3 | SINAPI | 84862 | Guarda-corpo em tubo aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento material e execução | m |  |  |  | 0
6.4 |  | Comp. Unit. | Barreira de segurança de concreto simples (New Jersey) | m |  |  |  | 0
3.4 | SINAPI | 85180 | Enleivamento com grama em rolo, inclusive preparo do solo | m2 | 338.67 | 10.56 | 14.14 | 17.11 | 5794.64
3.5 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza final de obra | m2 | 3056.67 | 2.19 | 1.66 | 2.01 | 6143.91
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 86034.45
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 |  |  | Sinalização Horizontal
5.1.1 | SINAPI | 72947 | Pintura horizontal com tinta refletiva a base acrílica e micro esferas de vidro (faixas de tráfego) | m2 | 36.63 | 21.21 | 20.33 | 24.59 | 900.73
5.1.2 | SICRO | 5214003 | Pintura horizontal c/termoplástico-3 anos tinta (faixas de pedestre, setas e zebrados) | m2 | 129.32 | 46.1 | 42.12 | 50.95 | 6588.85
5.1.3 | SICRO | 4 S 06 120 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo monodirecional | und |  |  | 0 | 0
5.1.3 | SICRO | 5213362 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | und | 72 | 43.38 | 39.01 | 47.19 | 3397.68
5.2 |  |  | Sinalização Vertical
5.2.1 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 13 | 117.36 | 272.91 | 330.14 | 4291.82
5.2.2 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 6 | 117.36 | 216.43 | 261.82 | 1570.92
5.2.3 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 13 | 243.03 | 260.95 | 315.67 | 4103.71
5.2.4 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 6 | 243.03 | 211.25 | 255.55 | 1533.3
5.2.1 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto | und |  | 117.36 | 322.45 | #VALUE! | #VALUE!
5.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornecimento e implantação de placa de sinalização (tot. refletiva) | m2 |  | 243.03 | 566 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 1000V EM EPR-90°C, 10,00mm² | m | 0 | 11.47 | 8.75 | 8.75 | 0
5.3 | SINAPI | 83492 | CHAVE MAGNETICA | und | 0 | 30.9 | 301.5 | 301.5 | 0
5.4 | SINAPI | 95752 | ELETRODUTO DE FeGa BARRA DE 6,0M NBR 5598 | und | 0 |  | 243.06 | 243.06 | 0
5.5 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA EM FeGa PADRÃO CELESC | und | 0 |  | 207.87 | 207.87 | 0
5.6 | SINAPI | 83484 | HASTE DE TERRA DIAMETRO 5/8" X 240CM DE AÇO REVESTIDA DE COBRE, CAMADA MÍNIMA 250Um (MICRA), COM CONECTOR DE APERTO. | und | 0 | 91.67 | 64.74 | 64.74 | 0
5.7 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO | und | 0 | 0.66 | 141.22 | 141.22 | 0
5.8 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVAÇÃO DE VALA 0,50x1,20 PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE FeGa | m3 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 0
5.9 | SINAPI | 74154/001 | ESCAVAÇÃO PARA BASE DE POSTES | m3 | 0 | 46.09 | 5.32 | 5.32 | 0
5.10 | SINAPI | 94966 | CONCRETO ARMADO PARA BASE DOS POSTES | m3 | 0 | 55.75 | 337.23 | 337.23 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 22387.01
|  |  | TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (BDI) | 20.97% |  |  |  | 227702.92
|  |  | TOTAL GERAL GLOBAL |  |  |  |  | 2806972.85
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RUA ARAPONGUINHAS
LOTE 05 - PROJETO DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO "ROTATORIA RUA BLUMENAU"
PLANILHA DE ORÇAMENTO

## COMP
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Administração Local |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Equipe de condução de obras
Sinapi | 90777 | Engenheiro Civil de Obra júnior com encargos complementares | hr | 16 | 83.37 | 1333.92
Sinapi | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | hr | 88 | 38.86 | 3419.68
Sinapi | 90767 | Apontador ou Apropriador com encargos complementares | hr | 88 | 19.77 | 1739.76
Locomoção de pessoal administrativo
SICRO | E9093 | Veículo Leve - 53 kW ( sem motorista) | hr | 32 | 40.8907 | 1308.5024
Serviço de topografia com acompanhamento de obra
Sinapi | 90781 | Topógrafo com encargos complementares | hr | 32 | 19.99 | 639.68
Sinapi | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | hr | 32 | 16.78 | 536.96
Serviços de apoio estratégico e losgístico da obra
Sinapi | 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares | hr | 4 | 33.75 | 135
Sinapi | 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares | hr | 4 | 14.46 | 57.84
Sinapi | * | Laboratório de Betume | mês | 0.02 | 3725.79 | 74.5158
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)/MÊS |  |  |  | 9245.8582
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: |  | * Preço retirado da Tabela de preços de consultoria do DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012, com ultima atualização em 09/02/2018, tendo como referência o preço do mês de Janeiro de 2018
| Placa de obra |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO R$/h | CUSTO UNIT.
Sinapi | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2.5 | 302.64 | 756.6
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 756.6
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração
| Banheiro Químico |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO R$/mês | CUSTO UNIT.
| Cotação | Banheiro Químico | qnt/mês | 2 | 975 | 1950
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1950
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração
OBSERVAÇÕES |  | Orçamentos: Ecoban (Fone: (49) 3523-1065 ; CNPJ 09.158.348/0001-86) = R$ 1100,00 / mês Multiban (Orçamento em anexo) = R$ 850,00 /mês (R$ 1100,00+R$ 850,00)/2 = R$ 975 / mês
| Execução de murreta para canteiro |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 94971 | Concreto fck ≥ 25 MPa, preparo com betoneira | m3 | 0.17 | 310.33 | 52.7561
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.17 | 109.19 | 18.5623
Composição | 96539 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações | m2 | 1.27 | 79.87 | 101.4349
Composição | 92762 | Armação de pilar ou viga | kg | 4.32 | 6.49 | 28.0368
Composição | 92759 | Armação de pilar ou viga | kg | 1.53 | 9.66 | 14.7798
Composição | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica | m2 | 0.67 | 11.08 | 7.4236
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 222.9935
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 03/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades de referência para esta composição foram retiradas do detalhe contrutivo da prancha CAL 05
| Fornecimento e implantação de placa em aço 0,50x1,50 AM-02 Para Tubo duplo DN 150 cm |  |  |  |  | Unidade: unid.
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e S | und | 1 | 173.09 | 173.09
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira | m3 | 0.02 | 253.4 | 5.068
Composição | 94965 | Concreto fck ≥ 25 MPa, preparo com betoneira | m3 | 0.35 | 316.5 | 110.775
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.35 | 109.18 | 38.213
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 327.146
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 11/2017 S/ Desoneração e Sicro 03/17 S/ Desoneração
| Fornecimento e implantação de placa em aço e de suporte para canalização AM-02 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Código de Referência
SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI (Área= 0,60 x 0,60 = 0,36m²) | um | 1 | 260.95
Área de placa AM-02 = 0,50 x 1,50 = 0,75 m²
0,36m² = R$ 260,95
0,75m² = R$ x
|  | (0,75*260,95)/0,36 |  |  |  | 543.6458
SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | um | 1 | 272.91
|  | R$272,91-R$230,6342= R$42,28 |  |  |  | 42.28
3,10m = R$230,6342
2,20m = R$ x
|  | (230,6342*2,20)/3,10 = R$ 163,67 |  |  |  | 163.6759
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 749.6017
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBSERVAÇÕES |  | A composição acima elabora tem como base os códigos 5213464 para chapa de aço, sendo que foi elaborada por proporção de áreas da placa. Para a elaboração da composição so suporte de placa foi utilizada a mesma composição do código 5213863 sendo utilizados todos os itens da mesmo, exeto que foi alterada a quantidade de suporte para adequação das nescessidades da placa (0,50base+0,20altura+1,50placa).
| Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia |  |  |  |  | Unidade: unid.
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 1 | 33.1
0,15mx030mx1,00m = 0,045m³ = R$ 33,10
0,04mx0,30mx1,00m = 0,012m³ = R$ x
|  | (0,012 x 33,10) / 0,045 = R$ 8,83 / m |  |  |  | 8.8267
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 8.8267
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
| Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm |  |  |  |  | Unidade: m2
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 20.26 | 3.2416
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 16.21 | 5.1872
Insumo | 370 | Pó de pedra | m3 | 0.04 | 57.27 | 2.2908
Cotação | 740126 | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m2 | 1 | 39.25 | 39.25
Insumo | 4230 | Operador de Maquinas e Equipamentos (Compactador de solo placa vibratória) | h | 0.11 | 17.95 | 1.9745
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 51.9441
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBSERVAÇÕES |  | Orçamentos: Indapav (Fone: (47) 3333-8892) - 1 Unidade podotátil 20x20x6 = R$ 1,72 Comis (Fone: (47) 3382-7907 - 1 Unidade 20x20x6 = R$ 1,60 Anklam (Fone: (47)3382-1548) - CNPJ 18.229.358.0001-56 = R$ 1,38 Média de valores: (1,72+1,60+1,38)/3 = R$ 1,57/und 0,20m x 0,20m = 0,04m² (1m² x R$1,57)0,04 = R$ 39,25/m²
| Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares Para Tubo DN 150 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 29.21 | 21.74 | 635.0254
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 104.4 | 16.21 | 1692.324
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.52 | 253.4 | 131.768
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.31 | 277.85 | 86.1335
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.83 | 109.19 | 90.6277
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.96 | 74.75 | 71.76
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 49.1 | 6.29 | 308.839
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.18 | 338.96 | 61.0128
Insumo | 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 988 | 0.33 | 326.04
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 3403.5304
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 375% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares Para Tubo DN 80 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 15.58 | 21.74 | 338.7092
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 55.68 | 16.21 | 902.5728
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.16 | 253.4 | 40.544
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.14 | 277.85 | 38.899
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.3 | 109.19 | 32.757
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.43 | 74.75 | 32.1425
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 15.36 | 6.29 | 96.6144
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.08 | 338.96 | 27.1168
Insumo | 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 221 | 0.33 | 72.93
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1582.2857
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 100% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares Para Tubo DN 60 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 11.69 | 21.74 | 254.1406
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 41.76 | 16.21 | 676.9296
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.13 | 253.4 | 32.942
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.11 | 277.85 | 30.5635
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.25 | 109.19 | 27.2975
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.38 | 74.75 | 28.405
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 12.43 | 6.29 | 78.1847
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.06 | 338.96 | 20.3376
Insumo | 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 172 | 0.33 | 56.76
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1205.5605
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 50% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa de Ligação - Rede Transversal e longitudinal / Bueiros Tubulares Para Tubo DN 40 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 7.79 | 21.74 | 169.3546
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 27.84 | 16.21 | 451.2864
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.09 | 253.4 | 22.806
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.07 | 277.85 | 19.4495
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.16 | 109.19 | 17.4704
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.3 | 74.75 | 22.425
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 7.78 | 6.29 | 48.9362
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.04 | 338.96 | 13.5584
Insumo | 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 113 | 0.33 | 37.29
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 802.5765
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa Coletor Para Tubo DN 150 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 29.2125 | 21.74 | 635.0797
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 104.4 | 16.21 | 1692.324
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.29 | 253.4 | 73.486
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.2 | 277.85 | 55.57
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.49 | 109.19 | 53.5031
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.58 | 74.75 | 43.355
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 12.05 | 6.29 | 75.7945
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.24 | 338.96 | 81.3504
| 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 1304 | 0.33 | 430.32
Insumo | 11245 | Grelha Fofo simples com requadro, carga maxim a12,5 T, *300 X 1000* MM | und | 1 | 215.81 | 215.81
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 3356.5927
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 375% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa Coletor Para Tubo DN 80 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 15.58 | 21.74 | 338.7092
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 55.68 | 16.21 | 902.5728
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.13 | 253.4 | 32.942
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.07 | 277.85 | 19.4495
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.19 | 109.19 | 20.7461
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.33 | 74.75 | 24.6675
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 3.9 | 6.29 | 24.531
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.11 | 338.96 | 37.2856
| 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 312 | 0.33 | 102.96
Insumo | 11245 | Grelha FoFo 87x29 cm cap. 10.000 kg | und | 1 | 215.81 | 215.81
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1719.6737
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 100% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa Coletor Para Tubo DN 60 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 11.69 | 21.74 | 254.1406
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 41.76 | 16.21 | 676.9296
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.1 | 253.4 | 25.34
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.04 | 277.85 | 11.114
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.14 | 109.18 | 15.2852
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.28 | 74.75 | 20.93
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 2.48 | 6.29 | 15.5992
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) - parede e assentamento | m3 | 0.09 | 338.96 | 30.5064
| 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 259 | 0.33 | 85.47
Insumo | 11245 | Grelha FoFo 87x29 cm cap. 10.000 kg | und | 1 | 215.81 | 215.81
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1351.125
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 acrescido em 50% proporcionalmente ao diâmetro da tubulação As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
| Caixa Coletor Para Tubo DN 40 cm |  |  |  |  | Unidade: und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Composição | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 7.79 | 21.74 | 169.3546
Composição | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 27.84 | 16.21 | 451.2864
Composição | 94962 | Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3, preparo com betoneira - fundo | m3 | 0.07 | 253.4 | 17.738
Composição | 94963 | Concreto fck ≥ 15 MPa, preparo com betoneira - tampa | m3 | 0.02 | 277.85 | 5.557
Composição | 74157/004 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 0.09 | 109.18 | 9.8262
Composição | 96531 | Montagem e desmontagem de formas, com tábua madeira 2a qualidade, e = 2,5 cm, com reaprov. | m2 | 0.24 | 74.75 | 17.94
Composição | 73994/001 | Armação em tela soldada - fornecimento corte, dobra e colocação | kg | 1.06 | 6.29 | 6.6674
Composição | 87335 | Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - parede e assentamento | m3 | 0.09 | 338.96 | 30.5064
Insumo | 7258 | Tijolo Cerâmico maciço 5x10x20cm | und | 235 | 0.33 | 77.55
Insumo | 11245 | Grelha FoFo 87x29 cm cap. 10.000 kg | und | 1 | 215.81 | 215.81
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 1002.236
REFERÊNCIA | SINAPI - 01/2018 S/ Desoneração e Sicro 09/17 S/ Desoneração
OBS: | As quantidades dos códigos 88309 e 88316 foram retiradas do código 74206/002 As quantidades desta composição estão em conformidade aos detalhes contrutivos em projeto.
OBS: Nos valores cotados em empresas particulares referentes a 2014 foi acrescido o percentual acumulado de INCC (Índice Nacional de Construção Civil) até o mês atual

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TOTATÓRIAS E ACESSOS
LOCAL: | ANEL VIÁRIO - RUA ARAPONGUINHAS |  | DATA: FEV. / 2018
INTERSEÇÃO 01, 02, 03, 04 E ACESSOS A PONTE
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 180 DIAS |  | 360 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA | 188031.34 | 100% | 150425.072 | 80% | 0 | 0 | 37606.268 | 20% | 188031.34 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 188031.34 | 100% | [6 empty] | 188031.34 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 150425.072 | 80% | 0 | 0% | 37606.268 | 20%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 150425.072 | 80% | 150425.072 | 80% | 188031.34 | 100%
INTERSEÇÃO 01
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1945.1 | 0.2691% | 1945.1 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1945.1 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 266564.02 | 36.88% | 266564.02 | 100% | 0 |  | 0 |  | 266564.02 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TERRAPLANAGEM ACIMA DA DRENAGEM |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| (Executado pela Secretaria de Obras) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 259381.63 | 35.89% | 0 |  | 259381.63 | 100% | 0 |  | 259381.63 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | 125226.34 | 17.33% | 0 |  | 50090.536 | 40% | 75135.804 | 60% | 125226.34 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA | 69680.77 | 9.64% | 0 |  | 0 |  | 69680.77 | 100% | 69680.77 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 722797.86 | 100% | [6 empty] | 722797.86 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 268509.12 | 37.15% | 309472.166 | 42.82% | 144816.574 | 20.04%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 268509.12 | 37.15% | 577981.286 | 79.96% | 722797.86 | 100%
INTERSEÇÃO 02 E ACESSO MARGEM DIREITA
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1374.72 | 0.2628% | 1374.72 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1374.72 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 105209.84 | 20.11% | 105209.84 | 100% | 0 |  | 0 |  | 105209.84 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TERRAPLANAGEM ACIMA DA DRENAGEM |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| (Executado pela Secretaria de Obras) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 220747.3 | 42.2% | 22074.73 | 10% | 198672.57 | 90% | 0 |  | 220747.3 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | 104736.95 | 20.02% | 0 |  | 41894.78 | 40% | 62842.17 | 60% | 104736.95 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA | 91058.53 | 17.41% | 0 |  | 0 |  | 91058.53 | 100% | 91058.53 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 523127.34 | 100% | [6 empty] | 523127.34 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 128659.29 | 24.59% | 240567.35 | 45.99% | 153900.7 | 29.42%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 128659.29 | 24.59% | 369226.64 | 70.58% | 523127.34 | 100%
ACESSO MARGEM DIREITA
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TERRAPLANAGEM ACIMA DA DRENAGEM |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| (Executado pela Secretaria de Obras) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 90% | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 40% | #REF! | 60% | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INTERSEÇÃO 03 E ACESSO MARGEM ESQUERDA
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2605.99 | 0.2275% | 2605.99 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2605.99 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | 380195.29 | 33.2% | 380195.29 | 100% | 0 |  | 0 |  | 380195.29 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TERRAPLANAGEM ACIMA DA DRENAGEM |  |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
| (Executado pela Secretaria de Obras) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 408569.91 | 35.67% | 40856.991 | 10% | 367712.919 | 90% | 0 |  | 408569.91 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | 249772.13 | 21.81% | 0 |  | 99908.852 | 40% | 149863.278 | 60% | 249772.13 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA | 104170.07 | 9.095% | 0 |  | 0 |  | 104170.07 | 100% | 104170.07 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 1145313.39 | 100% | [6 empty] | 1145313.39 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 423658.271 | 36.99% | 467621.771 | 40.83% | 254033.348 | 22.18%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 423658.271 | 36.99% | 891280.042 | 77.82% | 1145313.39 | 100%
ACESSO MARGEM ESQUERDA
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 90% | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 40% | #REF! | 60% | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INTERSEÇÃO 04
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1253.23 | 0.5504% | 1253.23 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1253.23 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 118028.23 | 51.83% | 70816.938 | 60% | 47211.292 | 40% | 0 |  | 118028.23 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE | 86034.45 | 37.78% | 8603.445 | 10% | 68827.56 | 80% | 8603.445 | 10% | 86034.45 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SINALIZAÇÃO | 22387.01 | 9.832% | 0 |  | 8954.804 | 40% | 13432.206 | 60% | 22387.01 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 227702.92 | 100% | [6 empty] | 227702.92 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 80673.613 | 35.43% | 124993.656 | 54.89% | 22035.651 | 9.677%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 80673.613 | 35.43% | 205667.269 | 90.32% | 227702.92 | 100%

## C GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TOTATÓRIAS E ACESSOS
LOCAL: | ANEL VIÁRIO - RUA ARAPONGUINHAS |  | DATA: FEVEREIRO/2018
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º TRIMESTRE |  | 2º TRIMESTRE |  | 3º TRIMESTRE |  | 4º TRIMESTRE |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA | 188031.34 | 6.699% | 150425.072 | 80% | 0 |  | 0 |  | 37606.268 | 20% | 188031.34 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | INTERSEÇÃO 01 | 722797.86 | 25.75% | 722797.86 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 722797.86 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INTERSEÇÃO 02 E ACESSO MARGEM DIREITA | 523127.34 | 18.64% | 0 |  | 523127.34 | 100% | 0 |  | 0 |  | 523127.34 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | INTERSEÇÃO 03 E ACESSO MARGEM ESQUERDA | 1145313.39 | 40.8% | 0 |  | 0 |  | 1145313.39 | 100% | 0 |  | 1145313.39 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INTERSEÇÃO 04 | 227702.92 | 8.112% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 227702.92 | 100% | 227702.92 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 2806972.85 | 100% | [8 empty] | 2806972.85 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 873222.932 | 31.11% | 523127.34 | 18.64% | 1145313.39 | 40.8% | 265309.188 | 9.452%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 873222.932 | 31.11% | 1396350.272 | 49.75% | 2541663.662 | 90.55% | 2806972.85 | 100%