## ORCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ |  |  |  |  | BDI | 1.25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE | [5 empty] | 1.25
ORÇAMENTO
PROJETO : | REFORMA DO ANEXO PAVILHAO HENRY PAUL
ÁREA TOTAL = 107,65m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. | CUSTO UNIT. | PREÇO (CUSTO+BDI)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | INFRAESTRUTURA
1.1 | Contrapiso de 5cm de concreto usinado impermeabilizante e fck=20MPa (inclui vibração, lançamento e cura) | m² | 100.03 | 53.08 | 66.35 | 6636.99
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6636.99
2 | SUPRA-ESTRUTURA
2.1 | Cinta em concreto armado Fck=25MPa (0,15x0,30x42,75) | m³ | 1.92 | 1061.58 | 1326.98 | 2547.8 | C35.25.35.15.030
2.2 | Vergas e contra vergas em concreto armado h=15cm com treliça. (0,15x0,15x39,70) | m³ | 0.9 | 1811.39 | 2264.24 | 2037.82 | C35.25.35.15.030
2.3 | Laje maciça em concreto armado Fck=25 MPa h=10 cm | m³ | 0.35 | 1811.39 | 2264.24 | 792.48 | C35.25.35.15.030
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5378.1
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES
3.1 | Impermeabilização com manta asfáltica de vigas de baldrame | m² | 6.5 | 3.35 | 4.19 | 27.24 | C10.40.10.10.010
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 27.24
4 | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | Alvenaria de tijolo maciço a vista | m² | 36.67 | 91 | 113.75 | 4171.21 | Item orçado abaixo
4.2 | Alvenaria de tijolo 6 furos (bancada e central de gás) | m² | 15 | 41.91 | 52.39 | 785.85 | C10.32.05.20.005
4.3 | Chapisco, traço 1:3 espessura de 5 mm incluíndo requadros | m² | 192 | 4.65 | 5.81 | 1115.52 | C10.48.05.05.005
4.4 | Reboco espessura de 2 cm | m² | 192 | 28.06 | 35.08 | 6735.36 | C10.48.05.10.015
4.5 | Placa de granito cinza Mundo Novo esp. 4 cm - bancada | m² | 16.03 | 394.68 | 493.35 | 7908.4 | C10.32.20.10.005 | -10%
4.6 | Soleira de granito cinza Mundo Novo esp. 4 cm (espessura: 20mm / largura: 200mm) | m² | 3.75 | 181.86 | 227.33 | 852.49 | C10.44.25.10.008 | -10%
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 21568.83
5 | ESQUADRIAS
5.1 | J01 - (1.20x3.00) JANELA ALUMINIO ANODIZADO BRONZE TIPO VENEZIANA - ABRIR 2 FL. | Un | 5 | 1531.87 | 1914.84 | 9574.2 | C10.68.10.20.010 | -10%
5.2 | J02 - (1.20x3.00) QUADRO COM TELA NYLON P/ MOSQUITO | Un | 3 | 189.28 | 236.6 | 709.8 | C10.64.50.20.005 | -10%
5.3 | P02 (2.30x1.00) - PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRONZE TIPO VENEZIANA - ABRIR, EIXO VERTICAL. | Un | 2 | 629.42 | 786.78 | 1573.56 | C10.68.05.10.020 | -10%
5.4 | P01 (2.30x1.80) - PORTA DE FERRO ENROLAR 2 FLS. - EIXO VERTICAL COR A DEFINIR | Un | 1 | 1132.95 | 1416.19 | 1416.19 | Santo André Serralheria | -10%
5.5 | P03 (1.40x1.80) - PORTA ALUMINIO ANODIZADO BRONZE TIPO VENEZIANA - ABRIR 2 FL. | Un | 1 | 689.62 | 862.03 | 862.03 | C10.68.05.10.010 | -10%
5.6 | P04 (1.00x2.10) - PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE TIPO VENEZIANA - ABRIR 1 FL. | Un | 1 | 574.69 | 718.36 | 718.36 | C10.68.05.10.020 | -10%
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 14854.14
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 | PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 CHAPA DE AÇO ESP. 3MM. TERÇAS | m | 108 | 14.94 | 18.68 | 2017.44 | I10.99.05.15.542
6.2 | PERFIL U ENRIJECIDO 75X40X15 CHAPA DE AÇO ESP. 3MM. CAIBRO | m | 30 | 14.94 | 18.68 | 560.4 | I10.99.05.15.542
6.3 | RUFO DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm | m | 29 | 46.33 | 57.91 | 1679.39 | C10.36.22.15.016
6.4 | PINGADEIRA EM CONCRETO PARA PLATIBANDA | Un | 6 | 40.07 | 50.09 | 300.54 | C10.84.05.20.005
6.5 | TELHA SANDUÍCHE PRÉ-PINTADA 02 FACE COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO DE 30MM, LARGURA DE 1030MM E ESPESURA DE 0,5MM | m² | 125 | 92.45 | 115.56 | 14445 | I05.80.05.45.011
6.6 | CALHA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,7mm, SEÇÃO 0.25x0.35M (com ladrão superior) | m | 25.16 | 37.09 | 46.36 | 1166.42 | C10.38.22.30.005
Obs.: Área Medida em Projeção Horizontal
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 20169.19
7 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E REVESTIMENTO
7.1 | Cerâmica carga pesada PEI-4, extra, 45x45cm cor a definir | m² | 60.41 | 43.09 | 53.86 | 3253.68 | I05.65.25.15.020
7.2 | Cerâmica PEI-2, extra, 25x40cm cor a definir | m² | 45 | 32.96 | 41.2 | 1854 | C10.48.10.05.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5107.68
8 | DRENAGEM PLUVIAL
8.1 | TUBO PVC P/DESCIDA DE AP - 100 MM | m | 18 | 24.5 | 30.63 | 551.34 | C10.72.20.65.004 |  | -21.1925
8.2 | JOELHO DE PVC 90° = 100 MM | Un | 3 | 18.27 | 22.84 | 68.52 | C10.72.20.35.013 |  | -15.8035
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 619.86 |  |  | 0
9 | INST. ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
9.1 | Interruptor com 1,2 e 3 teclas simples | unid | 1 | 7.77 | 9.71 | 9.71 | C21.15.62.10.020 |  | -6.721
9.2 | Interruptor paralelo 2 teclas | unid | 2 | 16.72 | 20.9 | 41.8 | C10.76.10.05.130 |  | -14.4628
9.3 | tomada 2 p. com espelho | unid | 31 | 16.72 | 20.9 | 647.9 | C10.76.10.05.130 |  | -14.4628
9.4 | Caixa de distribuição de chapa galvanizada p/12 dijuntores trifásico | unid | 1 | 135.31 | 169.14 | 169.14 | I21.05.05.05.0020 |  | -117.0431
9.5 | Fios de 2,5 mm² | m | 610 | 0.95 | 1.19 | 725.9 | I21.05.05.15.0055 |  | -0.82175
9.6 | Fio de 6 mm² | m | 72 | 2.19 | 2.74 | 197.28 | I21.05.05.15.0065 |  | -1.8943
9.7 | Fio de 10 mm² | m | 180 | 3.81 | 4.76 | 856.8 | I21.05.05.15.0067 |  | -3.2957
9.8 | Dijuntor 10 A | unid | 2 | 51.33 | 64.16 | 128.32 | C10.76.10.70.046 |  | -44.4004
9.9 | Dijuntor 15 A | unid | 3 | 55.86 | 69.83 | 209.49 | C10.76.10.70.047 |  | -48.3189
9.10 | Dijuntor 30 A | unid | 5 | 52.84 | 66.05 | 330.25 | C10.76.10.70.050 |  | -45.7066
9.11 | Eletroduto rígido 1" | m | 45 | 8.97 | 11.21 | 504.45 | C10.76.10.51.001 |  | -7.7591
9.12 | Eletroduto de PVC flexivel corrugada 3/4" | m | 75 | 5.73 | 7.16 | 537 | C10.76.10.50.001 |  | -4.9565
9.13 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2x40, AUTO-BRILHO, COM ALETAS - COMPLETA | unid | 12 | 100.22 | 125.28 | 1503.36 | C10.76.10.60.029
9.14 | Eletrocalha FeGa barra de 300cm dim. 100X100mm | m | 12 | 31.19 | 38.99 | 467.88 | C10.76.10.30.014 |  | -26.9794
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6329.28 |  |  | 0
10 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 0
10.1 | Tela de ventilação | Un | 7 | 21.63 | 27.04 | 189.28 | preço da loja |  | -18.7099
10.2 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4kg | Un | 2 | 96.3 | 120.38 | 240.76 | I16.25.05.05.070
10.3 | PLACA "SAÍDA" DE EMERGÊNCIA ALIMENTAÇÃO - AUTÔNOMO 1x9w (120x80x90mm) | Un | 2 | 555.07 | 693.84 | 1387.68 | I21.20.05.05.0150
10.4 | ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA TIPO HALÓGENA 1x8W ALIMENTAÇÃO - BLOCO AUTÔNOMO | Un | 3 | 52.28 | 65.35 | 196.05 | I21.20.05.05.0070
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 2013.77 |  |  | 0
11 | PINTURA | [7 empty] | 0
11.1 | Impremeabilizante para paredes externas | m² | 75 | 9.1 | 11.38 | 853.5 | C10.80.10.05.040 |  | -7.8715
11.2 | Fundo preparador para paredes internas (2 demão) | m² | 120 | 14.08 | 17.6 | 2112 | I10.85.05.25.005 |  | -12.1792
11.3 | Pintura nas paredes internas em acrílico semi-brilho nas cores conforme memorial descritivo e projeto arquitetônico (2 demão) | m² | 120 | 12.52 | 15.65 | 1878 | C10.56.25.05.005 |  | -10.8298
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 4843.5 |  |  | 0
12 | HIDRÁULICO | [7 empty] | 0
12.1 | Registro de gaveta com canopla metálica cromada (25 mm) | Un | 1 | 78.43 | 98.04 | 98.04 | C10.72.19.65.052 |  | -67.842
12.2 | Tubo de PVC 25 mm | m | 30 | 2.42 | 3.03 | 90.9 | I16.05.05.05.2575 |  | -2.0933
12.3 | Joelho 90° PVC 25 mm | Un | 7 | 0.38 | 0.48 | 3.36 | I16.05.05.05.1545 |  | -0.3287
12.4 | Te PVC 25 mm | Un | 2 | 0.72 | 0.9 | 1.8 | I16.05.05.05.2300 |  | -0.6228
12.5 | Caixa d'água de 10000 litros instalada | Un | 1 | 1925.84 | 2407.3 | 2407.3 | I16.20.05.05.0325 |  | -1665.8516
12.6 | Cuba em aço inox | Un | 3 | 558.48 | 698.1 | 2094.3 | C10.72.19.60.052 | C16.50.05.001.005
12.7 | Tanque em aço inox | Un | 1 | 492.91 | 616.14 | 616.14 | C10.72.19.80.006 | C10.60.02.05.005
12.8 | Torneira metálica para tanque | Un | 2 | 60.47 | 75.59 | 151.18 | C16.50.05.051.010
12.9 | Torneira elétrica | Un | 2 | 114.73 | 143.41 | 286.82
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5749.84 |  |  | 0
13 | SANITÁRIO | [7 empty] | 0
13.1 | Tubo PVC 100 mm | Un | 66 | 24.5 | 30.63 | 2021.58 | C10.72.20.65.004 |  | -21.1925
13.2 | Caixa de Inspeção em concreto 60 x 60 x 80cm com tampa em concreto pré-moldado e alça em aço | Un | 1 | 325.23 | 406.54 | 406.54 | C10.72.22.20.005 |  | -281.324
13.3 | Caixa de gordura com tubo de concreto de 1 metro | Un | 1 | 603.4 | 754.25 | 754.25 | C10.72.22.15.006 |  | -521.941
13.4 | Ralo linear 70cm com grelha branca PVC | Un | 3 | 34.37 | 42.96 | 128.88 | C10.72.22.60.005 |  | -29.73
13.5 | Joelho 45° PVC 100 mm | Un | 5 | 4.46 | 5.58 | 27.9 | I16.10.05.05.0287 |  | -3.8579
13.6 | Te PVC 100 mm | Un | 5 | 10.54 | 13.18 | 65.9 | I16.10.05.05.0900 |  | -9.1171
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 3405.05 |  |  | 0
14 | MOBILIÁRIO | [7 empty] | 0
14.1 | Lixeira | Un | 4 | 505.36 | 631.7 | 2526.8 | C10.72.20.65.004 |  | -437.1364
14.2 | Banco em madeira, com 1,50m, pés pretos metalico e na cor nogueira | Un | 4 | 1052.54 | 1315.68 | 5262.72 | C10.72.22.20.005 |  | -910.4471
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 7789.52 |  |  | 0
15 | SISTEMA DE GÁS | [7 empty] | 0
15.1 | Coifa sobre o fogão | Un | 1 | 3721.75 | 4652.19 | 4652.19 | C01.10.05.20.007 | -10%
15.2 | Mangueira flexível trançada em aço | m | 6 | 21.54 | 26.93 | 161.58 |  |  | -18.6321
15.3 | Tubo de cobre de 22mm (e conexões) | m | 24 | 21.24 | 26.55 | 637.2 | C16.20.05.25.002 |  | -18.3726
15.4 | Conector rosqueavel para PLTI | Un | 1 | 12.78 | 15.98 | 15.98 |  |  | -11.0547
15.5 | Registro de fecho rápido com 3/4 de volta | Un | 2 | 54.19 | 67.74 | 135.48 | C16.37.05.05.070 |  | -46.8743
15.6 | Registro de latão Ø 1/2" NPT, para mangueira flexível de amianto | Un | 2 | 29.4 | 36.75 | 73.5 | C16.10.05.68.005 |  | -25.431
15.7 | Estrado de madeira de lei para apoiar o botijão. | m² | 1.7 | 118.87 | 148.59 | 252.6 | C10.84.40.05.015 |  | -102.8226
15.8 | Valvula de retenção e esfera | Un | 6 | 47.78 | 59.73 | 358.38 | C16.37.05.5.080 |  | -41.3297
15.9 | Placa com a inscrição "CUIDADO CENTRAL DE GÁS", de forma legivel, com letras na cor preta e sobre fundo amarelo. | Un | 1 | 34.74 | 43.43 | 43.43 |  |  | -30.0501
| OBS: toda tubulação enterrada será pintada com tinta "ONDALIT TUBOPRIMER" e isolada com fita "ONDALIT TUBOFITA". | [7 empty] | 0
| OBS: toda tubulação exposta aparente de gás, será pintada na cor amarela. | [7 empty] | 0
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 6330.34 |  |  | 0
16 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | [7 empty] | 0
16.1 | Limpeza da obra com remoção de entulhos (Interna e Externamente). | m² | 107.65 | 1.45 | 1.81 | 194.85 |  |  | -1.2542
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 194.85 |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 111018.18
Felipe Ramos dos Santos
Decomposição dos valores
Para a composição dos valores foram utilizados orçamentos de empresas locais e foi utilizado o Catálogo de Referência de Serviços e Custos Volume 2 - 23ª Edição - Dezembro / 2014 (IPPUJ) e SINAPI - Sistema Nacional depesquisa de custos e índices da construção civil novembro de 2014.
2.3 | Contrapiso de 5cm de concreto usinado impermeabilizante e fck=20MPa
| sub-base de brita nº02 com altura de 6 cm = R$111,71 m³ x 0,06 de altura = R$6,70 m² | 6.7 | m² | 74164/004
| malha de ferro para o piso 4,2mm = R$ 9,69 m² | 9.69 | m² | C10.24.30.10.005
| Concreto usinado impermeabilizante e fck=25MPa (inclui vibração, lançamento e cura) = R$ 22,95 m² | 22.95 | m² | C10.24.45.10.002
| Total: | 39.34 | m²
5.1 | Alvenaria de tijolo a vista
| Tijolo maciço a vista com material | 70 | m²
| Custo da hora do pedreiro = R$20,00 e tempo gasto p/ 1 m² = 0,6 h | 12 | m²
| Custo da hora do servente = R$15,00 e tempo gasto p/ 1 m² = 0,6 h | 9 | m²
| Total: | 91
10.1 | Tela de ventilação
| Orçamento da Loja 3A Materiais de Construção - contato por telefone | 25
|  | 91 | m²
13.3 | Caixa de gordura com tubo de concreto de 1 metro
| Tubo de concreto armado para esgoto sanitário | 367.19 | I10.05.05.30.047
| Fundo e Tampa | 135 | C35.25.35.15.005
| Total: | 502.19
13.4 | Ralo linear 70cm com grelha branca PVC
| Valor obtido através do site da empresa Balaroti Materiais de Construção | 51.73
R$ 51,73 * 0,45 = R$ 23,2785 * 0,3 = R$ 6,98355 -=- R$ 51,73 - R$ 6,98355 = R$ 44,74645
R$ 44,75 - adotado
45% - corresponde a mão de obra
30% - desconto na mão de obra
Aux. Operacional

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROJETO : | REFORMA DO ANEXO PAVILHAO HENRY PAUL | [6 empty] | Área Total à Construir = 107,65m²
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | VALOR | %
|  | TOTAL |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | TOTAL | TOTAL
1 | INFRAESTRUTURA | 6636.99 | 5.978% | 6636.99 | 100% | 0 |  | 0 |  | 6636.99 | 100%
2 | SUPRA-ESTRUTURA | 5378.1 | 4.844% | 4302.48 | 80% | 1075.62 | 20% | 0 |  | 5378.1 | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 27.24 | 0.02454% | 27.24 | 100% | 0 |  | 0 |  | 27.24 | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 21568.83 | 19.43% | 6470.649 | 30% | 10784.415 | 50% | 4313.766 | 20% | 21568.83 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 14854.14 | 13.38% | 0 |  | 2970.828 | 20% | 11883.312 | 80% | 14854.14 | 100%
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 20169.19 | 18.17% | 0 |  | 12101.514 | 60% | 8067.676 | 40% | 20169.19 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E REVESTIMENTO | 5107.68 | 4.601% | 4086.144 | 80% | 1021.536 | 20% | 0 |  | 5107.68 | 100%
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 619.86 | 0.5583% | 0 |  | 185.958 | 30% | 433.902 | 70% | 619.86 | 100%
9 | INST. ELÉTRICAS | 6329.28 | 5.701% | 1265.856 | 20% | 4430.496 | 70% | 632.928 | 10% | 6329.28 | 100%
10 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 2013.77 | 1.814% | 0 |  | 604.131 | 30% | 1409.639 | 70% | 2013.77 | 100%
11 | PINTURA | 4843.5 | 4.363% | 0 |  | 484.35 | 10% | 4359.15 | 90% | 4843.5 | 100%
12 | HIDRÁULICO | 5749.84 | 5.179% | 1149.968 | 20% | 3449.904 | 60% | 1149.968 | 20% | 5749.84 | 100%
13 | SANITÁRIO | 3405.05 | 3.067% | 681.01 | 20% | 2383.535 | 70% | 340.505 | 10% | 3405.05 | 100%
14 | MOBILIÁRIO | 7789.52 | 7.016% | 0 |  | 1557.904 | 20% | 6231.616 | 80% | 7789.52 | 100%
15 | SISTEMA DE GÁS | 6330.34 | 5.702% | 1266.068 | 20% | 4431.238 | 70% | 633.034 | 10% | 6330.34 | 100%
16 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 194.85 | 0.1755% | 0 |  | 0 |  | 194.85 | 100% | 194.85 | 100%
| VALOR TOTAL | 111018.18 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 25886.405 | 23.32% | 45481.429 | 40.97% | 39650.346 | 35.72% | 111018.18 | 100%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 25886.405 | 23.32% | 71367.834 | 64.28% | 111018.18 | 100%