## ORCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ | [7 empty] | 1.21 | 0.9443
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PROJETO : | PINTURA DA COBERTURA E TROCA DE TELHAS
LOCAL: : | PAVILHÃO MUNICIPAL HENRY PAUL
ÁREA TOTAL = 2.619,20m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT.c/BDI | PREÇO TOTAL (CUSTO+BDI)
|  |  |  | R$ | R$ | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | DESPESAS INICIAIS | Vb | 1 | 250 | 302.5 | 302.5
1.2 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 191.52 | 231.74 | 1042.83 | C35.25.10.10.005
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 1345.33
2 | COBERTURA E PROTEÇÕES
2.1 | LIMPEZA COM HIDROJATO DE COBERTURA | m² |  | 1.44 | 1.74 | 0 | 73806/001
2.1 | REVESTIMENTO LIQUIDO EMBORRACHADO NA COR BRANCA | m² | 2619.2 | 19.93 | 24.12 | 63175.1 | Rendemento MO TCPO 09115.8.10.1 + Valor M.O IPPUJ C10.56.45.05.010 + Tinta valor de mercado
Obs.: Área Medida em Projeção Horizontal
| TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 63175.1
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 64520.43
TOTAL GERAL
Felipe Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SC 140337-7
3 demãos
Pintor / 0,35h/m² - R$/h 15,14 = 15,14*,35 = 5,30 R$/m²
Ajudante / 0,10h/m² - R$/h 11,40 = 11,40*,10 = 1,14 R$/m²
Total MO por m² R$ 6,44

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PROJETO : | PINTURA DA COBERTURA E TROCA DE TELHAS
LOCAL: : | PAVILHÃO MUNICIPAL HENRY PAUL
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | VALOR | %
|  | TOTAL |  | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1345.33 | 2.085% | 1345.33 | 100% | 0 |  | 1345.33 | 100%
2 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 63175.1 | 97.91% | 37905.06 | 60% | 25270.04 | 40% | 63175.1 | 100%
| VALOR TOTAL | 64520.43 | 100%
% PARCIAL
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 39250.39 | 60.83% | 25270.04 | 39.17% | 64520.43 | 100%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 39250.39 | 60.83% | 64520.43 | 100%
Felipe Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SC 140337-7