## Orçamento
ECOPONTO
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Serviços a serem executados para construção do Ecoponto
Área a construir: |  | 72.54 |  | DATA : Fevereiro de 2018
ÍTEM | COD | SERVIÇO | QUANT | UNID | R$ UNIT | R$ TOTAL | % DA OBRA
1. |  | Serviços Preliminares
1.1 | (D)42566 | Depósito | 10 | m² | 376.5 | 3765
1.2 | (D)43223 | Sanitário | 1 | unid | 2903.89 | 2903.89
1.3 | (D)42571 | Placa da obra (duas placas) | 2.88 | m² | 222.12 | 639.7056
1.4 | (D)42591 | Locação da obra | 72.54 | m² | 5.2 | 377.208
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 1 |  |  |  | 7685.8036 | 3.734%
2. |  | Muro tipo alambrado
2.1 | (D)40063 | Broca ø20 cm | 41.4 | m | 33.16 | 1372.824
2.2 | (D)42865* | Mourões retos | 40 | unid | 46.1 | 1844
2.3 | (D)42865* | Mourões curvos | 12 | unid | 46.1 | 553.2
2.4 |  | Viga de concreto
2.4.1 | (D)42633 | Viga de concreto muro 15 Mpa | 2.7894 | m³ | 507.14 | 1414.6163
2.4.2 | (D)42638 | Viga de concreto armado portão 15 Mpa | 0.57 | m³ | 2720.48 | 1550.6736
2.5 |  | Pintura
2.5.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 100.886 | m² | 2.21 | 222.9581
2.5.2 | (S)88489 | Tinta acrílica | 100.886 | m² | 12.5 | 1261.075
2.6 | (D)42873 | Alambrado | 113.4356 | m² | 39.98 | 4535.1553
2.7 | 96000 | Arame | 278.94 | m | 1.74 | 485.3556
2.8 | 96001 | Portão de alumínio | 7.371 | m² | 435 | 3206.385
2.9 | 96002 | Kit portão eletrônico | 1 | kit | 704 | 704
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 2 |  |  |  | 17150.2429 | 8.332%
3. |  | Sanitários externos
3.1 |  | Fundação
3.1.1 | (D)42612 | Sapatas | 0.53 | m³ | 1989.54 | 1054.4562
3.1.2 | C1 | Vigas baldrame | 0.59 | m³ | 2534.43 | 1495.3137
3.2 | (D)42805 | Impermeabilização | 1.98 | m² | 27.66 | 54.7668
3.3 | (S)89283 | Alvenaria | 40.97 | m² | 61.64 | 2525.3908
3.4 | (D)42643 | Laje (25 Mpa) | 7.2 | m² | 119.21 | 858.312
3.5 | 96003 | Cobertura | 7.2 | m² | 51.35 | 369.72
3.6 | (D)42741 | Calha | 3.05 | m | 78.92 | 240.706
3.7 | (D)43838 | Rufos | 12.25 | m | 43.64 | 534.59
3.8 |  | Revestimento
3.8.1 | (D)42758 | Chapisco e reboco | 87.31 | m² | 28.73 | 2508.4163
3.8.2 | (D)42754 | Azulejo | 30.96 | m² | 85.12 | 2635.3152
3.9 | (D)42698 | Portas de alumínio veneziana | 3.36 | m² | 803.14 | 2698.5504
3.10 | (D)42688+42717 | Janelas | 0.64 | m² | 803.77 | 514.4128
3.11 |  | Pavimentação
3.11.1 | (D)43268 | Contrapiso em concreto magro | 0.432 | m³ | 29.44 | 12.7181
3.11.2 | (D)42813 | Piso cerâmico | 7.2 | m² | 61.73 | 444.456
3.12 |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
3.12.1 | (D)43118 | Tubo PVC ø25mm | 21 | m | 11.59 | 243.39
3.12.2 | (D)43117 | Tubo PVC ø20mm | 24 | m | 10.61 | 254.64
3.12.3 | (D)43061 | Joelho 20mm sold | 4 | pç | 10.72 | 42.88
3.12.4 | (D)43001 | Bucha de redução ø25x20mm | 1 | pç | 10.53 | 10.53
3.12.5 | (D)43062 | Joelho ø25mm | 6 | pç | 10.91 | 65.46
3.12.6 | (D)43073 | Joelho ø20mm bucha de latão | 5 | pç | 15.51 | 77.55
3.12.7 | (D)43871 | Vaso sanitário com caixa acoplada | 2 | cj | 540.35 | 1080.7
3.12.8 | (D)42915 | Lavatório c/ coluna susp.c/ metais | 2 | pç | 494.99 | 989.98
3.12.9 | (D)47980 | Conjunto de barras (PNE) | 1 | cj | 367.77 | 367.77
3.12.10 | (D)42950 | Torneira de jardim | 1 | pç | 83.72 | 83.72
3.12.13 | (D042932 | Registro gaveta metalico amarelo 3/4" | 1 | pç | 118.43 | 118.43
3.13 |  | Instalações sanitárias e pluviais |  |  |  | 0
3.13.1 | (D)43129 | Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm | 2 | pç | 34.29 | 68.58
3.13.2 | (D)43029 | Caixa de inspeção | 1 | pç | 233.3 | 233.3
3.13.3 | (D)43208 | Tubo de PVC ø40mm esg | 4 | m | 20.47 | 81.88
3.13.4 | (D)43204 | Tubo de PVC ø50mm esg | 3 | m | 21.87 | 65.61
3.13.5 | (D)43212 | Tubo de PVC ø100mm esg | 24 | m | 37.54 | 900.96
3.13.6 | (D)43163 | Joelho ø100mm | 1 | pç | 29.85 | 29.85
3.13.7 | (D)43199 | Tê ø100mm | 1 | pç | 41.94 | 41.94
3.13.8 | (D)43179 | Junção ø100x50mm | 2 | pç | 37.2 | 74.4
3.13.9 | (D)43157 | Joelho 45º ø50mm | 2 | pç | 20.24 | 40.48
3.13.10 | (D)43159 | Joelho 45º ø40mm | 2 | pç | 15.3 | 30.6
3.13.11 | (D)43162 | Joelho 90º ø40mm | 4 | pç | 18.38 | 73.52
3.13.12 | (D)43732 | Sifão lavatório | 2 | pç | 22.49 | 44.98
3.13.13 | (D)43211 | Tubo ø75mm | 14 | m | 27.62 | 386.68
3.14 |  | Instalações elétricas |  |  |  | 0
3.14.1 | (D)43360 | Caixa sextavada | 2 | pç | 12.18 | 24.36
3.14.2 | (D)47983 | Elétroduto corrugado 3/4' | 70 | m | 4.61 | 322.7
3.14.3 | (D)43353 | Fio 2,5mm | 70 | m | 3.43 | 240.1
3.14.4 | (D)43629 | Interruptor simples | 2 | pç | 23.06 | 46.12
3.14.5 | (D)40133 | Luminária plafonil | 2 | pç | 40.09 | 80.18
3.14.6 | (D)43434 | Lâmpada de LED 5 watt's | 2 | pç | 23.21 | 46.42
3.15 |  | Pintura
3.15.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 56.36 | m² | 2.21 | 124.5556
3.15.2 | (D)42789 | Tinta PVA | 56.37 | m² | 16.95 | 955.4715
3.16 | (D)43119 | Tubo PVC ø32mm | 7 | m | 18.12 | 126.84
3.17 | (D)43064 | Joelho sold 32 mm | 3 | pç | 14.44 | 43.32
3.18 | (D)42990 | Flange 32 mm | 1 | pç | 31.52 | 31.52
3.19 | (D)43100 | Tê red. 32x25mm sold | 4 | pç | 17.47 | 69.88
3.20 | (D)43002 | Bucha de red. 32x25mm sold | 1 | pç | 10.85 | 10.85
3.21 | (D)42921 | Registro de gaveta bruto 32 mm | 1 | pç | 107.25 | 107.25
3.22 | (D)42947 | Registro bóia 20 mm | 1 | pç | 52.59 | 52.59
3.23 | (D)40049 | Reservatório fibra 300 litros | 1 | unid | 285 | 285
3.15.2 | (D)42789 | Tinta PVA | 53.7 | m² | 16.95 | 910.215
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 3 |  |  |  | 24832.3264 | 12.06%
4. |  | Muro de contenção
4.1 | (D)42583 | Escavações | 17.98 | m³ | 39.43 | 708.9514
4.2 | (D)43245 | Brocas de concreto ø 15cm | 30 | m | 28.75 | 862.5
4.3 | (D)42615 | Concreto magro | 1.5875 | m³ | 430.05 | 682.7044
4.4 | 96004 | Paredes de bloco de concreto e-15cm | 76.2 | m² | 38.4 | 2926.08
4.5 | (D)42637 | Concreto 13,5 Mpa | 7.812 | m³ | 495.69 | 3872.3303
4.6 | (D)42765 | Reboco | 76.2 | m² | 20.39 | 1553.718
4.7 | (D)42805 | Impermeabilização | 76.2 | m² | 27.66 | 2107.692
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 4 |  |  |  | 12713.9761 | 6.177%
5. |  | Drenagem pluvial
5.1 | (D)42853 | Regularização | 4.47 | m³ | 123.16 | 550.5252
5.2 | 96005 | Tubo de concreto ø20cm | 74.5 | m | 32.05 | 2387.725
5.3 |  | Reaterro
5.3.1 | (D)42853 | Areia | 28.48 | m³ | 123.16 | 3507.5968
5.3.2 | (D)42585 | Macadame | 5.28 | m³ | 95.25 | 502.92
5.4 | (D)43685 | Manta de bidim | 29.8 | m² | 20.22 | 602.556
5.5 | (D)42592 | Boca de lobo | 1 | unid | 284.04 | 284.04
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 5 |  |  |  | 7835.363 | 3.807%
6. |  | Ecoponto
6.1 | 96006 | Aquisição de container 40 pés c/ cortes e pintura | 2 | unid | 18250 | 36500
6.2 | (D)42583 | Escavações manuais | 5.55 | m³ | 35.5 | 197.025
6.3 |  | Fundações |  |  |  | 0
6.3.1 | (D)42612 | Blocos de concreto armado | 1.32 | m³ | 1450 | 1914
6.3.2 | (D)42612 | Colarinho | 1.04 | m³ | 1450 | 1508
6.4 | 96007 | Assentamento dos containers - Munck | 2 | h | 150 | 300
6.5 |  | Painéis e Revestimentos |  |  |  | 0
6.5.1 | 96008 | Painel Drywall | 5.52 | m² | 104.58 | 577.2816
6.5.2 | 96009 | Escritório - placa OSB com lã de rocha | 27.36 | m² | 65 | 1778.4
6.5.3 | 96010 | Brise | 22.96 | m² | 265 | 6084.4
6.5.4 | 96011 | ACM fachada (2,00x1,50) | 2 | unid | 653.9 | 1307.8
6.5.5 | 96012 | Placa de PVC | 1 | unid | 120 | 120
6.5.6 | 96013 | Letreiro (ECOPONTO) | 1 | unid | 815 | 815
6.6 |  | Instalações |  |  |  | 0
6.6.1 |  | Elétrica |  |  |  | 0
6.6.1.2 | (D)43370 | Quadro de disjutor 6 circuitos | 1 | unid | 81.75 | 81.75
6.6.1.3 | (D)40015 | Disjuntor monofásico | 6 | unid | 16.88 | 101.28
6.6.1.4 | (D)43465 | Eletroduto rígido 3/4" rosqueável | 48 | m | 8.01 | 384.48
6.6.1.5 | (D)47983 | Eletroduto mangueira corrugada 3/4" | 50 | m | 4.61 | 230.5
6.6.1.6 | (D)43317 | Curva 3/4" rosqueável | 15 | unid | 9.89 | 148.35
6.6.1.7 | (D)43306 | Tê 3/4" rosqueável | 16 | unid | 20.08 | 321.28
6.6.1.8 | (D)43359 | Caixa 2x4" PVC | 26 | unid | 10.5 | 273
6.6.1.9 | (D)43631 | Tomadas | 11 | unid | 39.77 | 437.47
6.6.1.10 | (D)43637 | Interruptor simples | 2 | unid | 20.22 | 40.44
6.6.1.11 | (D)43636 | Interruptor duas teclas | 1 | unid | 31.35 | 31.35
6.6.1.12 | (D)40133 | Luminaria tipo plafonil | 7 | unid | 40.09 | 280.63
6.6.1.13 | 96014 | Arandela | 2 | unid | 71.25 | 142.5
6.6.1.14 | 96015 | Balizador timoneiro | 8 | unid | 85 | 680
6.6.1.15 | (D)43434 | Lâmpada LED 5w | 17 | unid | 23.21 | 394.57
6.6.1.16 | 96016 | Sensor noturno | 2 | unid | 65.48 | 130.96
6.6.1.17 | (D)43352 | Fio 1,5 mm | 200 | m | 2.92 | 584
6.6.1.18 | (D)43353 | Fio 2,5 mm | 300 | m | 3.43 | 1029
6.6.1.19 | (D)43354 | Fio 4,0 mm | 50 | m | 6.28 | 314
6.6.1.20 | (D)43248 | Braçadeira ferro galv. 3/4" | 32 | unid | 5.56 | 177.92
6.6.2 |  | Hidráulica |  |  |  | 0
6.6.2.1 | (D)43118 | Tubo sold 25 mm | 26 | m | 11.59 | 301.34
6.6.2.2 | (D)43074 | Joelho 25x1/2" bucha de latão | 3 | unid | 15 | 45
6.6.2.3 | (D)43087 | Tê sold 25 mm | 3 | unid | 11.23 | 33.69
6.6.2.4 | (D)43062 | Joelho sold 25 mm | 4 | unid | 10.91 | 43.64
6.6.3 |  | Sanitária |  |  |  | 0
6.6.3.1 | (D)43162 | Joelho 40 mm | 1 | unid | 18.38 | 18.38
6.6.3.2 | (D)43163 | Joelho 100 mm | 5 | unid | 29.85 | 149.25
6.6.3.3 | (D)43208 | Tubo 40 mm | 2 | m | 20.47 | 40.94
6.6.3.4 | (D)43204 | Tubo 50 mm | 1 | m | 21.87 | 21.87
6.6.3.5 | (D)43212 | Tubo 100 mm | 36 | m | 37.54 | 1351.44
6.6.3.6 | (D)43129 | Caixa sifonada 100x100 mm | 1 | unid | 34.29 | 34.29
6.6.3.7 | (D)43029 | Caixa de inspeção externa | 3 | unid | 233.3 | 699.9
6.6.3.8 | 96017 | Fossa séptica e filtro anaeróbio | 1 | cj | 1800 | 1800
6.6.4 |  | Preventivas
6.6.4.1 | (D)43728 | Luminária tipo bloco autônomo 9w | 1 | unid | 71.59 | 71.59
6.6.4.2 | (D)43610 | Extintor CO2 4 kg | 1 | unid | 475.28 | 475.28
6.7 |  | Esquadrias |  |  |  | 0
6.7.1 |  | Portas |  |  |  | 0
6.7.1.1 | (D)42704 | De madeira | 1 | unid | 375.87 | 375.87
6.7.1.2 | (D)42142 | Porta de vidro temperado | 1 | unid | 536.92 | 536.92
6.7.2 |  | Janela |  |  |  | 0
6.7.2.1 | (D)43676 | Janela de aluminio veneziana | 5.28 | m² | 680 | 3590.4
6.7.2.2 | (D)41142 | Janela basculante de vidro temperado | 0.35 | m² | 536.92 | 187.922
6.8 |  | Piso |  |  |  | 0
6.8.1 | 96018 | Remoção de piso de madeirite | 9.23 | m² | 22 | 203.06
6.8.2 | 96019 | Contrapiso | 14.36 | m² | 26.3 | 377.668
6.8.3 | (D)42813 | Piso cerâmico | 14.66 | m² | 55 | 806.3
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 6 |  |  |  | 68050.1366 | 33.06%
7. |  | Transbordo - Roll on Roll off
7.1 | (D)42587 | Escavações mecânicas | 40.43 | m³ | 7.05 | 285.0315
7.2 | (D)40063 | Brocas de concreto | 16.5 | m | 33.16 | 547.14
7.3 | (D)42615 | Base de concreto (concreto magro) | 0.51 | m³ | 430.05 | 219.3255
7.4 |  | Parede |  |  |  | 0
7.4.1 | (D)43266 | Bloco de concreto e=20cm | 22.31 | m² | 185.49 | 4138.2819
7.5 | (D)42765 | Reboco | 44.62 | m² | 20.39 | 909.8018
7.6 | 96020 | Piso - concreto alisado | 38 | m² | 65.3 | 2481.4
7.7 |  | Pintura |  |  |  | 0
7.7.1 | (D)42802 | Selador acrílico | 22.31 | m² | 12.41 | 276.8671
7.7.2 | (D)42782 | Tinta acríica | 22.31 | m² | 26.46 | 590.3226
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 7 |  |  |  | 9448.1704 | 4.59%
8. |  | Complementação
8.1 |  | Calçada
8.1.1 | (D)42837 | Meio fio de concreto | 20 | m | 41.58 | 831.6
8.1.2 | 96021 | Tubo de concreto Ø80 cm | 2 | m | 196.17 | 392.34
8.1.3 | 96022 | Pó de brita | 4 | m³ | 104.62 | 418.48
8.1.4 |  | Paver
8.1.4.1 | 96023 | Lajota de 6,00 cm | 24 | m² | 65.9 | 1581.6
8.1.4.2 | 96024 | Lajota de 8,0 cm | 12 | m² | 76 | 912
8.1.4.3 | 96025 | Piso podotátil | 20 | m | 15 | 300
8.2 | 96026 | Guias de jardim | 78.8 | m | 22.8 | 1796.64
8.3 |  | Grama
8.3.1 | 96027 | Preparação com camada de barro 10 cm | 16.272 | m³ | 75 | 1220.4
8.3.2 | (D)42854 | Grama | 325.44 | m² | 19.52 | 6352.5888
8.4 |  | Pavimentação com paver
8.4.1 | 96022 | Pó de brita | 41 | m³ | 104.62 | 4289.42
8.4.2 | 96024 | Lajota paver 8,0 cm | 410 | m² | 76 | 31160
8.5 | 96028 | Ligação definitiva de energia | 1 | unid | 2030 | 2030
8.6 | 96029 | Ligação definitiva de água | 1 | unid | 250 | 250
8.7 |  | Floreiras |  |  |  | 0
8.7.1 | 96030 | Paredes de bloco de concreto 10 cm | 4.2 | m² | 32.5 | 136.5
8.7.2 | (D)42637 | Concreto de preenchimento 13,5 Mpa | 0.14 | m³ | 495.69 | 69.3966
8.7.3 | (D)42765 | Reboco | 8.4 | m² | 20.39 | 171.276
8.7.4 | (D)42805 | Impermeabilização | 4.2 | m² | 27.66 | 116.172
8.7.5 |  | Pintura |  | m²
8.7.5.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 4.2 | m² | 2.21 | 9.282
8.7.5.2 | (S)88489 | Tinta acrílica | 4.2 | m² | 12.5 | 52.5
8.8 | 96031 | Contentor 1000 litros c/ roda maciça | 3 | und | 1820 | 5460
8.9 | (D)42846 | Limpeza da obra | 72.54 | m² | 7.88 | 571.6152
|  | SUBTOTAL DO ÍTEM 8 |  |  |  | 58121.8106 | 28.24%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 205837.8295 | 1
* Valores proporcionalmente convertidos.
C1= Composição
(D) 42611 + dif (D)42631-(D)42635
2.524,60 + (567,83 - 558,00) = 2.534,43
REFERENCIAL DE PREÇOS: TABELA DEINFRA/SC, TABELA SINAPI/SC E CATÁLOGO DE PREÇOS P.M. JOINVILLE
BDI ADOTADO = 27,84% (sugerido pelo DEINFRA)

## Quantitativo (hidden)
QUANTITATIVOS
Serviços a serem executados para construção do Ecoponto
Área a construir: | 72.54 | m²
Serviço |  |  | Cálculos
1. Serviços Iniciais
1.1 Depósito |  |  | Definido no memorial descritivo
|  |  | Área = | 2.5 | 4 | 10 | m²
1.2 Sanitário |  |  | Definido como 1 unidade sanitária
1.3 Instalação provisória de água |  |  | Definido como 1 unidade
1.4 Instalação provisória de energia |  |  | Definido como 1 unidade
1.5 Placas da obra |  |  | Placa 1 = | 1.2 | 2.4 | 2.88 | m²
1.6 Locação da obra |  |  | Equivale a área construída = 72,54 m²
2. Muro tipo alambrado
2.1 Brocas ø20cm |  |  | Qtde | x Prof. |  | Total
|  |  | 46 | 0.9 |  | 41.4 | m
2.2 Mourões retos |  |  | Quantidade |  |  | 40 | m
2.3 Mourões curvos |  |  | Quantidade |  |  | 12 | m
2.4 Viga de concreto
2.4.1 Viga de concreto muro |  |  | Perimetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Seção da viga 10x30 |  |  | 0.03 | m²
|  |  | Volume total |  |  | 2.7894 | m³
2.4.2 Viga de concreto armado portão |  |  | Perimetro do portão |  |  | 6 | m
|  |  | Seção da viga 15x40 |  |  | 0.06 | m²
acrescentados pilares c/ broca |  |  | Volume total |  |  | 0.57 | m³
2.5 Pintura
2.5.1 Selador acrílico |  |  | Perímetro |  |  | 98.98 | m
|  |  | Área da viga (h+h+b) |  |  | 0.7 | m
|  |  | SubTotal (Perímetro x área) |  |  | 69.286 | m²
|  |  | Qtde mourões retos |  |  | 40 | unid
|  |  | Área do mourão ((hxl)+(bxb)) |  |  | 0.538 | m²
|  |  | SubTotal (Quantidade x área) |  |  | 21.52 | m²
|  |  | Qtde mourões curvos |  |  | 12 | unid
|  |  | Área do mourão (hxl) |  |  | 0.84 | m²
|  |  | SubTotal (Quantidade x área) |  |  | 10.08 | m²
|  |  | Total geral |  |  | 100.886 | m²
2.5.2 Tinta acrílica |  |  | Igual selador acrílico |  |  | 100.886 | m²
2.6 Alambrado |  |  | Perímetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Altura |  |  | 1.22 | m
|  |  | Área total (Perímetro x Altura) |  |  | 113.4356 | m²
2.7 Arame |  |  | Perímetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Quantidade |  |  | 3 | fiadas
|  |  | Total (perímetro x fiadas) |  |  | 278.94 | m
2.8 Portão de alumínio |  |  | Altura |  |  | 1.62 | m
|  |  | Comprimetro |  |  | 4.55 | m
|  |  | Área |  |  | 7.371 | m²
2.9 Kit portão eletrônico | [5 empty] | 1 | kit
3. Sanitário externo
3.1 Fundação
3.1.1 Sapatas |  |  | Pelo projeto estrutural prancha 04
|  |  | Sapatas = |  |  | 0.53 | m³
3.1.2 Vigas baldrame |  |  | Pelo projeto estrutural prancha 04
|  |  | Vigas baldrame = |  |  | 0.59 | m³
3.2 Impermeabilização |  |  | (3,35+3,35+2,15+2,15+2,15)*0,15 |  |  | 1.98 | m²
3.3 Alvenaria |  |  | Perímetro x Altura |  |  | 31.85 | m²
|  |  | Desconto esquadrias |  |  | 4 | m²
|  |  | Total |  |  | 27.85 | m²
3.4 Laje |  |  | Área de laje |  |  | 7.2 | m²
3.5 Cobertura |  |  | Área de laje |  |  | 7.2 | m²
3.6 Calha |  |  | Perímetro da calha |  |  | 3.05 | m
3.7 Rufo |  |  | Perímetro |  |  | 12.25 | m
3.8 Revestimento
3.8.1 Chapisco e reboco |  |  | Alvenaria x 2 + laje |  |  | 62.9 | m²
3.8.2 Azulejo |  |  | Perímetro |  |  | 13.2 | m²
|  |  | Desconto esquadrias |  |  | 4 | m²
|  |  | Total |  |  | 9.2 | m²
3.9 Portas de alumínio veneziana |  |  | Área de porta |  |  | 3.36 | m²
3.10 Janelas |  |  | Área de janela |  |  | 0.64 | m²
3.11 Pavimentação
3.11.1 Contrapiso em concreto magro |  |  | Área x espessura |  |  | 0.432 | m³
3.11.2 Piso cerâmico |  |  | Área |  |  | 7.2 | m²
3.12 Instalações hidráulicas
3.13 Instalações sanitárias
3.14 Instalações elétricas
3.15 Pintura
3.15.1 Selador acrílico |  |  | Reboco-azulejo |  |  | 53.7 | m²
3.15.2 Tinta PVA | [5 empty] | 53.7 | m²
4. Muro de contenção
4.1 Escavações |  |  | 63,50 m x 0,20 = |  |  | 12.7
|  |  | 11,00x0,60x0,80 |  |  | 5.28
17.98
4.2 Brocas de concreto ø15cm |  |  | Qtde |  | Prof
|  |  | 25 | x | 1.2 | 30 | m
4.3 Concreto magro |  |  | Volume |  |  | 1.5875 | m³
4.4 Paredes |  |  | Perímetro |  | Altura
|  |  | 63.5 | x | 1.2 | 76.2 | m²
4.5 Concreto 13,5 Mpa |  |  | 930 blocos
|  |  | 0,0084 m³/bloco |  |  | 7.812
4.6 Reboco |  |  | Idem parede
[6 empty] | 76.2 | m²
4.7 Impermeabilização |  |  | Idem parede |  |  | 76.2 | m²
5. Drenagem pluvial
5.1 Regularização |  |  | 74,50 x 0,10x0,60 |  |  | 4.47 | m³
5.2 Tubo de concreto ø20 cm |  |  | Comprimento |  |  | 74.5 | m
5.3 Reaterro
5.3.1 Areia |  |  | 30,48 m - 2,00 m |  |  | 28.48 | m³
5.3.2 Macadame |  |  | 11,00 *x0,60x0,80 |  |  | 5.28
5.4 Manta de bidim |  |  | Tubo de conc. |  | x circ.
|  |  | 74.5 |  | 0.4 | 29.8 | m²
5.6 Boca de lobo |  |  | Quantidade em projeto |  |  | 1 | unid
6. Ecoponto
7. Transbordo - Roll on Roll off

## Cronograma
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Serviços a serem executados para construção do Ecoponto
Área a construir: |  | 72.54 | m²
Item | Discriminação | Total | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 7685.8036 | 100% | 7685.8036
2 | Muro tipo alambrado | 17150.2429 | 100% | 17150.2429
3 | Sanitários externos | 24832.3264 | 50% | 12416.1632 | 50% | 12416.1632
4 | Muro de contenção | 12713.9761 |  |  | 100% | 12713.9761
5 | Drenagem pluvial | 7835.363 |  |  | 70% | 5484.7541 | 30% | 2350.6089
6 | Ecoponto | 68050.1366 | 10% | 6805.0137 | 30% | 20415.041 | 60% | 40830.082
7 | Transbordo - Roll on Roll off | 9448.1704 |  |  | 40% | 3779.2682 | 60% | 5668.9022
8 | Complementação | 58121.8106 |  |  | 30% | 17436.5432 | 70% | 40685.2674
TOTAL - MÊS |  | 205837.8295 | 21.4% | 44057.2233 | 35.1% | 72245.7457 | 43.5% | 89534.8605
TOTAL - ACUMULADO |  | 205837.8295 | 21.4% | 44057.2233 | 56.5% | 116302.969 | 100% | 205837.8295