## Orçamento
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO LICITAÇÃO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: | RUA REINHOLD SCHLEI - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ - SC |  | DATA: ABRIL/2017 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m² | 3 | 367.95 | 448.9 | 1346.7 | SINAPI | 74209/001 | 1847.55 | -500.85
1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 2109.5 | 0.33 | 0.4 | 843.8 | SINAPI | 78472 | 1157.62 | -313.82
1.3 | Barraco de obra de acordo com a NR18 | m² | 14.88 | 457.19 | 557.77 | 8299.62 | SINAPI | 93584 | 11386.34 | -3086.72
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 10490.12 |  |  | 3005.17 | -814.67
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Reforço do Sub-Leito com solo estabilizado sem mistura, compactação 100%, e = 50 cm | m³ |  | 30.7 | 37.45 | 0 | SINAPI | 72911 + INS. 6077 | 0 | 0
2.2 | Transporte de material para reforço do Sub-Leito | m³ |  | 4.71 | 5.75 | 0 |  | *1 | 0 | 0
2.3 | Base de brita graduada, e = 25 cm | m³ |  | 98.71 | 120.43 | 0 | SINAPI | 73710 | 0 | 0
2.4 | Transporte de material para base de brita graduada | m³ |  | 31.11 | 37.95 | 0 |  | *2 | 0 | 0
2.1 | Imprimação CM - 30 | m² | 1402.55 | 4.82 | 5.88 | 8246.99 | SINAPI | 72945 | 11314.14 | -3067.15
2.2 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 1402.55 | 1.21 | 1.48 | 2075.77 | SINAPI | 72943 | 2847.77 | -772
2.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5,0 cm "compactado" | m³ | 70.13 | 611.22 | 745.69 | 52295.24 | SINAPI | 95995 | 71744.41 | -19449.17
2.4 | Transporte de C.B.U.Q | m³ | 70.13 | 19.89 | 24.27 | 1702.06 |  | *1 | 2335.07 | -633.01
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 64320.06 |  |  | 88241.39 | -23921.33
3 | PASSEIO
3.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado (4x25x80)cm, com acabamento liso e com borda reta | m | 357 | 7.45 | 9.09 | 3245.13 | SINAPI | *2 | 4452.03 | -1206.9
3.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado 100x(15x13)x30cm, com acabamento liso e com borda arredondamento | m | 357 | 31.3 | 38.19 | 13633.83 | SINAPI | 94273 | 18704.4 | -5070.57
3.3 | Execução de pavimento tipo PAVER de concreto nas dimensões (10x20/6)cm na cor natural, com resistência de 35 Mpa, incluindo preparo da base de areia média (camada de assentamento com espessura 10cm e camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme projeto) | m² | 634.55 | 57.59 | 70.26 | 44583.48 | SINAPI | 92396 | 61164.56 | -16581.08
3.4 | Piso podotáctil direcional e alerta vermelho (10x20x6cm), conforme Norma NBR 9050, incluindo preparo da base de areia média ou pó de brita (camada de assentamento com esp.10cm camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme detalhamento do projeto e memorial descritivo - com mão de obra especializada - passeio) | m² | 72.4 | 62.55 | 76.31 | 5524.84 | SINAPI | 93679 | 7579.59 | -2054.75
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 66987.28 |  |  | 91900.58 | -24913.3
4 | SINALIZAÇÃO
Fornecimento e implantação de placas de sinalização (totalmente refletiva), conforme especificação do Código de Trânsito:
4.1 | Pintura a quente | m² | 52.85 | 45.65 | 55.69 | 2943.22 | SICRO | 4 S 06 110 03 | 4037.84 | -1094.62
4.2 | Placa Nominativa | unid | 1 | 105.26 | 128.42 | 128.42 | SINAPI | 73916/002 | 176.18 | -47.76
4.3 | A32b lado 60cm | unid | 4 | 187.08 | 228.24 | 912.96 |  | *3 | 3686386.41 | -3685473.45
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3984.6 |  |  | 4037.84 | -1094.62
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 145782.06 |  |  | #REF! | #REF!
Todos os encargos sociais atendem ao SINAPI | [8 empty] | 200000
Referencila de Preços SINAPI - MARÇO/2017 sem desoneração, itens omissos na referida tabela foi adotado SICRO | [8 empty] | 1.3719 | #REF!
ART DE ORÇAMENTO 5609594-0
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
*1 | R$ 208,32/t - 1t equivale a 0,42m³ {1/[2,4(densidade do asfalto)]} - 208,32/0,42 = R$ 496,00/m³
*7 | Placa de Sinalização totalmente refletiva - SICRO 4S 06 200 02
ITEM A - Equipamento - R$ 41,79
ITEM B - Mão de Obra - R$ 23,17
ITEM C - Material - R$ 1,84
ITEM D - Atividades Auxiliares
1 A 1 860 01 - Confecção de placa - R$ 199,65/m² - Placa 30x60 - 0,18m² - 199,65*0,18 - R$ 35,94
Valor total do item = R$ 41,79+23,17+1,84+35,94 = R$ 102,74
*8 | SINAPI 83690 Dissipador em pedra = R$ 438,38/m³ - 2,55*0,1 = 0,255*438,38 = R$ 111,79
SINAPI 74115/001 - Concreto = R$ 358,50/m³ - 2,08*0,1*0,2*2 - 0,08m³ - 0,08*358,50 = R$ 28,68
Valor total do item = R$ 111,79+28,68 = R$ 140,47
*1 | SINAPI 95303 - Transporte = R$ 0,88 m³xKm
0,78*34=26,52/m³
*2 | SINAPI 94273 - Meio fio 15x13x30 - R$ 31,30/m
Volume do meio fio (15x13)x30cm = (0,15+0,13)/2*0,3*1,00 = 0,042/m
Volume do meio fio 4x25cm = 0,04*0,25*1,00 = 0,01m³/m
Custo por m³ = 31,30/0,042 - 745,24/m³
Valor do item = 0,01*745,24 = R$ 7,45/m
*3 | Placa de Sinalização totalmente refletiva - SICRO 4S 06 200 02
ITEM A - Equipamento - R$ 41,79
ITEM B - Mão de Obra - R$ 23,17
ITEM C - Material - R$ 1,84
ITEM D - Atividades Auxiliares
1 A 1 860 01 - Confecção de placa - R$ 199,65/m² - Placa A32b - 0,36m² - 199,65*0,36 - R$ 71,88
1 A 1 870 01 - Confecção de suporte - R$ 48,40
Valor total do item = R$ 41,79+23,17+1,84+71,88+48,40 = R$ 187,08
Os pesos específicos dos materiais foram obtidos através dos sites:
CBUQ - Dnit
DATA DA COTAÇÃO: 08/12/2014

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: : | RUA REINHOLD SCHLEI - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ - SC |  | DATA: ABRIL/2017
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10490.12 | 7.196% | 10490.12 | 100% | 0 |  | 0 |  | 10490.12 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 64320.06 | 44.12% | 38592.036 | 60% | 25728.024 | 40% | 0 |  | 64320.06 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PASSEIO | 66987.28 | 45.95% | 40192.368 | 60% | 26794.912 | 40% | 0 |  | 66987.28 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SINALIZAÇÃO | 3984.6 | 2.733% | 0 |  | 796.92 | 20% | 3187.68 | 80% | 3984.6 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 145782.06 | 100% | [6 empty] | 145782.06 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 89274.524 | 61.24% | 53319.856 | 36.58% | 3187.68 | 2.187%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 89274.524 | 61.24% | 142594.38 | 97.81% | 145782.06 | 100%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: : | RUA REINHOLD SCHLEI - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ - SC |  | DATA: ABRIL/2017
ITEM | ETAPAS | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL
FINANCEIRA
|  | R$ | R$ | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3005.17 | -814.67 | 2190.5 | #REF!
2 | PAVIMENTAÇÃO | 88241.39 | -23921.33 | 64320.06 | #REF!
3 | PASSEIO | 91900.58 | -24913.3 | 66987.28 | #REF!
4 | SINALIZAÇÃO | 4037.84 | -1094.62 | 2943.22 | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!