## Orçamento
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PROJETO : | Reforma do museu "Casa do Poeta Lindolf Bell"
LOCAL: : | Rua: Botuvera s/n - Quintino Bocaiuva - Timbó - SC |  | DATA: MARÇO/2017 |  | BDI | 25%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de Obra, (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 342.18 | 427.73 | 1069.33
1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 525 | 0.3 | 0.38 | 199.5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1268.83
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | Corte do contrapiso existente para as sapatas com retirada de material | m³ | 0.35 | 231.9 | 289.88 | 101.46
2.2 | Escavação de solo manual com retirada de material | m³ | 0.5 | 157.58 | 196.98 | 98.49
2.3 | Sapatas de concreto armado com colarinho (30x50x20 - colarinho 20x20x10) | m³ | 0.45 | 1061.58 | 1326.98 | 597.14
2.4 | Acabamento do contrapiso | m³ | 0.5 | 407.62 | 509.53 | 254.77
2.5 | Chapas de aço galvanizado e pintado para fixação dos pilares metálicos (10x35cm) 16 unid | kg | 13.104 | 12 | 15 | 196.56
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1248.42
3 | ESTRUTURA METALICA
3.1 | Perfil C metálico 15cmx7cm galvanizado a fogo, instalado e pintados esmalte brilhante 2 demão | Kg | 470 | 12 | 15 | 7050
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7050
4 | TELHAS E ACESSÓRIOS
4.1 | Retirada das telhas onduladas existente | m² | 65 | 9.45 | 11.81 | 767.65
4.2 | Telha sanduiche enchimento em poliuretano de 35mm, pintada um lado com acessórios | m² | 65 | 90.09 | 112.61 | 7319.65
4.3 | Rufo de aluminio desenvolvimento 70 cm (entre o galpão existente e novo telhado) | ml | 6 | 48.66 | 60.83 | 364.98
4.4 | Rufo de aluminio desenvolvimento 30 cm (na lateral da casa existente) | ml | 6 | 29.59 | 36.99 | 221.94
4.5 | Rufo de aluminio desenvolvimento 25 cm, para chaminé | ml | 1 | 44.62 | 55.78 | 55.78
4.6 | Chapeu do chaminé executado em aluminio dn 30cm | unid | 1 | 38 | 47.5 | 47.5
4.7 | Calha beiral com chapa de aluminio instalado | ml | 10 | 37.09 | 46.36 | 463.6
4.8 | Testera com chapa de aluminio desenvolvimento 15 cm instalado | ml | 4.6 | 18 | 22.5 | 103.5
4.9 | Pintura dos rufos e calhas, cor conforme projeto com tinta esmalte brilhante duas demão | m² | 14.05 | 23.96 | 29.95 | 420.8
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9765.4
5 | ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | Tubo PVC rígido com ponta lisa Ø 100mm - 4" descida da calha até boca de lobo | m | 10.5 | 24.2 | 30.25 | 317.63
5.2 | Joelho 90º Ø 100mm | unid | 2 | 4.52 | 5.65 | 11.3
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 328.93
6 | ALVENARIA
6.1 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m² | 5 | 36.58 | 45.73 | 228.65
6.2 | Alvenaria tijolo furado esp.: 14cm | m² | 3 | 42.97 | 53.71 | 161.13
6.3 | Selador acrilico 2 demão | m² | 10 | 11.68 | 14.6 | 146
6.4 | Pintura acrilico cor conforme já existente 2 demão | m² | 10 | 10.42 | 13.03 | 130.3
6.5 | Verga de concreto armado na parede do banheiro para acabamento abaixo do caibro | m³ | 0.06 | 1061.58 | 1326.98 | 79.62
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 745.7
CASA E GRÃO
7 | REPARO PARTE DE MADEIRA DO TELHADO, PILARES E RUFOS
7.1 | Reparo do madeiramento do telhado (20%) "Grão e Casa" | m² | 525 | 13.54 | 16.93 | 8888.25
7.2 | Reparo em telha (20%) "Grão e Casa" | m² | 475 | 14.13 | 17.66 | 8388.5
7.3 | Reparo nos pilares de madeira | unid | 8 | 98.56 | 123.2 | 985.6
7.4 | Rufos de aço galvanizado (desenvolvimento 25cm) | ml | 20 | 21.38 | 26.73 | 534.6
7.5 | Desmontagem da cozinha com reaproveitamento de madeira | m² | 52 | 16.76 | 20.95 | 1089.4
7.6 | Estrutura em madeira Cambará para cobertura da cozinha | m² | 52 | 76.11 | 95.14 | 4947.28
7.7 | Telha cerâmica escama de peixe rend. 30 un/m² | m² | 52 | 75.98 | 94.98 | 4938.96
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 29772.59
8 | FUNDAÇÕES
8.1 | Sapata de tijolo maciço conforme existente | unid | 3 | 72.2 | 90.25 | 270.75
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 270.75
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
9.1 | Limpeza final de obra | m² | 300 | 1.45 | 1.81 | 543
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 543
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 50993.62

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: : | Rua: Botuvera s/n - Quintino Bocaiuva - Timbó - SC |  | DATA: MARÇO/2017
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1268.83 | 2.488% | 1268.83 | 100% |  |  | 1268.83 | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 1248.42 | 2.448% | 1248.42 | 100% | 0 |  | 1248.42 | 100%
0
3 | ESTRUTURA METALICA | 7050 | 13.83% | 7050 | 100% | 0 |  | 7050 | 100%
4 | TELHAS E ACESSÓRIOS | 9765.4 | 19.15% | 9765.4 | 100% | 0 |  | 9765.4 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0
5 | ÁGUAS PLUVIAIS | 328.93 | 0.645% | 328.93 | 100% | 0 |  | 328.93 | 100%
0
6 | ALVENARIA | 745.7 | 1.462% | 745.7 | 100% | 0 |  | 745.7 | 100%
0
7 | REPARO PARTE DE MADEIRA DO TELHADO, PILARES E RUFOS | 29772.59 | 58.38% | 5954.518 | 20% | 23818.072 | 80% | 29772.59 | 100%
0
8 | FUNDAÇÕES | 270.75 | 0.5309% | 0 |  | 270.75 | 100% | 270.75 | 100%
0
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 543 | 1.065% | 0 |  | 543 | 100% | 543 | 100%
| VALOR TOTAL | 50993.62 | 100% |  |  |  |  | 50993.62 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 26361.798 | 51.7% | 24631.822 | 48.3%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 26361.798 | 51.7% | 50993.62 | 100%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: : | Rua: Botuvera s/n - Quintino Bocaiuva - Timbó - SC |  | DATA: MARÇO/2017
ITEM | ETAPAS | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL
FINANCEIRA
|  | R$ | R$ | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | FUNDAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ESTRUTURA METALICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | TELHAS E ACESSÓRIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ÁGUAS PLUVIAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ALVENARIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | FUNDAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!