## Orçamento final pintura asfalto
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: | RUA SETE DE SETEMBRO (TRECHO ENTRE RUA JULIUS JACOBSEN E RUA MANAUS) - TIMBÓ - SC |  | DATA: MARÇO/2018 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
1.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 5784.44 | 0.34 | 0.41 | 2371.62 | SINAPI | 78472
1.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 1.31 | 150.41 | 183.5 | 240.39 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3535.06
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 22 | 22.1046 | 26.97 | 593.34 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 593.34
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 125.3 | 64.2615 | 78.4 | 9823.52 | COMP. | *2
1.3.3 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 11568.88 | 1.3 | 1.59 | 18394.52 | SINAPI | 72943
1.3.4 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm "compactado" | m³ | 578.44 | 690.21 | 842.06 | 487081.19 | SINAPI | 95995
1.3.5 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 15039.44 | 0.91 | 1.11 | 16693.78 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 531993.01
1.4 | SINALIZAÇÃO
1.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 62.06 | 42.12 | 51.39 | 3189.26 | SICRO | 5214003
1.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | m² | 243.97 | 34.68 | 42.31 | 10322.37 | SICRO | 5213413
1.4.3 | Tachão monodirecional | unid | 112 | 37.08 | 45.24 | 5066.88 | SICRO | 5213361
1.4.4 | Tacha monodirecional | unid | 77 | 14.03 | 17.12 | 1318.24 | SICRO | 5213359
1.4.4 | Segregador | unid | 38 | 85.48 | 104.29 | 3963.02 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 23859.77
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 559981.18
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: | AV.NEREU RAMOS POSTO PÉROLA ATÉ RUA HONDURAS - TIMBÓ - SC |  | DATA: NOVEMBRO/2017 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
2.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 10166.18 | 0.34 | 0.41 | 4168.13 | SINAPI | 78472
2.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 2.11 | 150.41 | 183.5 | 387.19 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5478.37
2.2 | DRENAGEM
2.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 38 | 22.1046 | 26.97 | 1024.86 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1024.86
2.3 | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 398.8 | 64.2615 | 78.4 | 31265.92 | COMP. | *2
2.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 10166.18 | 1.3 | 1.59 | 16164.23 | SINAPI | 72943
2.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | m³ | 762.46 | 672.28 | 820.18 | 625354.44 | SINAPI | 95995
2.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 19823.96 | 0.91 | 1.11 | 22004.6 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 694789.19
2.4 | SINALIZAÇÃO
2.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 140.88 | 42.12 | 51.39 | 7239.82 | SICRO | 5214003
2.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | m² | 535.34 | 34.68 | 42.31 | 22650.24 | SICRO | 5213413
2.4.3 | Tachão monodirecional | unid | 276 | 37.08 | 45.24 | 12486.24 | SICRO | 5213361
2.4.4 | Tacha monodirecional | unid | 131 | 14.03 | 17.12 | 2242.72 | SICRO | 5213359
2.4.5 | Segregador | unid | 92 | 85.48 | 104.29 | 9594.68 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 54213.7
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 755506.12
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: | RUA MARECHAL DEODORO DESDE RUA HONDURAS ATÉ RUA MÔNACO - TIMBÓ - SC |  | DATA: MARÇO/2018 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
3.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 9495.41 | 0.34 | 0.41 | 3893.12 | SINAPI | 78472
3.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 2.03 | 150.41 | 183.5 | 372.51 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5188.68
3.2 | DRENAGEM
3.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 36 | 22.1046 | 26.97 | 970.92 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 970.92
3.3 | PAVIMENTAÇÃO
3.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 250 | 64.2615 | 78.4 | 19600 | COMP. | *2
3.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 9495.41 | 1.3 | 1.59 | 15097.7 | SINAPI | 72943
3.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | m³ | 712.16 | 672.28 | 820.18 | 584099.39 | SINAPI | 95995
3.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 18516.16 | 0.91 | 1.11 | 20552.94 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 639350.03
3.4 | SINALIZAÇÃO
3.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 179.58 | 42.12 | 51.39 | 9228.62 | SICRO | 5214003
2.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | m² | 383.48 | 34.68 | 42.31 | 16225.04 | SICRO | 5213413
3.4.3 | Tachão bidirecional | unid | 195 | 39.01 | 47.59 | 9280.05 | SICRO | 5213362
3.4.4 | Tacha bidirecional | unid | 133 | 17.8 | 21.72 | 2888.76 | SICRO | 5213360
3.4.5 | Segregador | unid | 97 | 85.48 | 104.29 | 10116.13 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 47738.6
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 693248.23
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCAL: | RUA BELÉM (TRECHO ENTRE RUA CAMPINAS E RUA SÃO PAULO) - TIMBÓ - SC |  | DATA: MARÇO/2018 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS
4.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
4.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 4965.16 | 0.34 | 0.41 | 2035.72 | SINAPI | 78472
4.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 1.11 | 150.41 | 183.5 | 203.69 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3162.46
4.2 | DRENAGEM
4.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 25 | 22.1046 | 26.97 | 674.25 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 674.25
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 108.24 | 64.2615 | 78.4 | 8486.02 | COMP. | *2
4.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 9930.32 | 1.3 | 1.59 | 15789.21 | SINAPI | 72943
4.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm "compactado" | m³ | 496.52 | 690.21 | 842.06 | 418099.63 | SINAPI | 95995
4.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 12909.52 | 0.91 | 1.11 | 14329.57 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 456704.43
4.4 | SINALIZAÇÃO
4.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 57.58 | 42.12 | 51.39 | 2959.04 | SICRO | 5214003
4.4.2 | Pintura a frio (ciclovia) | m² | 284.01 | 34.68 | 42.31 | 12016.46 | SICRO | 5213413
4.4.3 | Tachão bidirecional | unid | 9 | 39.01 | 47.59 | 428.31 | SICRO | 5213362
4.4.4 | Tachão monodirecional | unid | 152 | 37.08 | 45.24 | 6876.48 | SICRO | 5213361
4.4.5 | Tacha monodirecional | unid | 67 | 14.03 | 17.12 | 1147.04 | SICRO | 5213359
4.4.5 | Segregador | unid | 81 | 85.48 | 104.29 | 8447.49 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 31874.82
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 492415.96
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCAL: | RUA ARISTILIANO RAMOS (TRECHO ENTRE 165M ANTES DA RUA TIROLESES ATÉ RUA CAMPINAS) - TIMBÓ - SC |  | DATA: MARÇO/2018 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS
5.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
5.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 15076.35 | 0.34 | 0.41 | 6181.3 | SINAPI | 78472
5.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 3.12 | 150.41 | 183.5 | 572.52 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7676.87
5.2 | DRENAGEM
5.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 70 | 22.1046 | 26.97 | 1887.9 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1887.9
5.3 | PAVIMENTAÇÃO
5.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 400.56 | 64.2615 | 78.4 | 31403.9 | COMP. | *2
5.3.3 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 29015.94 | 1.3 | 1.59 | 46135.34 | SINAPI | 72943
5.3.4 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm "compactado" | m³ | 1450.8 | 690.21 | 842.06 | 1221660.65 | SINAPI | 95995
5.3.5 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 37720.8 | 0.91 | 1.11 | 41870.09 | SINAPI | 95303
5.3.4 | Execução de piso intertravado, bloco retangular 20x10 cm , esepessura 8 cm | m² | 401.68 | 53.97 | 65.84 | 26446.61 | SINAPI | 92398
5.3.6 | Execução de rampa em concreto armado | m³ | 8.66 | 591.6667 | 721.83 | 6251.05 | COMP. | *4
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1373767.64
5.4 | SINALIZAÇÃO
5.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 269.3 | 42.12 | 51.39 | 13839.33 | SICRO | 5214003
5.4.2 | Pintura a frio (ciclovia e vagas de estacionamento) | m² | 820.01 | 34.68 | 42.31 | 34694.62 | SICRO | 5213413
5.4.3 | Tachão bidirecional | unid | 89 | 39.01 | 47.59 | 4235.51 | SICRO | 5213362
5.4.4 | Tachão monodirecional | unid | 285 | 37.8 | 46.12 | 13144.2 | SICRO | 5213361
5.4.5 | Tacha bidirecional | unid | 134 | 17.8 | 21.72 | 2910.48 | SICRO | 5213360
5.4.6 | Tacha monodirecional | unid | 57 | 14.03 | 17.12 | 975.84 | SICRO | 5213359
5.4.6 | Fornecimento e implantação de balizador metálico | unid | 12 | 119.4037 | 145.67 | 1748.04 | COMP. | *3
5.4.6 | Segregador | unid | 158 | 85.48 | 104.29 | 16477.82 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 88025.84
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1471358.25
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: | RUA BOLÍVIA (TRECHO ENTRE BECO ARGENTINA E ENTRONCAMENTO RUA INDAIAL COM RUA BOLÍVIA) - TIMBÓ - SC |  | DATA: MARÇO/2018 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
6.1 | SERVIÇOS INICIAIS
6.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | m² | 2.5 | 302.64 | 369.22 | 923.05 | SINAPI | 74209/001
6.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 12511.31 | 0.34 | 0.41 | 5129.64 | SINAPI | 78472
6.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | chp | 2.79 | 150.41 | 183.5 | 511.97 | SINAPI | 5901
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6564.66
6.2 | DRENAGEM
6.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | unid | 39 | 22.1046 | 26.97 | 1051.83 | COMP. | *1
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1051.83
6.3 | PAVIMENTAÇÃO
6.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | m² | 140.05 | 64.2615 | 78.4 | 10979.92 | COMP. | *2
6.3.3 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 12511.31 | 1.3 | 1.59 | 19892.98 | SINAPI | 72943
6.3.4 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | m³ | 938.35 | 672.28 | 820.18 | 769615.9 | SINAPI | 95995
6.3.5 | Transporte de C.B.U.Q | m³xkm | 24397.05 | 0.91 | 1.11 | 27080.73 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 827569.53
6.4 | SINALIZAÇÃO
6.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | m² | 184.07 | 42.12 | 51.39 | 9459.36 | SICRO | 5214003
6.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | m² | 819.23 | 34.68 | 42.31 | 34661.62 | SICRO | 5213413
6.4.3 | Tachão monodirecional | unid | 336 | 37.08 | 45.24 | 15200.64 | SICRO | 5213361
6.4.4 | Tacha monodirecional | unid | 177 | 14.03 | 17.12 | 3030.24 | SICRO | 5213359
6.4.5 | Segregador | unid | 139 | 85.48 | 104.29 | 14496.31 | COMP. | *5
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 76848.17
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 912034.19
| TOTAL GERAL GLOBAL |  |  |  |  | 4324562.75
Referencila de Preços SINAPI -JANEIRO/2018 sem desoneração, itens omissos na referida tabela foi adotado SICRO SETEMBRO/2017
DATA DA COTAÇÃO: 08/12/2014

## Composições
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Alteamento das caixas de captação existente *1 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
SINAPI | 72132 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) | m² | 1 | 63.63 | 5.43
SINAPI | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com btetoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 1 | 41.63 | 0.7
|  | Área = (0,5+0,8+0,8)*0,1 | m² | 0.21 |  | 4.26
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) /unid. |  |  |  | 22.1046
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 / SICRO - 09/2017
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Recuperação de camadas abaixo do pavimento existente *2 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga | m3 | 1 | 5.41 | 5.43
SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 1 | 0.47 | 0.7
SINAPI | 41722 | Regularização e compactação de reforço de subleito em solo estabilizado sem mistura com compactação a 100% proctor normal | m3 | 1 | 4.29 | 4.26
SICRO | 4011282 | Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 1 | 79.67 | 80.92
SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 1 | 97.1 | 100.13
SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t | 1 | 0.7 | 0.7
SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm | 1 | 0.47 | 0.45
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) /m² |  |  |  | 64.2615
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 / SICRO - 09/2017
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Fornecimento e implantação de Balizador metálico *3 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT. |  | 0.0314
SICRO | M1618 | Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 100 mm | m | 1 | 66.8538 | 5.43
SICRO | M1618 | Pintura esmalte 2 demãos em esquadria de ferro ou perfis metálicos com fundo em zarcão | m² | 0.2198 | 4.6268 | 5.43 | 21.05
SICRO | M1618 | Película refletiva | m² | 0.0628 | 1.3433 | 5.43 | 21.39
SINAPI | 96522 | Escavação manual | m³ | 0.02826 | 3.3499 | 5.43 | 118.54
SINAPI | 94964 | Concreto com preparo mecânico | m³ | 0.02826 | 8.6261 | 0.7 | 305.24
SINAPI | 74157/004 | lançamento e Aplicação de concreto | m³ | 0.02 | 2.1838 | 0.7 | 109.19
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementáres | hr | 2 | 32.42 | 5.43 | 16.21
4.26
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) /unid. |  |  |  | 119.4037
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 / SICRO - 09/2017
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Execução de rampa em concreto armado *4 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT. |  | 0.0314
SINAPI | 94999 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado | m² | 1 | 71 | 5.43 | 0.12
[5 empty] | 0 | 5.43 | 21.05
|  | 0,12 x 1,00 x 1,00 = 0,12m³ |  |  | 0 | 5.43 | 21.39
|  | 0,12m³ = R$ 71,00 |  |  | 0 | 5.43 | 118.54
|  | 1m³ = R$ 591,67 |  |  | 0 | 0.7 | 305.24
[5 empty] | 0 | 0.7 | 109.19
|  | Execução de rampa em concreto armado | m³ | 1 | 591.6667 | 5.43 | 16.21
4.26
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) /unid. |  |  |  | 591.6667
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 / SICRO - 09/2017
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Fornecimento e implantação de segregador *5 |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
SICRO | 5213361 | Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação | UNID | 1 | 37.08 | 5.43
SICRO | M2085 | Tachão refletivo monodirecional | UNID | 1 | -27.6 | 5.43
COTAÇÂO |  | Segregador não refeltivo branco | UNID | 1 | 76 | 5.43
|  |  |  | 0.02826 |  | 5.43
|  |  |  | 0.02826 |  | 0.7
|  |  |  | 0.02 |  | 0.7
|  |  |  | 2 |  | 5.43
4.26
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) /unid. |  |  |  | 85.48
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 01/2018 / SICRO - 09/2017

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
#REF!
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ Total | % | R$ | % | R$ | %
| AV.NEREU RAMOS POSTO PÉROLA ATÉ RUA HONDURAS - TIMBÓ - SC |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5478.37 | 0.7251% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -5477.37
2.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | 923.05 | 0.1222% | 0 |  | 923.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 923.05 | 100% | 1
2.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | 4168.13 | 0.5517% | 0 |  | 4168.13 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4168.13 | 100% | 1
2.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | 387.19 | 0.05125% | 0 |  | 387.19 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 387.19 | 100% | 1
2.2 | DRENAGEM | 1024.86 | 0.1357% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -1023.86
2.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | 1024.86 | 0.1357% | 0 |  | 512.43 | 50% | 512.43 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1024.86 | 100% | 1
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 694789.19 | 91.96% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -694788.19
2.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | 31265.92 | 4.138% | 0 |  | 9379.78 | 30% | 21886.14 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 31265.92 | 100% | 1
2.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | 16164.23 | 2.14% | 0 |  | 4849.27 | 30% | 11314.96 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16164.23 | 100% | 1
2.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | 625354.44 | 82.77% | 0 |  | 187606.33 | 30% | 437748.11 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 625354.44 | 100% | 1
2.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | 22004.6 | 2.913% | 0 |  | 6601.38 | 30% | 15403.22 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22004.6 | 100% | 1
2.4 | SINALIZAÇÃO | 54213.7 | 7.176% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -54212.7
2.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | 7239.82 | 0.9583% | 0 |  | 0 |  | 7239.82 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7239.82 | 100% | 1
2.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | 22650.24 | 2.998% | 0 |  | 0 |  | 22650.24 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22650.24 | 100% | 1
2.4.3 | Tachão monodirecional | 12486.24 | 1.653% | 0 |  | 0 |  | 12486.24 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12486.24 | 100% | 1
2.4.4 | Tacha monodirecional | 2242.72 | 0.2969% | 0 |  | 0 |  | 2242.72 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2242.72 | 100% | 1
2.4.5 | Segregador | 9594.68 | 1.27% | 0 |  | 0 |  | 9594.68 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9594.68 | 100% | 1
| VALOR TOTAL | 755506.12 | 17.47% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -755505.12
| RUA MARECHAL DEODORO DESDE RUA HONDURAS ATÉ RUA MÔNACO - TIMBÓ - SC | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 5188.68 | 0.7485% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -5187.68
3.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | 923.05 | 0.1331% | 0 |  |  |  | 0 |  | 923.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 923.05 | 100% | 1
3.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | 3893.12 | 0.5616% | 0 | [5 empty] | 3893.12 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3893.12 | 100% | 1
3.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | 372.51 | 0.05373% | 0 | [5 empty] | 372.51 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 372.51 | 100% | 1
3.2 | DRENAGEM | 970.92 | 0.1401% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -969.92
3.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | 970.92 | 0.1401% | 0 | [5 empty] | 485.46 | 50% | 485.46 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 970.92 | 100% | 1
3.3 | PAVIMENTAÇÃO | 639350.03 | 92.23% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -639349.03
3.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | 19600 | 2.827% | 0 | [5 empty] | 9800 | 50% | 9800 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19600 | 100% | 1
3.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | 15097.7 | 2.178% | 0 | [5 empty] | 7548.85 | 50% | 7548.85 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15097.7 | 100% | 1
3.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | 584099.39 | 84.26% | 0 | [5 empty] | 292049.695 | 50% | 292049.695 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 584099.39 | 100% | 1
3.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | 20552.94 | 2.965% | 0 | [5 empty] | 10276.47 | 50% | 10276.47 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20552.94 | 100% | 1
3.4 | SINALIZAÇÃO | 47738.6 | 6.886% | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -47737.6
3.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | 9228.62 | 1.331% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9228.62 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9228.62 | 100% | 1
3.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | 16225.04 | 2.34% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16225.04 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16225.04 | 100% | 1
3.4.3 | Tachão bidirecional | 9280.05 | 1.339% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9280.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9280.05 | 100% | 1
3.4.4 | Tacha bidirecional | 2888.76 | 0.4167% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2888.76 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2888.76 | 100% | 1
3.4.5 | Segregador | 10116.13 | 1.459% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10116.13 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10116.13 | 100% | 1
| VALOR TOTAL | 693248.23 | 16.03% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -693247.23
| RUA BELÉM (TRECHO ENTRE RUA CAMPINAS E RUA SÃO PAULO) - TIMBÓ - SC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1
4.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3162.46 | 0.6422% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -3161.46
4.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | 923.05 | 0.1875% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 923.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 923.05 | 100% | 1
4.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | 2035.72 | 0.4134% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2035.72 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2035.72 | 100% | 1
4.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | 203.69 | 0.04137% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 203.69 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 203.69 | 100% | 1
4.2 | DRENAGEM | 674.25 | 0.1369% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -673.25
4.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | 674.25 | 0.1369% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 674.25 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 674.25 | 100% | 1
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | 456704.43 | 92.75% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -456703.43
4.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | 8486.02 | 1.723% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 8486.02 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8486.02 | 100% | 1
4.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | 15789.21 | 3.206% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 15789.21 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15789.21 | 100% | 1
4.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm "compactado" | 418099.63 | 84.91% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 418099.63 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 418099.63 | 100% | 1
4.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | 14329.57 | 2.91% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 14329.57 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14329.57 | 100% | 1
4.4 | SINALIZAÇÃO | 31874.82 | 6.473% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -31873.82
4.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | 2959.04 | 0.6009% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2959.04 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2959.04 | 100% | 1
4.4.2 | Pintura a frio (ciclovia) | 12016.46 | 2.44% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 12016.46 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12016.46 | 100% | 1
4.4.3 | Tachão bidirecional | 428.31 | 0.08698% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 428.31 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 428.31 | 100% | 1
4.4.4 | Tachão monodirecional | 6876.48 | 1.396% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 6876.48 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6876.48 | 100% | 1
4.4.5 | Tacha monodirecional | 1147.04 | 0.2329% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1147.04 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1147.04 | 100% | 1
4.4.6 | Segregador | 8447.49 | 1.716% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 8447.49 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8447.49 | 100% | 1
| VALOR TOTAL | 492415.96 | 11.39% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -492414.96
| RUA ARISTILIANO RAMOS (TRECHO ENTRE 165M ANTES DA RUA TIROLESES ATÉ RUA CAMPINAS) - TIMBÓ - SC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1
5.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 7676.87 | 0.5218% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -7675.87
5.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | 923.05 | 0.06273% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 923.05 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 923.05 | 100% | 1
5.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | 6181.3 | 0.4201% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 6181.3 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6181.3 | 100% | 1
5.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | 572.52 | 0.03891% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 572.52 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 572.52 | 100% | 1
5.2 | DRENAGEM | 1887.9 | 0.1283% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -1886.9
5.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | 1887.9 | 0.1283% | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 566.37 | 30% | 1321.53 | 70% | 0 |  |  |  | 1887.9 | 100% | 1
5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 1373767.64 | 93.37% | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -1373766.64
5.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | 31403.9 | 2.134% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 12561.56 | 40% | 12561.56 | 40% | 6280.78 | 20% | 0 |  |  |  | 31403.9 | 100% | 1
5.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | 46135.34 | 3.136% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 18454.14 | 40% | 18454.136 | 40% | 9227.068 | 20% | 0 |  |  |  | 46135.34 | 100% | 1
5.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5 cm "compactado" | 1221660.65 | 83.03% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 488664.26 | 40% | 488664.26 | 40% | 244332.13 | 20% | 0 |  |  |  | 1221660.65 | 100% | 1
5.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | 41870.09 | 2.846% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 16748.036 | 40% | 16748.036 | 40% | 8374.02 | 20% | 0 |  |  |  | 41870.09 | 100% | 1
5.3.5 | Execução de piso intertravado, bloco retangular 20x10 cm , esepessura 8 cm | 26446.61 | 1.797% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 10578.644 | 40% | 10578.644 | 40% | 5289.32 | 20% | 0 |  |  |  | 26446.608 | 100% | 0.998
5.3.5 | Execução de rampa em concreto armado | 6251.05 | 0.4248% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2500.42 | 40% | 2500.42 | 40% | 1250.21 | 20% | 0 |  |  |  | 6251.05 | 100% | 1
5.4 | SINALIZAÇÃO | 88025.84 | 5.983% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -88024.84
5.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | 13839.33 | 0.9406% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13839.33 | 100% | 0 |  |  |  | 13839.33 | 100% | 1
5.4.2 | Pintura a frio (ciclovia e vagas de estacionamento) | 34694.62 | 2.358% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34694.62 | 100% | 0 |  |  |  | 34694.62 | 100% | 1
5.4.3 | Tachão bidirecional | 4235.51 | 0.2879% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4235.51 | 100% | 0 |  |  |  | 4235.51 | 100% | 1
5.4.4 | Tachão monodirecional | 13144.2 | 0.8933% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13144.2 | 100% | 0 |  |  |  | 13144.2 | 100% | 1
5.4.5 | Tacha bidirecional | 2910.48 | 0.1978% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2910.48 | 100% | 0 |  |  |  | 2910.48 | 100% | 1
5.4.6 | Tacha monodirecional | 975.84 | 0.06632% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 975.84 | 100% | 0 |  |  |  | 975.84 | 100% | 1
5.4.7 | Fornecimento e implantação de balizador metálico | 1748.04 | 0.1188% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1748.04 | 100% | 0 |  |  |  | 1748.04 | 100% | 1
5.4.7 | Segregador | 16477.82 | 1.12% | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16477.82 | 100% | 0 |  |  |  | 16477.82 | 100% | 1
| VALOR TOTAL | 1471358.25 | 34.02% | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -1471357.25
| RUA BOLÍVIA (TRECHO ENTRE BECO ARGENTINA E ENTRONCAMENTO RUA INDAIAL COM RUA BOLÍVIA) - TIMBÓ - SC | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 1
6.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6564.66 | 0.4462% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | -6563.66
6.1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,25m) | 923.05 | 0.06273% | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 923.05 | 100% | 0 |  | 923.05 | 100% | 1
6.1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | 5129.64 | 0.3486% | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 5129.64 | 100% | 0 |  | 5129.64 | 100% | 1
6.1.3 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água (lavar paralelipípedo) | 511.97 | 0.0348% | 0 | [17 empty] | 511.97 | 100% | 0 |  | 511.97 | 100% | 1
6.2 | DRENAGEM | 1051.83 | 0.07149% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -1050.83
6.2.1 | Alteamento das caixas de captação existente | 1051.83 | 0.07149% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 1051.83 | 100% | 1051.83 | 100% | 1
6.3 | PAVIMENTAÇÃO | 827569.53 | 56.25% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -827568.53
6.3.1 | Recuperação de camadas abaixo do pavimentação existente | 10979.92 | 0.7462% | 0 | [17 empty] | 1097.99 | 10% | 9881.928 | 90% | 10979.92 | 100% | 1
6.3.2 | Pintura de ligação RR - 2C | 19892.98 | 1.352% | 0 | [17 empty] | 1989.3 | 10% | 17903.682 | 90% | 19892.98 | 100% | 1
6.3.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 7,5 cm "compactado" | 769615.9 | 52.31% | 0 | [17 empty] | 76961.59 | 10% | 692654.31 | 90% | 769615.9 | 100% | 1
6.3.4 | Transporte de C.B.U.Q | 27080.73 | 1.841% | 0 | [17 empty] | 2708.07 | 10% | 24372.657 | 90% | 27080.73 | 100% | 1
6.4 | SINALIZAÇÃO | 76848.17 | 5.223% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | -76847.17
6.4.1 | Pintura a quente (eixo da via e faixas e setas) | 9459.36 | 0.6429% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 9459.36 | 100% | 9459.36 | 100% | 1
6.4.2 | Pintura a frio (vagas de estacionamento) | 34661.62 | 2.356% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 34661.62 | 100% | 34661.62 | 100% | 1
6.4.4 | Tachão monodirecional | 15200.64 | 1.033% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 15200.64 | 100% | 15200.64 | 100% | 1
6.4.3 | Tacha monodirecional | 3030.24 | 0.2059% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 3030.24 | 100% | 3030.24 | 100% | 1
6.4.4 | Segregador | 14496.31 | 0.9852% | 0 | [17 empty] | 0 |  | 14496.31 | 100% | 14496.31 | 100% | 1
| VALOR TOTAL | 912034.19 | 21.09% | [22 empty] | 4324562.748
| VALOR TOTAL GLOBAL | 4324562.75 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 0 | 0% | 214427.56 | 4.958% | 541078.56 | 12.51% | 325349.155 | 7.523% | 367899.075 | 8.507% | 492415.96 | 11.39% | 557183.93 | 12.88% | 550073.426 | 12.72% | 364100.898 | 8.419% | 89321.61 | 2.065% | 822712.577 | 19.02%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 0 | 0% | 214427.56 | 4.958% | 755506.12 | 17.47% | 1080855.275 | 24.99% | 1448754.35 | 33.5% | 1941170.31 | 44.89% | 2498354.24 | 57.77% | 3048427.666 | 70.49% | 3412528.564 | 78.91% | 3501850.174 | 80.98% | 4324562.751 | 100%

## BDI
Calculo do BDI
Item componente do BDI | 1 Quartil (%) | Médio (%) | 3 Quartil (%) | Valor Adotado
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01 | 0.0401
Seguro e Garantia | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4 | 0.004
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56 | 0.0056
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 0.0111
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | 0.073
Tributos | 7.65 | 13.2 | 18.75 | 11.15 | 0.1115
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 21.9958
ISS | 2 | 3.5 | 5 | 3
CPRB | 2 | 3.25 | 4.5 |  | 0.0665
AC = taxa de Administração Central
S = taxa de seguro
R = taxa de risco
G = taxa de garantia
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa lucro/renumeração
I = taxa de tributos
BDI | 21.9958 | % |  | 28.1745