## Orçamento
SAMAE - Timbó / SC
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PÁTIO DO SAMAE | [5 empty] | BDI: | 23.4%
Área a construir: 141,92m² |  |  | DATA : Novembro de 2018 |  |  |  | 1.234
ÍTEM | COD | SERVIÇO | QUANT | UNID | Preço unit. | Custo unit. | Total (custo + BDI) R$ | % DA OBRA
[5 empty] | R$ | R$
1. |  | Serviços Preliminares
1.1 | (D)42566 | Depósito | 10 | m² | 310.12 | 382.69 | 3826.9
1.2 | (D)42571 | Placa de obra | 3 | m² | 181.33 | 223.76 | 671.28
1.3 | (D)42591 | Locação da obra | 141.92 | m² | 4.28 | 5.28 | 749.34
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 5247.52 | 4.338%
2. |  | Depósito de materiais e muros
2.1 | (D)43234 | Retirada de paralelepipedo e paver | 41.04 | m² | 9.03 | 11.14 | 457.19
2.2 | C1 | Recolocação de paralelepipedo e paver | 41.04 | m² | 13.63 | 16.82 | 690.29
2.3 | (D)42590 | Movimento manual de terra | 30.78 | m³ | 45.81 | 56.53 | 1739.99
2.4 |  | Muro de concreto armado
2.4.1 | (S)1358 | Forma de madeira | 172.76 | m² | 25.67 | 31.68 | 5473.04
2.4.2 | (S)4006 | Sarrafo para formas | 2.5 | m³ | 303.27 | 374.24 | 935.6
2.4.3 | (S)92792 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø6,3mm, utilizado em estrutura diversas | 494.8 | kg | 6.4 | 7.9 | 3908.92
2.4.4 | (S)92793 | Corte e dobra de aço CA-50, Ø8,0mm, utilizado em estrutura diversas | 807 | kg | 6.82 | 8.42 | 6794.94
2.4.5 | (S)92720 | Concreto usinado bobeavel, fck=25Mpa. | 25.47 | m³ | 329.7 | 406.85 | 10362.47
2.5 | C2 | Vigas baldrame fck=25 Mpa | 0.46 | m³ | 1258.72 | 1553.26 | 714.5
2.6 | (S)87479 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento | 11.48 | m² | 50.99 | 62.92 | 722.32
2.7 | (D)42759 | Chapisco Grosso | 56.46 | m² | 9.98 | 12.32 | 695.59
2.8 |  | Pintura |  |  |  | 0 | 0
2.8.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 68.76 | m² | 1.94 | 2.39 | 164.34
2.8.2 | (S)88489 | Pintura acrílica | 68.76 | m² | 10.93 | 13.49 | 927.57
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 33586.76 | 27.76%
3. |  | Lixeira
3.1 | (D)42590 | Movimento manual de terra | 0.36 | m³ | 45.81 | 56.53 | 20.35
3.2 | C2 | Vigas baldrame fck=25Mpa | 0.54 | m³ | 1258.72 | 1553.26 | 838.76
3.3 | (D)43268 | Contrapiso e=6cm | 4 | m² | 25.27 | 31.18 | 124.72
3.4 | (D)42805 | Impermeabilização de baldrames | 1.79 | m² | 22.82 | 28.16 | 50.41
3.5 | (S)87479 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento | 19.86 | m² | 50.99 | 62.92 | 1249.59
3.6 | (D)42644 | Laje maciça 15Mpa (e=8cm) | 0.56 | m³ | 1385.54 | 1709.76 | 957.47
3.7 | (D)42758 | Chapisco e reboco | 41.58 | m² | 23.93 | 29.53 | 1227.86
3.8 | (D)42813 | Piso cerâmico aplicado com argamassa colante | 26.24 | m² | 52.6 | 64.91 | 1703.24
3.9 | (D)42805 | Impermeabilização da laje | 7 | m² | 22.82 | 28.16 | 197.12
3.10 |  | Pintura
3.10.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 31.96 | m² | 1.94 | 2.39 | 76.38
3.10.2 | (S)88489 | Pintura acrílica | 31.96 | m² | 10.93 | 13.49 | 431.14
3.11 | (D)42698 | Porta de alumínio veneziana completa | 2.66 | m² | 654.55 | 807.71 | 2148.51
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 9025.55 | 7.461%
4. |  | Lavação e Garagem
4.1 |  | Demolições
4.1.1 | (D)42528 | Demolição de alvenaria (muro) | 15.36 | m² | 6.54 | 8.07 | 123.96
4.1.2 | (D)42523 | Demolição de viga baldrame (muro) | 0.58 | m³ | 418.41 | 516.32 | 299.47
4.2 |  | Fundações
4.2.1 | (D)42590 | Movimento manual de terra | 12.68 | m³ | 45.81 | 56.53 | 716.8
4.2.2 | C3 | Sapata em concreto armado fck= 25Mpa (1,00x1,00x0,30) | 1.2 | m³ | 724.9 | 894.53 | 1073.44
4.2.3 | C4 | Colarinho | 0.12 | m³ | 2977.66 | 3674.43 | 440.93
4.2.4 | C2 | Vigas baldrame fck=25 Mpa | 2.3 | m³ | 1258.72 | 1553.26 | 3572.5
4.2.5 | (D)43239 | Lastro de brita (e=5cm) | 3.01 | m³ | 170.6 | 210.52 | 633.67
4.2.6 | (D)42640 | Lastro de concreto (e=5cm) | 3.01 | m³ | 428.31 | 528.53 | 1590.88
4.2.7 | (D)43940 | Contrapiso armado 20Mpa (e=7cm) | 4.22 | m³ | 567.97 | 700.87 | 2957.67
4.2.8 | (D)42805 | Impermeabilização de baldrames | 3.1 | m² | 22.82 | 28.16 | 87.3
4.2.9 | C5 | Canaleta | 5.1 | m | 135.86 | 167.65 | 855.02
4.2.10 | C6 | Caixa de areia | 1.09 | m | 145.47 | 179.51 | 195.67
4.3 | C7 | Pilares em concreto armado fck= 25Mpa (0,15x0,25x4,30) | 0.65 | m³ | 1884.56 | 2325.55 | 1511.61
4.4 | C7 | Pilares em concreto armado fck= 25Mpa (0,15x0,25x1,50) | 0.11 | m³ | 1884.56 | 2325.55 | 255.81
4.5 | (S)87479 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento (e=15cm) | 12.1 | m² | 50.99 | 62.92 | 761.33
4.6 | (S)87482 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento (e=20cm) | 50.88 | m² | 62.1 | 76.63 | 3898.93
4.7 | (S)92610 | Tesouras em aço para telha metálica, incluso içamento e terça de aço | 2 | unid. | 771.41 | 951.92 | 1903.84
4.8 | (S)94213 | Telhamento com telha de aço, incluso içamento | 76.8 | m² | 40.76 | 50.3 | 3863.04
4.9 | (D)42741 | Calha em alumínio | 8.8 | m | 64.56 | 79.67 | 701.1
4.10 | (D)43838 | Rufo em alumínio | 9.6 | m | 36.34 | 44.84 | 430.46
4.11 |  | Revestimento
4.11.1 | (D)42758 | Chapisco e Reboco | 136.35 | m² | 23.93 | 29.53 | 4026.42
4.11.2 | (D)42813 | Piso cerâmico | 20.33 | m² | 52.6 | 64.91 | 1319.62
4.12 |  | Instalações hidráulicas
4.12.1 | (D)43118 | Tubo PVC Ø25mm | 19 | m | 9.57 | 11.81 | 224.39
4.12.2 | (D)43062 | Joelho PVC Ø25mm | 6 | unid. | 9.09 | 11.22 | 67.32
4.12.3 | (D)43087 | Tê PVC Ø25mm | 1 | unid. | 9.35 | 11.54 | 11.54
4.12.4 | (S)86916 | Torneira de jardim | 2 | unid. | 22.24 | 27.44 | 54.88
4.13 |  | Instalações sanitárias e pluviais
4.13.1 | (D)43212 | Tubo PVC Ø100mm | 28 | m | 30.91 | 38.14 | 1067.92
4.13.2 | (D)43163 | Joelho PVC Ø100mm | 8 | unid. | 24.68 | 30.46 | 243.68
4.14 |  | Instalações elétricas
4.14.1 | (D)47983 | Elétroduto corrugado 3/4" | 9.5 | m | 3.87 | 4.78 | 45.41
4.14.2 | (D)43465 | Eletroduto PVC rígido 3/4" | 3.5 | m | 6.59 | 8.13 | 28.46
4.14.3 | (D)43354 | Fio 4,0mm² | 48 | m | 5.18 | 6.39 | 306.72
4.14.4 | (D)43631 | Interruptor duas teclas + tomada | 1 | unid. | 32.55 | 40.17 | 40.17
4.14.5 | (D)43424 | Tomada dupla | 1 | unid. | 32.14 | 39.66 | 39.66
4.14.6 | (D)43425 | Tomada simples | 1 | unid. | 19.85 | 24.49 | 24.49
4.14.7 | (D)40135 | Luminária tipo spot | 2 | unid. | 37.06 | 45.73 | 91.46
4.14.8 | (S)3755 | Lâmpada de luz 160w | 2 | unid. | 20.55 | 25.36 | 50.72
4.15 |  | Pintura
4.15.1 | (S)88485 | Selador acrílico | 78.25 | m² | 1.94 | 2.39 | 187.02
4.15.2 | (S)88489 | Pintura acrílica | 78.25 | m² | 10.93 | 13.49 | 1055.59
4.16 | C8 | Caixa separadora de água e óleo | 1 | unid. | 2200 | 2714.8 | 2714.8
4.17 |  | Bacia de Contenção
4.17.1 | (S)87479 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento (e=15cm) | 4.42 | m² | 50.99 | 62.92 | 278.11
4.17.2 | (D)42758 | Chapisco e Reboco | 5.35 | m² | 23.93 | 29.53 | 157.99
4.17.3 | (S)1358 | Forma de madeira | 0.38 | m² | 25.67 | 31.68 | 12.04
4.17.4 | (D)42644 | Laje maciça 15Mpa (e=5cm) Tampa da bacia de contenção | 0.18 | m³ | 1385.54 | 1709.76 | 307.76
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 38229.6 | 31.6%
5. |  | Guarita
5.1 |  | Fundações
5.1.1 | (D)42590 | Movimento manual de terra | 2.33 | m³ | 45.81 | 56.53 | 131.71
5.1.2 | (S)1358 | Forma de madeira | 25.85 | m² | 25.67 | 31.68 | 818.93
5.1.3 | (S)96543 | Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-60, Ø5,0mm, utilizado em estrutura diversas | 19.5 | kg | 12.74 | 15.72 | 306.54
5.1.4 | (S)96544 | Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50, Ø6,3mm, utilizado em estrutura diversas | 19.4 | kg | 10.9 | 13.45 | 260.93
5.1.5 | (S)96545 | Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50, Ø8,0mm, utilizado em estrutura diversas | 21.9 | kg | 10.3 | 12.71 | 278.35
5.1.6 | (S)96546 | Armação de sapata e viga baldrame utilizando aço CA-50, Ø10,0mm, utilizado em estrutura diversas | 52.3 | kg | 8.35 | 10.3 | 538.69
5.1.7 | (S)94971 | Concreto fck=25Mpa. | 1.86 | m³ | 304.89 | 376.23 | 699.79
5.1.8 | (D)43239 | Lastro de brita (e=5cm) | 0.49 | m³ | 170.6 | 210.52 | 103.15
5.1.9 | (D)42640 | Lastro de concreto (e=3cm) | 0.29 | m³ | 428.31 | 528.53 | 153.27
5.1.10 | (D)43940 | Contrapiso armado 20Mpa (e=5cm) | 0.49 | m³ | 567.97 | 700.87 | 343.43
5.2 | (D)42805 | Impermeabilização de baldrames | 2.51 | m² | 22.82 | 28.16 | 70.68
5.3 | (D)43799 | Calçada de concreto desempenado com 6cm | 13.76 | m² | 23.65 | 29.18 | 401.52
5.4 | (S)89283 | Alvenaria estrutural e argamassa de assentamento | 33.13 | m² | 52.89 | 65.27 | 2162.4
5.5 | (S)87479 | Alvenaria de vedação e argamassa de assentamento (e=15cm) | 14.42 | m² | 50.99 | 62.92 | 907.31
5.6 | (S)93204 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto Fck=25Mpa (0,15x0,30) | 16.75 | m | 34.69 | 42.81 | 717.07
5.7 | (S)93197 | Contraverga moldada in loco em concreto | 9.25 | m | 48.2 | 59.48 | 550.19
5.8 | (S)93187 | Verga moldada in loco em concreto pra janelas | 9.25 | m | 51 | 62.93 | 582.1
5.9 | (S)93189 | Verga moldada in loco em concreto pra portas | 2.7 | m | 51.1 | 63.06 | 170.26
5.10 | (S)74202 | Laje pré-moldada p/ forro com concreto fck= 20Mpa | 28.09 | m² | 63.15 | 77.93 | 2189.05
5.11 | (D)42758 | Chapisco e reboco | 117.42 | m² | 23.93 | 29.53 | 3467.41
5.12 | (D)42813 | Piso cerâmico aplicado com argamassa colante | 9.73 | m² | 52.6 | 64.91 | 631.57
5.13 | (D)43903 | Peitoril de Granito 17 cm | 1.4 | m | 86.43 | 106.65 | 149.31
5.14 | (D)43905 | * Tampo de Granito 40cm com acabamento | 4.5 | m | 137.96 | 170.24 | 766.08
5.15 |  | Cobertura
5.15.1 | (S)92543 | Trama de madeira para telha ondulada de fibrocimento | 25 | m² | 19.19 | 23.68 | 592
5.15.2 | (S)94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm | 25 | m² | 32.98 | 40.7 | 1017.5
5.15.3 | (D)42741 | Calha em alumínio | 5.3 | m | 64.56 | 79.67 | 422.25
5.15.4 | (D)43838 | Rufo em alumínio | 20 | m | 36.34 | 44.84 | 896.8
5.16 |  | Esquadrias
5.16.1 | (S)72119 | Vidro temperado incolor fixo, esp. 8mm | 0.84 | m² | 220.71 | 272.36 | 228.78
5.16.2 | (S)94582 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, completa | 5.28 | m² | 417.72 | 515.47 | 2721.68
5.16.3 | (S)94575 | Janela de alumínio maxim-ar completa | 0.32 | m² | 674.51 | 832.35 | 266.35
5.16.4 | (S)91010 | Porta de madeira 70x210cm | 1 | unid. | 255.81 | 315.67 | 315.67
5.16.5 | (S)91011 | Porta de madeira 80x210cm | 1 | unid. | 329.77 | 406.94 | 406.94
5.17 |  | Instalações elétricas
5.17.1 | (S)39804 | Quadro de distribuição, com barramento, para 5 disjuntores DIN | 1 | unid. | 62.33 | 76.92 | 76.92
5.17.2 | (S)96985 | Haste copperweld 5/8 x 3m com conector | 1 | unid. | 38.68 | 47.73 | 47.73
5.17.3 | (S)93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 5A | 2 | unid. | 13.27 | 16.38 | 32.76
5.17.4 | (S)93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A | 1 | unid. | 13.27 | 16.38 | 16.38
5.17.5 | (S)91936 | Caixa octogonal p/ luz instalada na laje | 5 | unid. | 11.64 | 14.36 | 71.8
5.17.6 | (D)47983 | Elétroduto corrugado 3/4" | 28 | m | 3.87 | 4.78 | 133.84
5.17.7 | (D)43353 | Fio 2,5mm² | 50 | m | 2.82 | 3.48 | 174
5.17.8 | (D)43631 | Interruptor duas teclas + tomada | 1 | unid. | 32.55 | 40.17 | 40.17
5.17.9 | (D)43422 | Interruptor + tomada | 1 | unid. | 27.09 | 33.43 | 33.43
5.17.10 | (D)43424 | Tomada de embutir dupla | 2 | unid. | 32.14 | 39.66 | 79.32
5.17.11 | (D)43425 | Tomada de embutir simples | 2 | unid. | 19.85 | 24.49 | 48.98
5.17.12 | (D)43638 | Tomada p/ telefone e rede | 2 | unid. | 13.44 | 16.58 | 33.16
5.17.13 | (D)40135 | Luminária tipo spot | 5 | unid. | 37.06 | 45.73 | 228.65
5.17.14 | (S)38194 | Lâmpada de LED 10w branca | 5 | unid. | 33.35 | 41.15 | 205.75
5.18 |  | Instalações hidráulicas
5.18.1 | (S)89957 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgos e chumbamento em alvenaria | 1 | unid. | 112.66 | 139.02 | 139.02
5.18.2 | (D)43118 | Tubo PVC Ø25mm | 10 | m | 9.57 | 11.81 | 118.1
5.18.3 | (D)43062 | Joelho PVC Ø25mm | 6 | unid. | 9.09 | 11.22 | 67.32
5.18.4 | (D)43087 | Tê PVC Ø25mm | 2 | unid. | 9.35 | 11.54 | 23.08
5.18.5 | (S)86916 | Torneira de jardim | 1 | unid. | 22.24 | 27.44 | 27.44
5.18.6 | (S)89986 | Registro gaveta 1/2" c/ canopla acab. cromado simples | 2 | unid. | 57.82 | 71.35 | 142.7
5.18.7 | (S)86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2", p/ lavatório | 1 | unid. | 50.29 | 62.06 | 62.06
5.19 |  | Instalações sanitárias e pluviais
5.19.1 | (D)43189 | Ponto sanitário | 1 | unid. | 66.47 | 82.02 | 82.02
5.19.2 | (D)43212 | Tubo PVC Ø100mm | 8 | m | 30.91 | 38.14 | 305.12
5.19.3 | (D)43156 | Joelho 45° PVC Ø100mm | 2 | unid. | 24.47 | 30.2 | 60.4
5.19.4 | (D)43190 | Ralo seco PVC 100x40mm | 1 | unid. | 21.11 | 26.05 | 26.05
5.19.5 | (D)43210 | Tubo PVC Ø50mm | 4 | m | 17.3 | 21.35 | 85.4
5.19.6 | (D)43164 | Joelho 90° PVC Ø50mm | 2 | unid. | 16.45 | 20.3 | 40.6
5.19.7 | (D)43215 | Tubo PVC Ø40mm | 1.5 | m | 18.32 | 22.61 | 33.92
5.19.8 | (D)43065 | Joelho 90° PVC Ø40mm | 2 | unid. | 16.35 | 20.18 | 40.36
5.19.9 | (D)43211 | Tubo PVC Ø75mm | 3 | m | 22.76 | 28.09 | 84.27
5.19.10 | (D)43165 | Joelho 90° PVC Ø75mm | 1 | unid. | 19.21 | 23.71 | 23.71
5.20 |  | Pintura
5.20.1 | (S)88485 | Selador acrílico em paredes | 101.04 | m² | 1.94 | 2.39 | 241.49
5.20.2 | (S)88484 | Selador acrílico em teto | 25.57 | m² | 2.29 | 2.83 | 72.36
5.20.3 | (S)88489 | Pintura acrílica em paredes | 101.04 | m² | 10.93 | 13.49 | 1363.03
5.20.4 | (S)88488 | Pintura acrílica em teto | 25.57 | m² | 12.51 | 15.44 | 394.8
5.20.5 | (D)42784 | Pintura esmalte sintético brilhante pra madeira + fundo | 7.31 | m² | 38.09 | 47 | 343.57
5.21 | C9 | Cancela para garagem | 1 | unid. | 5014.5 | 6187.89 | 6187.89
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 34455.31 | 28.48%
6. |  | Limpeza de obra
6.1 | (S)9537 | Limpeza final de obra | 141.92 | m² | 2.44 | 3.01 | 427.18
|  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 427.18 | 0.3531%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 120971.92 |  | 100%
* Valores proporcionalmente convertidos.
OBS.: Tabela SINAPI (S); Tabela DEINFRA (D)
BDI ADOTADO = 23,40%
|  | C1 = Composição | Equipamento = R$0,23 |  |  | Equipamento = R$0,23
|  | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPIPEDO E PAVER | Material = R$40,83 |  |  | Mão de obra = R$13,40
|  | Execução de passeio intertravado | Mão de obra = R$13,40 |  |  | Total = R$13,63m²
|  | ((S)92396 - analítico) R$54,46m² | Total = R$54,46m²
|  | C2 = Composição | Barras de 5.0mm = 172 unid. * 0,98m = 168,56m
|  | VIGA BALDRAME DE 0,15X0,40X34,10 | Barras de 8.0mm = 2 unid. * 34,10 = 68,20m
|  | AÇO CA-60 5.0mm = ((S)92775) R$ 12,88/Kg | Barras de 10.0mm = 2 unid. * 34,10 = 68,20m
|  | AÇO CA-50 8.0mm = ((S)96545) R$ 10,30/Kg | Total barras de 5.0mm = 168,56 * 0,154kg/m = 25,96kg = 25,96 * 12,88 = R$ 334,36
|  | AÇO CA-50 10.0mm = ((S)96546) R$ 8,35/Kg | Total barras de 8.0mm = 68,20 * 0,395kg/m = 26,94kg = 26,94 * 10,30 = R$ 277,48
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | Total barras de 10.0mm = 68,20 * 0,617kg/m = 42,08kg = 42,08 * 8,35 = R$ 351,37
|  | CONCRETO = ((S)94971) R$ 304,89/m³ | Concreto = 0,15 * 0,40 * 34,10 = 2,05m³ * 304,89 = R$625,02
|  | Aço CA-60 5.0mm = 0,154Kg/m | Forma = 0,40 + 0,40 = 0,80m/l * 34,10m = 27,28m² * 25,67 = R$700,28
|  | Aço CA-50 8.0mm = 0,395Kg/m | Sarafo p/ segurar forma = 34,10 / 0,30m = 113,66 * 2 lados = 227,32 m/l * 0,05m =
|  | Aço CA-50 10.0mm = 0,617Kg/m | 11,37m² * 25,67 = R$291,87
|  | Utilizar espaçamento de 20cm para estribos | Total = R$334,36 + R$277,48 + R$351,37 + R$625,02 + R$700,28 + R$291,87 =
R$2.580,38 ou R$1.258,72m³
|  | C3 = Composição | 1,00 / 0,15 = 9 unid 1,30m
|  | SAPATA DE 1,00X1,00X0,30 | 9 unid.*1,30m = 11,70m = 11,70*0,395 = 4,62Kg = R$ 47,60
|  | AÇO CA-50 8.0mm = ((S)96545) R$ 10,30/Kg | 1,00 / 0,15 = 9und 1,30m
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | 9 unid.*1,30m = 11,70m = 11,70*0,395 = 4,62Kg = R$ 47,60
|  | CONCRETO = ((S)94971) - R$ 304,89/m³ | Concreto = 1,00*1,00*0,30 = 0,3m³ = R$ 91,47
|  | Aço CA-50 8.0mm = 0,395Kg/m | Forma = 1,00+1,00+1,00+1,00 = 4,00m/l * 0,30 = 1,20m² * R$25,67 = R$ 30,80
|  | Utilizar espaçamento de 15cm e altura da dobra de 15cm | R$ 47,60 + R$ 47,60 + R$ 91,47 + R$ 30,80 = R$ 217,47/unid ou R$ 724,90/m³
|  | C4 = Composição | Barras de 5.0mm = 6 unid. * 0,68m = 4,08m
|  | COLARINHO DE 0,15X0,25X0,80 | Barras de 10.0mm = 4 unid. * 2,30m = 9,20m
|  | AÇO CA-60 5.0mm = ((S)92775) R$ 12,88/Kg | Total barras de 5.0mm = 4,08 * 0,154kg/m = 0,63kg = 0,63 * 12,88 = R$ 8,11
|  | AÇO CA-50 10.0mm = ((S)96546) R$ 8,35/Kg | Total barras de 10.0mm = 9,20 * 0,617kg/m = 5,68kg = 5,68 * 8,35 = R$ 47,43
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | Concreto = 0,15 * 0,25 * 0,80 = 0,03m³ * 304,89 = R$9,15
|  | CONCRETO = ((S)94971) R$ 304,89/m³ | Forma = 0,25 + 0,25 + 0,15 + 0,15 = 0,80m/l * 0,80m = 0,64m² * 25,67 = R$16,43
|  | Aço CA-60 5.0mm = 0,154Kg/m | Sarafo p/ segurar forma = 0,80 / 0,25m = 3,2 * 2 lados = 6,4 m/l * 0,05m =
|  | Aço CA-50 10.0mm = 0,617Kg/m | 0,32m² * 25,67 = R$8,21
|  | Utilizar espaçamento de 15cm para estribos | Total = R$8,11 +R$47,43 + R$9,15 + R$16,43 + R$8,21 = R$89,33 ou R$2.977,66
|  | C5 = Composição | Concreto = 0,056 * 5,10 = 0,29m³ * 268,30 = R$77,81
|  | CANALETA DE 0,40 X 0,27 X 5,10 | Forma = 0,80m/l * 5,1m = 4,08m² * 25,67 = R$104,73
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | Grelha = 5,00m * 102,07 = R$510,35
|  | CONCRETO = ((S)94969) R$ 268,30/m³ | Total = R$77,81 + R$104,73 + R$510,35 = R$692,89 ou R$135,86m
GRELHA = ((D)40125) R$ 102,07/m
|  | C6 = Composição | Concreto = 0,081 * 1,09 = 0,09m³ * 268,30 = R$24,15
|  | CAIXA DE AREIA DE 0,40 X 0,45 X 1,09 | Forma = 1,16m/l * 1,09m = 1,26m² * 25,67 = R$32,34
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | Grelha = 1,00m * 102,07 = R$102,07
|  | CONCRETO = ((S)94969) R$ 268,30/m³ | Total = R$24,15 + R$32,34 + R$102,07 = R$158,56 ou R$145,47m
GRELHA = ((D)40125) R$ 102,07/m
|  | C7 = Composição | Barras de 5.0mm = 29 unid. * 0,68m = 19,72m
|  | PILAR DE 0,15X0,25X4,30 | Barras de 10.0mm = 4 unid. * 4,30m = 17,20m
|  | AÇO CA-60 5.0mm = ((S)92775) R$ 12,88/Kg | Total barras de 5.0mm = 19,72 * 0,154kg/m = 3,04kg = 3,04 * 12,88 = R$ 39,15
|  | AÇO CA-50 10.0mm = ((S)96546) R$ 8,35/Kg | Total barras de 10.0mm = 17,20 * 0,617kg/m = 10,61kg = 10,61 * 8,35 = R$ 88,59
|  | FORMA TABUA = ((S)1358) R$ 25,67/m² | Concreto = 0,15 * 0,25 * 4,30 = 0,16m³ * 304,89 = R$48,78
|  | CONCRETO = ((S)94971) R$ 304,89/m³ | Forma = 0,25 + 0,25 + 0,15 + 0,15 = 0,80m/l * 4,30m = 3,44m² * 25,67 = R$88,30
|  | Aço CA-60 5.0mm = 0,154Kg/m | Sarafo p/ segurar forma = 4,30 / 0,30m = 14,33 * 2 lados = 28,66 m/l * 0,05m =
|  | Aço CA-50 10.0mm = 0,617Kg/m | 1,43m² * 25,67 = R$36,71
|  | Utilizar espaçamento de 15cm para estribos | Total = R$39,15 +R$88,59 + R$48,78 +R$88,30 + R$36,71 = R$301,53 ou R$1.884,56
|  | C8 = Composição | Média de mercado
|  | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO | Valor adotado = R$2.200,00
Orçamento Terra Potável = R$2.500,00
Orçamento BAKOF = R$1.900,00
|  | C9 = Composição | Média de mercado
|  | CANCELA PARA GARAGEM | Valor adotado = R$5.014,50
Orçamento CloudPark = R$4.534,00
Orçamento Khronos = R$5.495,00
Jeimes Jonahtan Gutjahr
Engenheiro Civil
CREA/SC 133221-3

## Quantitativo (hidden)
QUANTITATIVOS
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PÁTIO DO SAMAE
Área a construir: 141,92m² | 0 | m²
Serviço |  |  | Cálculos
1. Serviços Iniciais
1.1 Depósito |  |  | Definido no memorial descritivo
|  |  | Área = | 2.5 | 4 | 10 | m²
1.2 Sanitário |  |  | Definido como 1 unidade sanitária
1.3 Instalação provisória de água |  |  | Definido como 1 unidade
1.4 Instalação provisória de energia |  |  | Definido como 1 unidade
1.5 Placas da obra |  |  | Placa 1 = | 1.2 | 2.4 | 2.88 | m²
1.6 Locação da obra |  |  | Equivale a área construída = 72,54 m²
2. Muro tipo alambrado
2.1 Brocas ø20cm |  |  | Qtde | x Prof. |  | Total
|  |  | 46 | 0.9 |  | 41.4 | m
2.2 Mourões retos |  |  | Quantidade |  |  | 40 | m
2.3 Mourões curvos |  |  | Quantidade |  |  | 12 | m
2.4 Viga de concreto
2.4.1 Viga de concreto muro |  |  | Perimetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Seção da viga 10x30 |  |  | 0.03 | m²
|  |  | Volume total |  |  | 2.7894 | m³
2.4.2 Viga de concreto armado portão |  |  | Perimetro do portão |  |  | 6 | m
|  |  | Seção da viga 15x40 |  |  | 0.06 | m²
acrescentados pilares c/ broca |  |  | Volume total |  |  | 0.57 | m³
2.5 Pintura
2.5.1 Selador acrílico |  |  | Perímetro |  |  | 98.98 | m
|  |  | Área da viga (h+h+b) |  |  | 0.7 | m
|  |  | SubTotal (Perímetro x área) |  |  | 69.286 | m²
|  |  | Qtde mourões retos |  |  | 40 | unid
|  |  | Área do mourão ((hxl)+(bxb)) |  |  | 0.538 | m²
|  |  | SubTotal (Quantidade x área) |  |  | 21.52 | m²
|  |  | Qtde mourões curvos |  |  | 12 | unid
|  |  | Área do mourão (hxl) |  |  | 0.84 | m²
|  |  | SubTotal (Quantidade x área) |  |  | 10.08 | m²
|  |  | Total geral |  |  | 100.886 | m²
2.5.2 Tinta acrílica |  |  | Igual selador acrílico |  |  | 100.886 | m²
2.6 Alambrado |  |  | Perímetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Altura |  |  | 1.22 | m
|  |  | Área total (Perímetro x Altura) |  |  | 113.4356 | m²
2.7 Arame |  |  | Perímetro do muro |  |  | 92.98 | m
|  |  | Quantidade |  |  | 3 | fiadas
|  |  | Total (perímetro x fiadas) |  |  | 278.94 | m
2.8 Portão de alumínio |  |  | Altura |  |  | 1.62 | m
|  |  | Comprimetro |  |  | 4.55 | m
|  |  | Área |  |  | 7.371 | m²
2.9 Kit portão eletrônico | [5 empty] | 1 | kit
3. Sanitário externo
3.1 Fundação
3.1.1 Sapatas |  |  | Pelo projeto estrutural prancha 04
|  |  | Sapatas = |  |  | 0.53 | m³
3.1.2 Vigas baldrame |  |  | Pelo projeto estrutural prancha 04
|  |  | Vigas baldrame = |  |  | 0.59 | m³
3.2 Impermeabilização |  |  | (3,35+3,35+2,15+2,15+2,15)*0,15 |  |  | 1.98 | m²
3.3 Alvenaria |  |  | Perímetro x Altura |  |  | 31.85 | m²
|  |  | Desconto esquadrias |  |  | 4 | m²
|  |  | Total |  |  | 27.85 | m²
3.4 Laje |  |  | Área de laje |  |  | 7.2 | m²
3.5 Cobertura |  |  | Área de laje |  |  | 7.2 | m²
3.6 Calha |  |  | Perímetro da calha |  |  | 3.05 | m
3.7 Rufo |  |  | Perímetro |  |  | 12.25 | m
3.8 Revestimento
3.8.1 Chapisco e reboco |  |  | Alvenaria x 2 + laje |  |  | 62.9 | m²
3.8.2 Azulejo |  |  | Perímetro |  |  | 13.2 | m²
|  |  | Desconto esquadrias |  |  | 4 | m²
|  |  | Total |  |  | 9.2 | m²
3.9 Portas de alumínio veneziana |  |  | Área de porta |  |  | 3.36 | m²
3.10 Janelas |  |  | Área de janela |  |  | 0.64 | m²
3.11 Pavimentação
3.11.1 Contrapiso em concreto magro |  |  | Área x espessura |  |  | 0.432 | m³
3.11.2 Piso cerâmico |  |  | Área |  |  | 7.2 | m²
3.12 Instalações hidráulicas
3.13 Instalações sanitárias
3.14 Instalações elétricas
3.15 Pintura
3.15.1 Selador acrílico |  |  | Reboco-azulejo |  |  | 53.7 | m²
3.15.2 Tinta PVA | [5 empty] | 53.7 | m²
4. Muro de contenção
4.1 Escavações |  |  | 63,50 m x 0,20 = |  |  | 12.7
|  |  | 11,00x0,60x0,80 |  |  | 5.28
17.98
4.2 Brocas de concreto ø15cm |  |  | Qtde |  | Prof
|  |  | 25 | x | 1.2 | 30 | m
4.3 Concreto magro |  |  | Volume |  |  | 1.5875 | m³
4.4 Paredes |  |  | Perímetro |  | Altura
|  |  | 63.5 | x | 1.2 | 76.2 | m²
4.5 Concreto 13,5 Mpa |  |  | 930 blocos
|  |  | 0,0084 m³/bloco |  |  | 7.812
4.6 Reboco |  |  | Idem parede
[6 empty] | 76.2 | m²
4.7 Impermeabilização |  |  | Idem parede |  |  | 76.2 | m²
5. Drenagem pluvial
5.1 Regularização |  |  | 74,50 x 0,10x0,60 |  |  | 4.47 | m³
5.2 Tubo de concreto ø20 cm |  |  | Comprimento |  |  | 74.5 | m
5.3 Reaterro
5.3.1 Areia |  |  | 30,48 m - 2,00 m |  |  | 28.48 | m³
5.3.2 Macadame |  |  | 11,00 *x0,60x0,80 |  |  | 5.28
5.4 Manta de bidim |  |  | Tubo de conc. |  | x circ.
|  |  | 74.5 |  | 0.4 | 29.8 | m²
5.6 Boca de lobo |  |  | Quantidade em projeto |  |  | 1 | unid
6. Ecoponto
7. Transbordo - Roll on Roll off

## Cronograma
SAMAE - Timbó / SC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PÁTIO DO SAMAE
Área a construir: 141,92m²
Item | Etapa | Valor Total | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 5247.52 | 100% | 5247.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Depósito de materiais e muros | 33586.76 | 70% | 23510.732 | 30% | 10076.028 |  | 0 |  | 0
3 | Lixeira | 9025.55 | 40% | 3610.22 | 60% | 5415.33 |  | 0 |  | 0
4 | Lavação e Garagem | 38229.6 |  | 0 | 20% | 7645.92 | 50% | 19114.8 | 30% | 11468.88
5 | Guarita | 34455.31 |  | 0 | 10% | 3445.531 | 50% | 17227.655 | 40% | 13782.124
6 | Limpeza de obra | 427.18 | 5% | 21.359 | 5% | 21.359 | 20% | 85.436 | 70% | 299.026
TOTAL - MÊS |  | 120971.92 | 26.77% | 32389.831 | 21.99% | 26604.168 | 30.11% | 36427.891 | 21.12% | 25550.03
TOTAL - ACUMULADO |  | 120971.92 | 26.77% | 32389.831 | 48.77% | 58993.999 | 78.88% | 95421.89 | 100% | 120971.92
Jeimes Jonahtan Gutjahr
Engenheiro Civil
CREA/SC 133221-3