## C GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | ILUMINAÇÃO PONTE E ACESSOS DONA CLARA
LOCAL: | PONTE DONA CLARA |  | DATA: MARÇO/2019
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1ª SEMANA |  | 2ª SEMANA |  | 3ª SEMANA |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | %
1 | CABOS DIVERSOS | 10862.32 | 6.665% | 3620.7733 | 33.33% | 3620.7733 | 33.33% | 3620.7733 | 33.33% | 10862.3199 | 100%
2 | ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS | 137443.95 | 84.34% | 45814.6495 | 33.33% | 45814.6495 | 33.33% | 45814.6495 | 33.33% | 137443.9486 | 100%
3 | ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS | 6556.26 | 4.023% | 2185.42 | 33.33% | 2185.42 | 33.33% | 2185.42 | 33.33% | 6556.2599 | 100%
4 | DIVERSOS | 8107.98 | 4.975% | 2702.66 | 33.33% | 2702.66 | 33.33% | 2702.66 | 33.33% | 8107.9799 | 100%
| VALOR TOTAL | 162970.51 | 100% | [6 empty] | 162970.5084 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 54323.5028 | 33.33% | 54323.5028 | 33.33% | 54323.5028 | 33.33%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 54323.5028 | 33.33% | 108647.0056 | 66.67% | 162970.5084 | 100%