## C GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS
LOCAL: | DONA CLARA |  | DATA: ABRIL/2019
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 1ª SEMANA |  | 2ª SEMANA |  | 3ª SEMANA |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | %
1 | CABOS DIVERSOS | 3962.65 | 4.85% | 1320.8833 | 33.33% | 1320.8833 | 33.33% | 1320.8833 | 33.33% | 3962.65 | 100%
2 | ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS | 33610.62 | 41.14% | 11203.5399 | 33.33% | 11203.5399 | 33.33% | 11203.5399 | 33.33% | 33610.6197 | 100%
3 | ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS | 5565.37 | 6.812% | 1855.1233 | 33.33% | 1855.1233 | 33.33% | 1855.1233 | 33.33% | 5565.3699 | 100%
4 | DIVERSOS | 38561.09 | 47.2% | 12853.6965 | 33.33% | 12853.6965 | 33.33% | 12853.6965 | 33.33% | 38561.0896 | 100%
| VALOR TOTAL | 81699.73 | 100% | [6 empty] | 81699.7292 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 27233.2431 | 33.33% | 27233.2431 | 33.33% | 27233.2431 | 33.33%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 27233.2431 | 33.33% | 54466.4861 | 66.67% | 81699.7292 | 100%