## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO PAULO, PALOTINA E PROF. ALFREDO GIRARDI
OBS: ORÇAMENTO ELABORADO NA DATA DE 01/092019
OBS: SINAPI SC 06/19 NÃO DESONERADA E SICRO SEM DESONERAÇÃO SC 01/19
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA | M2 | 3 | 334.73 | 408.37 | 1225.11
1.2 |  | Comp. Unit. | Administração Local | MÊS | 3 | 6962.264 | 8493.96 | 25481.88
1.3 |  | Comp. Unit. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UND. | 1 | 4950.37 | 6039.45 | 6039.45
1.4 |  | Comp. Unit. | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UND. | 1 | 4950.37 | 6039.45 | 6039.45
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 38785.89
3 |  |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
3.1 | SINAPI | 90093 | Escavação mecanizada de valas em material 1a cat., inclusive carga | m3 |  | 4.32 | 5.27 | 0 | 61.44
3.2 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.44 | 0.54 | 0 | 983.04
3.4 |  |  | Tubulação de concreto
3.4.1 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto.
3.4.1.1 | SINAPI | 00007745 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. | m |  | 88.53 | 108.01 | 0 | 64
3.5 |  |  | Caixas Coletoras
3.5.1 | SICRO | 2003628 | Caixa coletora com grelha de concreto | und |  | 840.48 | 1025.39 | 0 | 4
3.7 |  |  | Berço para tubulação
3.7.1 |  |  | Rede Longitudinal e Transversal
3.7.1.1 | SINAPI | 00006212 | Prancha de madeira não aparelhada 6 x 25 cm | m |  | 11.45 | 13.97 | 0 | 64
3.7.1.2 | SICRO | 2003849 | Lastro de Brita | m3 |  | 68.82 | 83.96 | 0 | 5.12
3.7.1.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t |  | 0.71 | 0.87 | 0 | 9.216
3.7.1.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.44 | 0.54 | 0 | 92.16
3.8 |  |  | Reaterro de vala
3.8.1 | SINAPI | 6077 | Fornecimento de material de jazida (2a cat.) para aterro com CBR ≥ 20%, sem transporte | m3 |  | 20.21 | 24.66 | 0 | 53.4016
3.8.2 | SINAPI | 93368 | Aterro utilizando retroescavadeira e compac. vibrat. | m3 |  | 11.23 | 13.7 | 0 | 53.4016
3.8.3 | SINAPI | 72844 | Carga, manobra e descarga de materiais | t |  | 0.71 | 0.87 | 0 | 85.4426
3.8.4 | SICRO | 5914389 | Transporte de material com caminhão basculante | txkm |  | 0.44 | 0.54 | 0 | 854.4256
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
2 |  |  | CONTENÇÕES E TERRAPLANAGEM
2.1 |  |  | EXECUÇÃO DE MURO EM PEDRA LOUSA
2.1.1 | SINAPI | 83338 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 136 | 2.43 | 2.96 | 402.56
2.1.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 45 | 2.59 | 3.16 | 142.2
2.1.3 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 6.24 | 462.14 | 563.81 | 3518.17
2.1.4 | SINAPI | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 60.8 | 6.79 | 8.28 | 503.42
2.1.5 | SINAPI | 836282 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 CR | M3 | 4.8 | 110.34 | 134.61 | 646.13
2.1.6 | SICRO | 5915363 | Carga, manobra e descarga de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - carga e descarga com guindaste | T | 144 | 7.19 | 8.77 | 1262.88
2.1.7 | SINAPI | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | TXKM | 28.8 | 0.9 | 1.1 | 31.68
2.1.8 |  | Comp. Unit. | FIXAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM PARAFUSO CHUMBADOR | UND. | 216 | 11.2776 | 13.76 | 2972.16
2.1.9 | SINAPI | 93361 | REATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 71.28 | 12.86 | 15.69 | 1118.38
2.1.10 | SINAPI | 89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 9.6 | 82.14 | 100.21 | 962.02
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.2.1 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 46.59 | 12.85 | 15.68 | 730.53 | ok
2.2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 35.7811 | 1.15 | 1.4 | 50.09 | OK
2.3 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.3.1 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | M3 | 1632.2575 | 3.19 | 3.89 | 6349.48 | OK
2.3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO) | M3XKM | 20370.5736 | 1.15 | 1.4 | 28518.8 | OK
2.3.3 | SINAPI | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | 735.718 | 6.78 | 8.27 | 6084.39 | OK
2.3.4 | SINAPI | 6077 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (2ª CAT.) PARA ATERRO COM CBR ≥ 20%, SEM TRANSPORTE | M3 | 735.718 | 12.63 | 15.41 | 11337.41 | OK
2.3.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (MATERIAL PARA BASE) | M3XKM | 10079.3366 | 1.15 | 1.4 | 14111.07 | OK
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 78741.37
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - BASE
3.1.1 | SICRO | 4011549 | Base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | M3 | 643.286 | 99.22 | 121.05 | 77869.77 | ok
3.1.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 20089.8218 | 0.81 | 0.99 | 19888.92 | ok
3.1.3 | SICRO | 5914647 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre | T | 1157.9148 | 1.01 | 1.23 | 1424.24 | OK
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 876.32 | 35.44 | 43.24 | 37892.08 | ok
3.2.2 | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 3216.43 | 6.71 | 8.19 | 26342.56 | ok
3.2.3 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 3216.43 | 1.92 | 2.34 | 7526.45 | ok
3.2.4 | SINAPI | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 160.8215 | 915.18 | 1116.52 | 179560.42 | ok
3.2.5 | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 4776.3985 | 1.03 | 1.26 | 6018.26 | ok
3.2.6 | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de asfalto 90/120 t/h e descarga em vibro-acabadora | T | 394.0127 | 7.29 | 8.89 | 3502.77 | ok
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 360025.47
4 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
4.1 |  |  | Passeio - Preparo
4.1.1 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 924.32 | 1.29 | 1.57 | 1451.18 | OK | 920.35
4.1.2 | SICRO | 4011549 | Base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | M3 | 92.432 | 99.22 | 121.05 | 11188.89 | OK | 784.05
4.1.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM | M3XKM | 2886.6514 | 0.81 | 0.99 | 2857.78 | OK
4.2 |  |  | Passeio - Pavimentação
4.2.1 |  | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | M | 432.35 | 9.4507 | 11.53 | 4985 | OK
4.2.2 |  | Comp. Unit. | Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm | M2 | 87.77 | 55.0555 | 67.17 | 5895.51 | OK
4.2.3 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 22.98 | 61.84 | 75.44 | 1733.61 | ok
4.2.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 721.47 | 54.59 | 66.6 | 48049.9 | ok
4.2.5 | SINAPI | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO (REBAIXOS), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. | M2 | 88.13 | 50.57 | 61.7 | 5437.62 | ok
4.2.6 |  | Comp. Unit. | EXECUÇÃO DE CANTEIRO PARA PLANTIO DE ÁRVORE | UN | 5 | 239.4765 | 292.16 | 1460.8
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 83060.29
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 |  |  | SINALIZAÇÃO-HORIZONTAL
5.1.1 | SICRO | 5213360 | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação | UN | 101 | 16.47 | 20.09 | 2029.09 | ok
5.1.2 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | M2 | 55.56 | 78.49 | 95.76 | 5320.43 | ok
5.1.3 | SICRO | 5213408 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | M2 | 47.844 | 38.64 | 47.14 | 2255.37 | ok
5.2 |  |  | SINALIZAÇÃO-VERTICAL
5.2.1 | SICRO | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UN | 7 | 186.37 | 227.37 | 1591.59 | ok
5.2.2 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | UN | 7 | 306.74 | 374.22 | 2619.54 | ok
5.2.3 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UN | 7 | 155.1 | 189.22 | 1324.54 | ok
5.2.4 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UN | 7 | 243.4 | 296.95 | 2078.65 | ok
5.2.5 | SINAPI | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 86.65 | 105.71 | 211.42 | ok
5.2.6 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | UN | 1 | 306.74 | 374.22 | 374.22 | ok
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 17804.85
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 |  |  | DRENAGEM-ARREMATES
6.1.1 |  | Comp. Unit. | Alteamento das caixas de captação existentes | UN | 22 | 44.6418 | 54.46 | 1198.12
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1198.12
|  |  | BDI DE SERVIÇOS | 22%
|  |  | TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS | 22% |  |  | 579615.99 |  |  | 180.2048
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - 2ª ETAPA (PAC 02)
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RUA ARAPONGUINHAS
LOTE 05 - PROJETO DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO INTERSEÇÃO 02
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO – RUA ARAPONGUINHAS
LOTE 05 - PROJETO DE ACESSOS A PONTE SOBRE O RIO BENEDITO "ROTATORIA RUA BLUMENAU"
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Note on F53: Volume x empolamento x distância bota fora
Note on F50: ÁREA DEMOLIÇAO X ESPESSURA X DISTÂNCIA BOTA FORA
Note on F54: ÁREA PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA SUB BASE
Note on F55: ÁREA PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA SUB BASE
Note on F61: ÁREA PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA DA BASE
Note on F62: VOLUME DE BASE X DISTÂNCIA ATÉ A JAZIDA
Note on F63: VOLUME DE BRITA X PESO ESPECÍFICO
Note on F68: ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA DO CBUQ
Note on F38: =ÁREA DA SEÇÃO*COMPRIMENTO

## COMP
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| Administração Local |  |  |  |  | Unidade: mês
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Equipe de condução de obras
Sinapi | 90777 | Engenheiro Civil de Obra júnior com encargos complementares | hr | 16 | 87.22 | 1395.52
Sinapi | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | hr | 88 | 37.85 | 3330.8
Locomoção de pessoal administrativo
SICRO | E9093 | Veículo Leve - 53 kW ( sem motorista) | hr | 32 | 46.6895 | 1494.064
Serviço de topografia com acompanhamento de obra
Sinapi | 90781 | Topógrafo com encargos complementares | hr | 20 | 21.36 | 427.2
Sinapi | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | hr | 20 | 9.76 | 195.2
Serviços de apoio estratégico e losgístico da obra
Sinapi | 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares | hr | 2 | 27.37 | 54.74
Sinapi | 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares | hr | 2 | 32.37 | 64.74
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)/MÊS |  |  |  | 6962.264
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração
| FIXAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM PARAFUSO CHUMBADOR |  |  |  |  | Unidade: UND.
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Sinapi | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.9958 | 5.92 | 5.8951
Sinapi | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2 | 1.07 | 2.14
Sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083333 | 22.27 | 1.8558
Sinapi | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083333 | 16.64 | 1.3867
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 11.2776
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração
| Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro |  |  |  |  | Unidade: m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Sinapi | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado (15 cm base x 30 cm altura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 1 | 35.44 |  | ok
0,15mx0,30mx1,00m = 0,045m³ = R$ 35,44
0,04mx0,30mx1,00m = 0,012m³ = R$ x
|  | (0,012 x 35,44) / 0,045 = R$ 9,45 / m |  |  |  | 9.4507
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 9.4507
REFERÊNCIA |  | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração
ok
| Fornec. e assent. de piso podo tátil (alerta/direcional) de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive pó de pedra/areia, e= 3 cm |  |  |  |  | Unidade: m2 | ok
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT. | ok
Sinapi | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.16 | 22.27 | 3.5632
Sinapi | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.32 | 16.64 | 5.3248 | ok
Sicro | M1135 | Pó de pedra | m3 | 0.04 | 47.9439 | 1.9178 | ok
Cotação |  | Lajota de concreto podotátil (piso tátil) | m2 | 1 | 41.25 | 41.25
SICRO | E9556 | Compactador manual de placa vibratória 3KW | h | 0.11 | 4.79 | 0.5269
Sinapi | 88297 | Operador de Maquinas e Equipamentos (Compactador de solo placa vibratória) | h | 0.11 | 22.48 | 2.4728
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 55.0555
REFERÊNCIA | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração
| EXECUÇÃO DE CANTEIRO PARA PLANTIO DE ÁRVORE |  |  |  |  | Unidade: unidade
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Sinapi | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.502 | 77.45 | 38.8799
Sinapi | 7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM | M | 1 | 155.99 | 155.99
Sinapi | 96995 | REATERRO MANUAL | M3 | 0.502 | 39.91 | 20.0348
Sinapi | Comp. Unit. | Meio fio de concreto pré-moldado (4 cm largura), rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | M | 2.6 | 9.4507 | 24.5717
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 239.4765
REFERÊNCIA | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração
| Alteamento das caixas de captação existentes |  |  |  |  | Unidade: unidade
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO | CUSTO UNIT.
Sinapi | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 0.42 | 63.04 | 26.4768
Sinapi | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 0.42 | 43.25 | 18.165
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) |  |  |  | 44.6418
REFERÊNCIA | SINAPI - 06/2019 S/ Desoneração e Sicro 01/19 S/ Desoneração

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO PAULO, PALOTINA E PROF. ALFREDO GIRARDI
LOCAL: | RUAS SÃO PAULO, PALOTINA E PROF. ALFREDO GIRARDI |  | DATA: JULHO/2019
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | ETAPAS | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  | TOTAL |  | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ Total | % | R$ | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA | 38785.89 | 6.692% | 13575.0615 | 35% | 11635.767 | 30% | 13575.0615 | 35% | 38785.89 | 100%
2 | CONTENÇÕES E TERRAPLANAGEM | 78741.37 | 13.59% | 23622.411 | 30% | 39370.685 | 50% | 15748.274 | 20% | 78741.37 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | 360025.47 | 62.11% | 36002.547 | 10% | 216015.282 | 60% | 108007.641 | 30% | 360025.47 | 100%
4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 83060.29 | 14.33% | 0 | 0% | 33224.116 | 40% | 49836.174 | 60% | 83060.29 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | 17804.85 | 3.072% | 0 | 0% | 1780.485 | 10% | 16024.365 | 90% | 17804.85 | 100%
6 | DRENAGEM | 1198.12 | 0.2067% | 0 | 0% | 599.06 | 50% | 599.06 | 50% | 599.06 | 50%
| VALOR TOTAL | 579615.99 | 100% | [6 empty] | 579016.93 | 99.9%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 73200.0195 | 12.63% | 302625.395 | 52.21% | 203790.5755 | 35.16%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 73200.0195 | 12.63% | 375825.4145 | 64.84% | 579615.99 | 100%