## Orçamento
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO LICITAÇÃO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: | RUA DONA CLARA - BAIRRO DONA CLARA - TIMBÓ - SC |  | DATA: ABRIL/2020 |  | BDI | 22%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL COM BDI | TABELA | CÓDIGO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de Obra, conforme padrão da Caixa (tamanho mínimo 2,00mx1,50m) | m² | 3 | 414.34 | 505.49 | 1516.47 | SINAPI | 74209/001
1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | m² | 3369.12 | 0.31 | 0.38 | 1280.27 | SINAPI | 78472
1.3 | Barraco de obra de acordo com a NR18 | m² | 15 | 741.53 | 904.67 | 13570.05 | SINAPI | 93584
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 16366.79
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Imprimação CM - 30 | m² | 2405.83 | 8.08 | 9.86 | 23721.48 | SINAPI | 96401
2.2 | Pintura de ligação RR - 2C | m² | 2405.83 | 1.9 | 2.32 | 5581.53 | SINAPI | 72943
2.3 | Camada de revestimento c/ C.B.U.Q., Faixa ''C'' , e = 5,0 cm "compactado" | m³ | 120.29 | 911.49 | 1112.02 | 133764.89 | SINAPI | 95995
2.4 | Base de brita graduada | m³xkm |  | 110.2 | 134.44 | 0 | SINAPI | 96396
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | m³xkm | 3590.6565 | 0.89 | 1.09 | 3913.82 | SINAPI | 95303
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 166981.72
3 | PASSEIO
3.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado (4x25x80)cm, com acabamento liso e com borda reta | m | 607.9 | 8.42 | 10.27 | 6243.13 | SINAPI | 1*
3.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado 100x(15x13)x30cm, com acabamento liso e com borda arredondamento | m | 479.79 | 35.37 | 43.15 | 20702.94 | SINAPI | 94273
3.3 | Execução de pavimento tipo PAVER de concreto nas dimensões (10x20/6)cm na cor natural, com resistência de 35 Mpa, incluindo preparo da base de areia média (camada de assentamento com espessura 10cm e camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme projeto) | m² | 804.33 | 55.45 | 67.65 | 54412.92 | SINAPI | 92396
3.4 | Execução de pavimento tipo PAVER de concreto nas dimensões (10x20/8)cm na cor natural, com resistência de 35 Mpa, incluindo preparo da base de areia média (camada de assentamento com espessura 10cm e camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme projeto) | m² | 63 | 51.03 | 62.26 | 3922.38 | SINAPI | 92399
3.5 | Piso podotáctil direcional e alerta vermelho (10x20x6cm), conforme Norma NBR 9050, incluindo preparo da base de areia média ou pó de brita (camada de assentamento com esp.10cm camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1cm, conforme detalhamento do projeto e memorial descritivo - com mão de obra especializada - passeio) | m² | 95.96 | 59.87 | 73.04 | 7008.92 | SINAPI | 93679
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 92290.29
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 60 | 39.32 | 47.97 | 2878.2 | SICRO | 5213408
4.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 4 | 155.28 | 189.44 | 757.76 | SICRO | 5213440
4.3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m | und | 4 | 310.81 | 379.19 | 1516.76 | SICRO | 5213863
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5152.72
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 280791.52
Todos os encargos sociais atendem ao SINAPI
Referencila de Preços SINAPI - JANEIRO/2020 sem desoneração, itens omissos na referida tabela foi adotado SICRO 07/2019
ART DE ORÇAMENTO 5609594-0
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
1* | SINAPI 94273 - Meio fio 15x13x30 - R$ 35,37/m
Volume do meio fio (15x13)x30cm = (0,15+0,13)/2*0,3*1,00 = 0,042/m
Volume do meio fio 4x25cm = 0,04*0,25*1,00 = 0,01m³/m
Custo por m³ = 35,37/0,042 - 842,14/m³
Valor do item = 0,01*745,24 = R$ 8,42/m
Os pesos específicos dos materiais foram obtidos através dos sites:
CBUQ - Dnit

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: | RUA DONA CLARA - BAIRRO DONA CLARA - TIMBÓ - SC | [6 empty] | DATA: ABRIL/2020
ITEM | ETAPAS | VALOR TOTAL | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 16366.79 | 5.829% | 16366.79 | 100% | 0 |  | 0 |  | 16366.79 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 166981.72 | 59.47% | 100189.032 | 60% | 66792.688 | 40% | 0 |  | 166981.72 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PASSEIO | 92290.29 | 32.87% | 55374.174 | 60% | 36916.116 | 40% | 0 |  | 92290.29 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SINALIZAÇÃO | 5152.72 | 1.835% | 0 |  | 1030.544 | 20% | 4122.176 | 80% | 5152.72 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL | 280791.52 | 100% | [6 empty] | 280791.52 | 100%
| VALOR ACUM. PARCIAL |  |  | 171929.996 | 61.23% | 104739.348 | 37.3% | 4122.176 | 1.468%
| VALOR ACUM. GLOBAL |  |  | 171929.996 | 61.23% | 276669.344 | 98.53% | 280791.52 | 100%

## BDI
CÁLCULO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PROJETO : | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: | RUA DONA CLARA - BAIRRO DONA CLARA - TIMBÓ - SC |  | DATA: ABRIL/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 7.65% | 13.2% | 18.75% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 2% | 3.5% | 5% | 3%
6.4 | CPRB | 2% | 3.25% | 4.5% | 0%
| BDI ADOTADO | 22%
Referências:
SINAPI SC - Não Desonerado: dezembro/2019
SICRO SC - Não Desonerado: julho/2019
BDI= ((1+AC+S+R+G)×(1+DF)×(1+L))/((1-I) )-1
BDI= ((1+4,01+0,4+0,56)×(1+1,11)×(1+7,3))/((1-6,65) )-1