## Planilha Orçamentária
| OBRA: | COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | ABRIL/2021
| CLIENTE: | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 22%
| CPF/CNPJ: | 86.843.596/0001-07
| LOCALIZAÇÃO: | RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 12149.9424 | 14822.9297 | 29645.8593
1.1.2 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 300 | 366 | 823.5
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | 1 | 852.19 | 1039.6718 | 1039.6718
TOTAL DO SUBITEM | [7 empty] | 31509.0311
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 31509.0311
2 | DEMOLIÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3025.35 | 3.68 | 4.4896 | 13582.6114
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 9765518 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3025.35 | 18.41 | 22.4602 | 67949.9661
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | COMP03 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | D | 2 | 584.8 | 713.456 | 1426.912
TOTAL DO SUBITEM | [7 empty] | 82959.4894
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 82959.4894
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA
3.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3004.09 | 244.73 | 298.5706 | 896932.9538
3.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 49333.95 | 7.94 | 9.6868 | 477888.1069
TOTAL DO SUBITEM | [7 empty] | 1374821.0606
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1374821.0606
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1489289.5812
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: abril/2021
SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2020

## Memorial Quantitativo
| OBRA: | COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | ABRIL/2021
| CLIENTE: | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 22%
| CPF/CNPJ: | 86.843.596/0001-07
| LOCALIZAÇÃO: | RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ/SC
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM | COMP | LARG | ALT | AREA | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND: MÊS; TOTAL: 1
Duração da obra | bar: QUANT; TOTAL
1.1.2 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | UND: M2; TOTAL: 2.26
|  |  | Placa de obra | QUANT: 1; COMP: 2; ALT: 1.13; TOTAL: 2.26
1.1.3 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | bar: UND to TOTAL
Mobilização | bar: QUANT; TOTAL
2 | DEMOLIÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND: M2; TOTAL: 3025.35
|  |  | Remoção de telhas | QUANT: 3025.35; TOTAL: 3025.35
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND: M2; TOTAL: 0
|  |  | Remoção de estrutura metálica para cobertura | QUANT: 3025.35; TOTAL: 3025.35
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | COMP03 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | UND: D; TOTAL: 0
|  |  | Remoção Luminárias | QUANT: 2; TOTAL: 2
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA
3.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND: M2; TOTAL: 3004.09
|  |  | Telhas sanduíches - Cobertura | QUANT: 3004.09; TOTAL: 3004.09
3.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100778 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | UND: KG; TOTAL: 60507
|  |  | Estrutura metálica para cobertura - 20kg/m² | QUANT: 20; AREA: 3025.35; TOTAL: 60507

## Composição de Preço
| OBRA: | COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | ABRIL/2021
| CLIENTE: | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ |  | BDI: | 22%
| CPF/CNPJ: | 86.843.596/0001-07
| LOCALIZAÇÃO: | RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ/SC
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| COMP01 | ADMISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | CUSTO UNITÁRIO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42 | 95.5 | 4011
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 178.5 | 34.27 | 6117.195
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
SICRO | E9093 | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) | H | 42 | 24.8497 | 1043.6874
SERVIÇOS DE APOIO ESTRATÉGICO E LOGÍSTICA DA OBRA
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21 | 26.82 | 563.22
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 | 31.82 | 1113.7
TOTAL | [5 empty] | 12848.8024
| COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | CUSTO UNITÁRIO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
SICRO | E9506 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | HxUND | 2 | 109.6977 | 219.3954
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | HxUND | 3 | 209.663 | 628.989
| E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW | HxUND | 1
| E9526 | Retroescavadeira de pneus - 58 kW | HxUND | 1
| E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | HxUND | 1
TOTAL | [5 empty] | 848.3844
| COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | CUSTO UNITÁRIO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HxUND | 8 | 31.58 | 252.64
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HxUND | 8 | 23.02 | 184.16
SINAPI COMPOSIÇÕES | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 | UND | 30 | 1.2 | 36
DALLAS LOCAÇÕES |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME | D | 1 | 112 | 112
TOTAL | [5 empty] | 584.8

## BDI
OBRA: | COMPLEXO ESPORTIVO DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | ABRIL/2021
CLIENTE: | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ |  | BDI: | 22%
CPF/CNPJ: | 86.843.596/0001-07
LOCALIZAÇÃO: | RUA GUSTAVO PISKE - TIMBÓ/SC
BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 3.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 7.65% | 13.2% | 18.75% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 2% | 3.5% | 5% | 3%
6.4 | CPRB | 2% | 3.25% | 4.5% | 0%
BDI = ((1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)) / (1(1-I) - 1
BDI = ((1+4,01+0,4+0,56) x (1+1,11) x (1+7,3)) / (1-6,65))-1
BDI ADOTADO 22%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31509.03 | 6301.806 | 6301.806 | 6301.806 | 6301.806 | 6301.806 | 31509.03
|  | 2.116% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2 | DEMOLIÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 82959.49 | 82959.49 |  |  |  |  | 82959.49
|  | 5.57% | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA | 1374821.06 | 137482.106 | 343705.265 | 343705.265 | 343705.265 | 206223.159 | 1374821.06
|  | 92.31% | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100%
| TOTAL PARCIAL | 1489289.58 | 226743.402 | 350007.071 | 350007.071 | 350007.071 | 212524.965 | 1489289.58
| TOTAL ACUMULADO |  | 226743.402 | 576750.473 | 926757.544 | 1276764.615 | 1489289.58