## ORÇAMENTO
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2022-01-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 20705.6 | 25467.89 | 101871.56
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 9 | 610.06 | 750.37 | 6753.33
1.1.3 | SINAPI INSUMOS | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 4 | 738.02 | 907.76 | 3631.04
1.1.4 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.26 | 225 | 276.75 | 625.46
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | 1 | 1104.7 | 1358.78 | 1358.78
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB | 1 | 1104.7 | 1358.78 | 1358.78
1.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 115598.95
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 200 | 58.22 | 71.61 | 14322
1.2.2 | SINAPI INSUMOS | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 300 | 2.41 | 2.96 | 888
1.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 15210
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 130808.95
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 12.766 | 37.17 | 45.72 | 583.66
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 18.2 | 32.78 | 40.32 | 733.82
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30.966 | 5.57 | 6.85 | 212.12
2.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 928.98 | 2.13 | 2.62 | 2433.93
2.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 3963.53
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 340 | 90.35 | 111.13 | 37784.2
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.3775 | 329.45 | 405.22 | 558.19
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 24.32 | 208.57 | 256.54 | 6239.05
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 22.6 | 192.67 | 236.98 | 5355.75
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 129.49 | 79.58 | 97.88 | 12674.48
2.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.68 | 78.65 | 96.74 | 1226.66
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 161 | 20.14 | 24.77 | 3987.97
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 18.91 | 23.26 | 1791.02
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 56 | 17.71 | 21.78 | 1219.68
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 606 | 15.84 | 19.48 | 11804.88
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 306 | 13.36 | 16.43 | 5027.58
2.2.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 222 | 12.67 | 15.58 | 3458.76
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 20.08 | 510.76 | 628.23 | 12614.86
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.44 | 490.82 | 603.71 | 869.34
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 1.54 | 518.04 | 637.19 | 981.27
2.2.16 | COMPOSIÇÕES | COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | M2 | 18.7 | 173.47 | 213.37 | 3990.02
2.2.17 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30 | 15.91 | 19.57 | 587.1
2.2.18 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309 | 17.18 | 21.13 | 6529.17
2.2.19 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 57 | 16.34 | 20.1 | 1145.7
2.2.20 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 134 | 14.69 | 18.07 | 2421.38
2.2.21 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50 | 12.41 | 15.26 | 763
2.2.22 | COMPOSIÇÕES | COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 10.32 | 485.19 | 596.78 | 6158.77
2.2.23 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 34 | 14.78 | 18.18 | 618.12
2.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 127806.95
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 131770.48
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO
3.1.1 | MEDIANA | MED01 | MONTAGEM DE PORTAL METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 199361.9 | 245215.14 | 245215.14
3.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 245215.14
3.2 | LETREIRO
3.2.1 | MEDIANA | MED02 | MONTAGEM DE LETREIRO METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 96020.5 | 118105.22 | 118105.22
3.2 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 118105.22
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 363320.36
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 315 | 3.12 | 3.84 | 1209.6
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 4.47 | 5.5 | 33
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.47 | 39.94 | 79.88
4.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 10.35 | 12.73 | 25.46
4.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 38.16 | 46.94 | 46.94
4.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 35.09 | 43.16 | 43.16
4.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.9 | 14.64 | 14.64
4.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.95 | 17.16 | 17.16
4.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 8.98 | 11.05 | 1547
4.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 14.07 | 17.31 | 346.2
4.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 19.93 | 24.51 | 416.67
4.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 21.09 | 25.94 | 77.82
4.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 522.57 | 642.76 | 642.76
4.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 4500.29
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4500.29
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 700 | 1.76 | 2.16 | 1512
5.1 | [6 empty] | TOTAL DO SUBITEM | 1512
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1512
[7 empty] | TOTAL GERAL | 631912.08
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021
Note on A10: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A11: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A12: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A13: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A16: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A17: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A24: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A25: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A26: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A27: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A28: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A29: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A57: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A58: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A59: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A65: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A66: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A79: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A67: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A78: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A76: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A14: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A15: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A19: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A20: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A21: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A68: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A71: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A72: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A73: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A74: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A75: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A69: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A70: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A77: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A82: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A83: Inserir o número do Subitem desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A84: Inserir o número desejado da Aba QUANTITATIVO

## QUANTITATIVO
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2022-01-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
MEMORIAL QUANTITATIVO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | DIAM | COMP | LARG | ALT | ÁREA | DMT | UND | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.1.1 | COMPOSIÇÕES | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND: MÊS; TOTAL: 4
|  |  | Duração da obra | QUANT: 4; TOTAL: 4
1.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | UND: M2; TOTAL: 9
|  |  | Refeitório | COMP: 3; LARG: 3; TOTAL: 9
1.1.3 | SINAPI INSUMOS | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | UND: MES; TOTAL: 4
|  |  | Duração de obra | QUANT: 4; TOTAL: 4
1.1.4 | SINAPI INSUMOS | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | UND: M2; TOTAL: 2.26
|  |  | Placa de obra | COMP: 2; ALT: 1.13; TOTAL: 2.26
1.1.5 | COMPOSIÇÕES | COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | bar: UND to TOTAL
Mobilização de equipamentos | bar: QUANT; TOTAL
1.1.6 | COMPOSIÇÕES | COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | bar: UND to TOTAL
Desmobilização de equipamentos | bar: QUANT; TOTAL
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UND: M; TOTAL: 200
|  |  | Locação de obra | QUANT: 200; TOTAL: 200
1.2.2 | SINAPI INSUMOS | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | UND: M; TOTAL: 300
|  |  | Locação de obra | QUANT: 300; TOTAL: 300
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS
2.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | UND: M3; TOTAL: 12.766
Empolamento 30% |  | 1.3 | Área de serviço e depósito | QUANT: 9.82; TOTAL: 9.82
2.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | UND: M3; TOTAL: 18.2
Empolamento 30% |  | 1.3 | Sapatas 0,70x0,70x0,20m | QUANT: 14; TOTAL: 14
2.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UND: M3; TOTAL: 30.966
|  |  | blocos de coroamento/sapata | QUANT: 12.766; TOTAL: 12.766
|  |  | viga baldrame | QUANT: 18.2; TOTAL: 18.2
2.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | UND: M3XKM; TOTAL: 928.98
|  |  | Transporte até o bota fora | QUANT: 30.966; DMT: 30; TOTAL: 928.98
2.2 | FUNDAÇÕES
2.2.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 100657 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | UND: M; TOTAL: 340
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 34; COMP: 10; TOTAL: 340
2.2.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | UND: M3; TOTAL: 1.3775
|  |  | blocos de 50x50cm | QUANT: 16; COMP: 0.5; LARG: 0.5; ALT: 0.05; TOTAL: 0.2
|  |  | blocos de 80x80cm | QUANT: 6; COMP: 0.8; LARG: 0.8; ALT: 0.05; TOTAL: 0.192
|  |  | blocos de 110x50cm | QUANT: 9; COMP: 1.1; LARG: 0.5; ALT: 0.05; TOTAL: 0.2475
|  |  | laje maciça L1 + L2 | QUANT: 1; ALT: 0.05; ÁREA: 14.76; TOTAL: 0.738
2.2.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | UND: M2; TOTAL: 24.32
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 24.32; TOTAL: 24.32
2.2.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | UND: M2; TOTAL: 22.6
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 22.6; TOTAL: 22.6
2.2.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | UND: M2; TOTAL: 129.49
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 129.49; TOTAL: 129.49
2.2.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | UND: M2; TOTAL: 12.68
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 12.68; TOTAL: 12.68
2.2.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 161
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 13; TOTAL: 13
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 144; TOTAL: 144
|  |  | sapatas | QUANT: 4; TOTAL: 4
2.2.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 77
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 9; TOTAL: 9
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 68; TOTAL: 68
2.2.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 56
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 56; TOTAL: 56
2.2.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 606
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 313; TOTAL: 313
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 293; TOTAL: 293
2.2.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 306
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 51; TOTAL: 51
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 255; TOTAL: 255
2.2.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | UND: KG; TOTAL: 222
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 222; TOTAL: 222
2.2.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | UND: M3; TOTAL: 20.08
|  |  | blocos de coroamento | QUANT: 3.58; TOTAL: 3.58
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 16.5; TOTAL: 16.5
2.2.14 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | UND: M3; TOTAL: 1.44
|  |  | vigas baldrame | QUANT: 1.44; TOTAL: 1.44
2.2.15 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | UND: M3; TOTAL: 1.54
|  |  | Sapatas | QUANT: 1.54; TOTAL: 1.54
2.2.16 | COMPOSIÇÕES | COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | UND: M2; TOTAL: 18.7
|  |  | base para letreiros | QUANT: 18.7; TOTAL: 18.7
2.2.17 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 30
|  |  | Laje maciça | QUANT: 30; TOTAL: 30
2.2.18 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 309
|  |  | Laje maciça | QUANT: 309; TOTAL: 309
2.2.19 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 57
|  |  | Laje maciça | QUANT: 57; TOTAL: 57
2.2.20 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 134
|  |  | Laje maciça | QUANT: 134; TOTAL: 134
2.2.21 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | UND: KG; TOTAL: 50
|  |  | Laje maciça | QUANT: 50; TOTAL: 50
2.2.22 | COMPOSIÇÕES | COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | UND: M3; TOTAL: 10.32
|  |  | Laje maciça | QUANT: 10.32; TOTAL: 10.32
2.2.23 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UND: UN; TOTAL: 34
|  |  | conf. Projeto | QUANT: 34; TOTAL: 34
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO
3.1.1 | MEDIANA | MED01 | MONTAGEM DE PORTAL METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 1
Portal | bar: QUANT; TOTAL
3.2 | LETREIRO
3.2.1 | MEDIANA | MED02 | MONTAGEM DE LETREIRO METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND: UND; TOTAL: 1
Letreiro | bar: QUANT; TOTAL
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 315
|  |  | 1.5mm - amarelo | QUANT: 105; TOTAL: 105
|  |  | 1.5mm - azul | QUANT: 105; TOTAL: 105
|  |  | 1.5mm - verde-amarelo | QUANT: 105; TOTAL: 105
4.1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 6
|  |  | 2.5mm - azul | QUANT: 2; TOTAL: 2
|  |  | 2.5mm - branco | QUANT: 2; TOTAL: 2
|  |  | 2.5mm - verde-amarelo | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.3 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 2
|  |  | Caixa pvc 4x2" | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.4 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 2
|  |  | Caixa pvc 4x2" | QUANT: 2; TOTAL: 2
4.1.5 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | bar: UND to TOTAL
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.6 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | bar: UND to TOTAL
fotocélula | bar: QUANT; TOTAL
4.1.7 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
10 A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.8 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
20 A | bar: QUANT; TOTAL
4.1.9 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: M; TOTAL: 140
|  |  | Eletroduto leve 3/4" | QUANT: 140; TOTAL: 140
4.1.10 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND: UN; TOTAL: 20
|  |  | Ponto de luz | QUANT: 20; TOTAL: 20
4.1.11 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND: UN; TOTAL: 17
|  |  | luz 15 w | QUANT: 17; TOTAL: 17
4.1.12 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND: UN; TOTAL: 3
|  |  | luz 20 w | QUANT: 3; TOTAL: 3
4.1.13 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | bar: UND to TOTAL
Quadro de disjuntores | bar: QUANT; TOTAL
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS
5.1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | UND: M2; TOTAL: 700
|  |  | limpeza do portal + letreiros | QUANT: 700; TOTAL: 700
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021
Note on B12: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C12: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B14: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B16: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B18: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B31: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B33: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B35: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C35: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B38: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B68: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B71: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B73: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B78: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B80: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B82: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B84: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B86: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B98: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B105: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B109: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B113: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B115: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B117: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B119: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B121: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B123: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B125: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B127: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B129: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B133: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B27: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C27: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B92: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B101: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C101: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B137: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B20: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B22: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B25: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C25: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B88: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B41: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B43: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B48: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B50: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B52: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B54: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B56: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B60: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B63: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B65: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C98: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B131: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on C105: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C109: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C113: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C115: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C117: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C119: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C121: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C123: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C125: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C127: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C129: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C131: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C133: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on C137: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B94: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B76: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B90: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.

## COMPOSIÇÕES
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2022-01-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA
| COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  | CUSTO UNITÁRIO | 20705.6
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRAS
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 97.9 | 9790
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 34.27 | 3427
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO
SICRO EQUIPAMENTOS | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 60 | 33.29 | 1997.4
SERVIÇOS DE APOIO ESTRATÉGICO E LOGÍSTICA DA OBRA
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 29.87 | 1314.28
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 35.51 | 1562.44
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 23.91 | 1052.04
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 35.51 | 1562.44
[5 empty] | TOTAL | 20705.6
| COMP02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 1104.7
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SICRO EQUIPAMENTOS | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw | H | 2 | 53.36 | 106.72
SICRO EQUIPAMENTOS | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | H | 2 | 98.4 | 196.8
SICRO EQUIPAMENTOS | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | H | 2 | 271.76 | 543.52
SICRO EQUIPAMENTOS | E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 Kw | H | 2 | 74.74 | 149.48
SICRO EQUIPAMENTOS | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | H | 2 | 54.09 | 108.18
[5 empty] | TOTAL | 1104.7
| COMP03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VB |  | CUSTO UNITÁRIO | 1104.7
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SICRO EQUIPAMENTOS | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw | H | 2 | 53.36 | 106.72
SICRO EQUIPAMENTOS | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | H | 2 | 98.4 | 196.8
SICRO EQUIPAMENTOS | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | H | 2 | 271.76 | 543.52
SICRO EQUIPAMENTOS | E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 Kw | H | 2 | 74.74 | 149.48
SICRO EQUIPAMENTOS | E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | H | 2 | 54.09 | 108.18
[5 empty] | TOTAL | 1104.7
| COMP04 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM ESCORAMENTO) | M2 |  | CUSTO UNITÁRIO | 173.47
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 67.39 | 67.39
SINAPI INSUMOS | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.87 | 20.08 | 37.55
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.19 | 14.1
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.354 | 19.74 | 6.99
SINAPI COMPOSIÇÕES | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.21 | 17.89 | 21.65
SINAPI COMPOSIÇÕES | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.054 | 477.67 | 25.79
[5 empty] | TOTAL | 173.47
| COMP05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 |  | CUSTO UNITÁRIO | 485.19
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.1 | 413.8 | 455.18
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 28.19 | 2.65
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.565 | 25.82 | 14.59
SINAPI COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 19.74 | 12.63
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.056 | 1.52 | 0.09
SINAPI COMPOSIÇÕES | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.133 | 0.36 | 0.05
[5 empty] | TOTAL | 485.19
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021
Note on B11: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A11: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A12: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A27: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A28: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A42: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A43: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A46: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A47: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A14: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A16: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A19: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A18: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A17: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B16: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B17: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B18: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B19: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A24: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A25: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A26: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A33: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A34: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A35: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A36: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A37: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A45: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A44: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B42: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B44: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B45: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B46: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on B47: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A52: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B52: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A53: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on A54: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B54: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A55: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B55: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A56: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B56: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida
Note on A57: LISTA SUSPENSA Escolher qual base de dados será utilizada para retornar os valores desejados.
Note on B57: Inserir CÓDIGO conforme REFERÊNCIA escolhida

## MEDIANA
| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  |  | DATA BASE: | 2022-01-01
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  |  | BDI: | 23%
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
MEDIANAS DE MERCADO
ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO DE MERCADO 01 |  | PREÇO DE MERCADO 02 |  | PREÇO DE MERCADO 03 |  | MEDIANA DE MERCADO
|  |  |  | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND | EMPRESA | R$/UND
1 | MED01 | MONTAGEM DE PORTAL METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | RULENSKY | 198723.8 | PRO ACM | 200000 |  |  | 199361.9
2 | MED02 | MONTAGEM DE LETREIRO METÁLICO COM FECHAMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | RULENSKY | 112041 | PRO ACM | 80000 |  |  | 96020.5
| Empresa: | METALURGICA RULENSKY LTDA | Empresa: | PRO ACM
| CNPJ: | 73.587.404/0001-05 | CNPJ: | 27.723.799/0001-09
| Endereço: | R. GUSTAVO MAIER, N° 40, PROGRESSO, BLUMENAU-SC | Endereço: | R. PRO. HERMAN LANGE, N° 75, FIDELIS, BLUMENAU-SC
| Telefone: | (47) 3336-7065 | Telefone: | (47) 99747-4247
| E-mail: | COMERCIAL@RULENSKY.COM.BR | E-mail: | METALURGICAPROACM@GMAIL.COM
| Contato: | JOSÉ LUIS RULENSKY | Contato: | LUIS
| Data: | 2021-05-28 | Data: | 2021-06-30

## CRONOGRAMA
OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | 2022-01-01
CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  | BDI: | 23%
CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 115598.95 | 28899.7375 | 28899.7375 | 28899.7375 | 28899.7375 | 115598.95
|  | 18.29% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 15210 | 7605 | 0 | 0 | 7605 | 15210
|  | 2.407% | 50% |  |  | 50% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS | 3963.53 | 1981.765 | 1981.765 | 0 | 0 | 3963.53
|  | 0.6272% | 50% | 50% |  |  | 100%
2.2 | FUNDAÇÕES | 127806.95 | 0 | 51122.78 | 38342.085 | 38342.085 | 127806.95
|  | 20.23% |  | 40% | 30% | 30% | 100%
3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.1 | PÓRTICO | 245215.14 | 0 | 122607.57 | 122607.57 | 0 | 245215.14
|  | 38.81% |  | 50% | 50% |  | 100%
3.2 | LETREIRO | 118105.22 | 0 | 59052.61 | 59052.61 | 0 | 118105.22
|  | 18.69% |  | 50% | 50% |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4500.29 | 0 | 0 | 0 | 4500.29 | 4500.29
|  | 0.7122% |  |  |  | 100% | 100%
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512
|  | 0.2393% |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL PARCIAL | 631912.08 | 38486.5025 | 263664.4625 | 248902.0025 | 80859.1125 | 631912.08
| TOTAL ACUMULADO |  | 38486.5025 | 302150.965 | 287388.505 | 383010.0775 | 1148225.21
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021
Note on A9: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A14: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A19: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A24: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO
Note on A27: Inserir o número do Item desejado da Aba QUANTITATIVO

## BDI
OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ |  | DATA BASE: | 2022-01-01
CLIENTE: | MUNICIPIO DE TIMBÓ |  | BDI: | 23%
CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15
LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados
CÁLCULO BENEFÍCIOS E DESEPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM | DESCRIÇÃO | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL | VALOR ADOTADO
1 | Taxa de Administração Central (AC) | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
2 | Taxa de Seguro e Garantia (S + G) | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
3 | Taxa de Risco (R) | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
4 | Taxa de Despesas Financeiras (DF) | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
5 | Taxa de Lucro/Remuneração (L) | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
6 | Taxa de Tributos (I) | 7.65% | 13.2% | 18.75% | 6.65%
6.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
6.3 | ISS | 2% | 3.5% | 5% | 3%
6.4 | CPRB | 2% | 3.25% | 4.5% | 0%
| BDI ADOTADO | 23%
REFERÊNCIAS
SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021
??????= ((1+????+??+??+??)×(1+????)×(1+??))/((1−??) )−1
??????= ((1+4,01+0,4+0,56)×(1+1,11)×(1+7,3))/((1−6,65))−1